## Sheet1
任务序号 | 任务内容 | 主责单位 | 全年累计落实情况
29 | 着力做强科技创新功能，建设国家网络安全产业园区（通州园）、元宇宙应用创新中心，加快打造“副中心设计之心”等科技创新标志性场景。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，城市副中心管委会，通州区政府 | l.支持通州园体制机制改革提升发展，推动形成通州园改革提升“一园一方案”。
2.研究编制分园三年提升行动方案。
3.支持通州园设计小镇创新中心改造提升存量空间，建设元宇宙展厅、区块链技术及应用展示中心等产业服务平台，升级改造地下车库、员工食堂等配套设施，进一步提升园区品质和承载能力。
4.引导企业在通州园落地集聚，支持企业入驻国家网络安全产业园区(通州园)、未来设计园区，支撑通州园主导产业集群发展。
5.聚焦张家湾设计小镇设计产业建设需求，会同通州区科委、住建委、张家湾设计小镇专班等有关部门、设计领域专家研讨凝练2023年设计领域课题。
6.积极对接通州区科委，了解元宇宙创新中心建设进展和发展需求，积极向领域优势企业宣讲元宇宙创新中心落地政策，吸引企业来通州落地发展；会同通州区政府开展互联网3.0典型应用场景案例和需求征集工作，其中通州大运河5A数字游线等入选《北京市互联网3.0应用场景研究报告（2023年）》优秀场景案例。落实《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，依托城市副中心在文化、旅游、商业等领域资源优势，积极推动通州区与创新主体对接合作，在场景建设、共性技术平台等方面，支撑通州区元宇宙产业发展。
34 | 深化京西地区转型发展，做好新首钢工业遗存和冬奥遗产可持续利用，推进首钢怡和合作项目、京西古道沉浸式生态小镇等重点项目建设，加快打造首钢科幻产业集聚区、中关村（京西）人工智能科技园和“一线四矿”文旅康养休闲区，做精做优工业互联网、虚拟现实等特色产业集群，建设好京西产业转型升级示范区。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市国资委，市体育局，北京奥运城市发展促进中心，石景山区政府，门头沟区政府 | 1.持续推进中关村科幻产业创新中心标杆型孵化器建设，累计入驻企业66家，加快科幻企业集聚，促进科幻产业集聚区建设；
2.推进“促进科幻产业聚集发展”项目，支持科幻场景和平台建设。 3.推进中关村(京西)人工智能科技园项目。
4.推动虚拟现实关键技术攻关。
39 | 大力支持雄安新区建设，为三所“交钥匙”学校开学做好保障，实现医院项目竣工交付，实现京雄高速全线建成通车，支持雄安新区中关村科技园建设。 | 市京津冀协同办，市教委，市科委、中关村管委会，市交通委，市卫生健康委 | 1.8月30日，雄安新区中关村科技园举行揭牌运营启动活动。
2.活动现场围绕支持雄安新区中关村科技园打造一流创新生态，促进高精尖产业集聚发展，共享中关村科技资源，推广实施具备条件的中关村先行先试改革政策，推动建设人才高地，联合开展科技研发等8个方面，活动现场同时举行了共建雄安新区中关村科技园战略合作协议签约仪式以及意向入驻企业和中关村集成服务机构集中签约活动，并举行了和“科创中国”京津冀青年百人会启动暨入驻雄安新区中关村科技园仪式。
3.推动中关村信息谷公司完成雄安新区中关村科技园运营公司注册，开启“千企雄安行”系列活动，组织企业赴园区实地考察，推进招商对接。
40 | 着眼于打造现代化首都都市圈，统筹落实通勤圈、功能圈、产业圈发展任务。加快打造一体化交通体系，推进城际铁路联络线一期、京哈高速拓宽改造、国道109新线高速、承平高速等工程建设，推动进京检查站优化布局，开通更多通勤定制快巴线路。 | 市京津冀协同办，市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市公安局，市人力资源社会保障局，市规划自然资源委，市生态环境局，市交通委，市水务局，市卫生健康委，市国资委，市园林绿化局，市政务服务局，市医保局，市重大项目办 | 1.积极与天津市科技局沟通，完成了《共同推动京津科技创新合作协议》签订工作。
2.组织召开我委与河北省科学技术厅主要领导座谈会，共同研究京津冀协同创新共同体、科技成果转移转化等主题事项。
3.组织召开我委与中发展集团座谈会，研究推动在津冀共建园区建设，开展创新科技成果转化、创新赛事、协同路演等技术创新交流活动。
4.调研考察京津冀科技创新协同发展工作，围绕建立健全互动机制、科技成果转化、共建京津冀国家技术创新中心等事宜达成共识。
5.组织召开京津冀协同发展科技创新协同专题工作组会议，成立京津冀协同发展科技创新协同专题工作组。
6.推荐7个合作签约项目，参加北京通州·河北廊坊北三县项目推介洽谈会，推进创新链、产业链、供应链有机融合，助力通州区与北三县一体化高质量发展示范区建设发展，更好支撑现代化首都都市圈建设。
7.推介14家企业，参加“北京日”京津冀协同招商推介暨投资北京全球峰会”和“京津冀重点产业对接洽谈”，开展项目对接，强化产业协作，助力区域创新链、产业链、供应链深度融合。
8.发布《关于征集京外重点地区科技创新协作、支援合作项目、活动案例的通知》，加强与天津市、河北省科技部门对接，聚焦津冀先进制造、新一代信息技术等重点产业发展需求，共同凝练应用场景示范建设项目，推动北京成熟适用科技成果在当地进行转移转化落地，带动合作地产业链供应链强链补链，推动当地传统产业智能化、数字化改造转型升级。
41 | 加强京津冀协同创新共同体建设，促进科技成果在津冀两地转化应用。落实京津冀产业协同发展“十四五”实施方案，推进燃料电池汽车示范城市群、工业互联网示范区等重大项目发展。 | 市京津冀协同办，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市财政局 | 1.组织开展中关村“火花”系列活动，推介优质科技成果，活动采用线上+线下相结合的方式，涉及现代农业、节能环保、新材料、医药健康、科技金融等多产业领域。
2.推进液氢重卡技术创新。
54 | 抓好怀柔综合性国家科学中心建设，力争人类器官生理病理模拟装置开工建设，推进综合极端条件试验装置正式运行、“一装置六平台”试运行。开展交叉研究平台运行考核与绩效评估，积极推动和参与国际大科学计划。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，怀柔区政府 | 支持相关机构申报科技部国际大科学计划。持续跟进评审结果，推动相关机构进一步开展国际科技合作，凝聚国际共识。
55 | 出台实施北京市国际科技创新中心重点实验室建设与运行管理办法，促进应用基础和共性关键问题研究，支持联合建设，布局建设30家左右北京市重点实验室。 | 市科委、中关村管委会 | 出台北京市重点实验室认定与管理办法，围绕重点方向布局推进认定工作。
56 | 出台加强世界一流新型研发机构统筹管理办法，拓展多元化投入渠道，力争在人工智能、区块链、量子信息、生命科学、网络安全等领域取得更多创新应用成果。 | 市科委、中关村管委会 | 印发支持新型研发机构高质量发展实施办法，一批人工智能、区块链、量子信息等领域重要科研成果相继产出。
57 | 加强国际科技交流合作，依托世界顶级学术期刊举办北京国际学术交流季，支持各类创新主体参与“一带一路”建设，并与世界先进创新区域合作，实施外资研发中心激励计划，围绕重点发展领域设立联合实验室或实施联合研发计划，加强开放科学联盟建设，高水平办好中意创新合作周、北京-特拉维夫创新大会等活动。 | 市科委、中关村管委会 | 1.完成北京国际学术交流季会议方案、宣传方案设计和国内外嘉宾邀请工作。物质科学（凝聚态物理）国际学术会议已于11月9日至11日在京召开，拟于12月举办脑科学（神经科学与类脑）、生命科学（细胞与基因治疗）国际学术会议。
2.落实《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法（试行）》，支持国际（港澳台）科技合作项目。
3.出台《北京市关于进一步支持外资研发中心发展的若干措施》（京政办发〔2023〕19号），并完成北京市第二批、第三批外资研发中心认定工作。
4.支持中关村开放科学国际创新联盟在2023中关村论坛举办“科学数据与开放科学”平行论坛，交流探讨开放科学背景下科学数据政策、国际合作、应用实践等热点难点话题，传播开放科学理念，促进联盟伙伴合作与交流，推动开放科学生态建设。
5.第十二届中意创新合作周于2023年11月28日在北京首钢园开幕。
58 | 拓展企业主导的产学研深度融合新范式，构建科技企业全周期支持与服务体系，支持龙头企业牵头组建5家创新联合体，布局建设6家左右共性技术平台，激励企业加强关键核心技术攻关突破。 | 市科委、中关村管委会 | 1.创新联合体相关工作：探索企业主导的产学研深度融合新范式，支持领军企业牵头组建创新联合体，开展技术联合攻关。
2.构建科技企业全周期支持与服务体系：持续开展科技企业全周期支持与服务体系研究，印发实施培育服务独角兽企业发展的政策举措。修订并印发《中关村高新技术企业培育服务办法（试行）》，加强村高新企业创新能力培育和支持。
3.推进共性技术平台建设：支持6个新一代信息技术领域共性技术平台。
61 | 优化科研项目组织形式，组织“链主”等领军企业提出攻关榜单，推行“揭榜挂帅”“赛马”等新型管理制度，扩大科研经费“包干制”试点范围，进一步简化科研项目验收管理。 | 市发展改革委，市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市财政局 | 1.发布高端医疗器械领域榜单，医疗机构、企业、大学等组建创新联合体成功揭榜。
2.围绕集成电路“1+1”工程实施“揭榜挂帅”。
62 | 加快科技成果转化模式创新与实践探索，支持高校院所、医疗卫生机构建立从项目发现、概念验证到培育转化的创新机制和要素配置平台，推广先使用后付费等政策措施，建设全市科技成果转化资源库，推动高校院所建立职务科技成果披露制度，着力打通基础研究、应用研究和产业化通道。 | 市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市卫生健康委 | 1.加快科技成果转化模式创新与实践探索，推动各试点单位对试点政策的准确理解和规范适用。
2.支持高校院所、医疗卫生机构建立从项目发现、概念验证到培育转化的创新机制和要素配置平台，推动开展科技成果评价工作。
3.推广先使用后付费等政策措施。
4.建设全市科技成果转化资源库，推动高校院所建立职务科技成果披露制度，推进高校院所开展科技成果汇交工作，构建科技成果库。
65 | 推动中关村24条先行先试改革政策扩大到示范区全域，研究提出下一批先行先试改革政策建议，争取新的突破。 | 市科委、中关村管委会 | 1.改革启动实施以来，出台改革配套政策，部分领域、关键环节实现重大突破，取得了显著成效。
2.制定出台《关于中关村新一轮先行先试改革措施向中关村国家自主创新示范区全域推广的工作方案》，联合科技部组织召开改革推广动员部署会；指导各相关区编制承接方案；精准开展宣传解读，依托北京科技政策宣讲团组织开展改革配套政策进分园系列宣讲活动；深入重点区调研，督促指导改革承接落实工作。
3.围绕重点领域和环节研究提出一批新的先行先试改革政策建议，不断将中关村先行先试改革引向深入。
66 | 出台实施中关村世界领先科技园区建设方案，着力推进各分园管理体制改革和空间布局优化，引入专业化、市场化园区运营团队，市区联动打造20个标杆孵化器及加速器，引进一批科技领军企业和重大科技项目。 | 市科委、中关村管委会 | 1.对接工业和信息化部有关部门对《中关村世界领先科技园区方案》进行修改完善。 2.印发实施《关于加快中关村国家自主创新示范区分园高质量发展的指导意见》，印发实施《中关村国家自主创新示范区分园三年提升发展行动方案（2023-2025年）》。主动对接16个区和经济技术开发区，指导各区研究制定分园改革提升方案并推动落实，分园在管理体制改革、空间范围调整、产业优化布局。
3.赴中关村各分园开展实地踏勘与空间调研梳理，组织收集汇总各分园空间调整需求，确定分园空间调整的原则、标准，与各分园深入沟通对接，开展空间调整后的指标测算，研究提出空间优化提升方案。
4.赴分园开展实地踏勘与空间调研梳理，组织收集汇总各分园空间调整需求。根据各分园提供的矢量数据，合并形成各分园空间调整情况全市一张图，直观展示各分园空间调整情况，以及跨行政区的区块布局和整合情况。
5.以市政府办公厅名义印发《北京市关于推动科技企业孵化器创新发展的指导意见》。
67 | 健全“三城一区”融合发展机制，着力推动政策体系、创新平台、基础设施和公共服务协同配套，以重大科技攻关为牵引，提升创新体系整体效能。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，海淀区政府，顺义区政府，昌平区政府，怀柔区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.设立“北京市自然科学基金-昌平创新联合基金”，自然科学基金联合基金实现了“三城一区”全覆盖。
2.召开“三城一区”统筹联动与融合发展联席会议，部署了“三城一区”联动发展重点工作。
3.建立“三城一区”定期会商和“三城一区”管理机构轮值机制。
68 | 中关村科学城加强创新发展源头布局，统筹南北区均衡发展，建立颠覆性技术培育和发现机制，在大信息、大健康领域布局一批重点项目和产业平台，产出一批重大原始创新成果。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，海淀区政府 | 1.持续推进2022年度立项的高品质科技园区工作，重点支持园区建设专业服务平台，为园区企业提供低成本、便利化、开放性的研发测试验证中试服务。
2.完成有关共性技术平台的阶段性验收工作，启动平台第二阶段支持。
3.支持企业在特色产业园落地集聚，支撑中关村科学城主导产业集群发展，带动提升分园产业集聚度。
69 | 怀柔科学城推动干细胞与再生医学研究院迁入，设立北京怀柔京津冀国家技术创新中心，组建工程研究中心、产业技术研究院，推进科学仪器设备和关键零部件技术攻关，打造北京怀柔国家高端科学仪器装备产业集聚区和科技成果转化示范区。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，怀柔区政府，密云区政府 | 1.2023年怀柔科学城成果落地专项支持成果在怀柔科学城开展成果转化。
2.12月15日“京津冀国家技术创新中心（怀柔科学城）”在怀柔科学城创新小镇挂牌成立。
70 | 未来科学城深化央地合作、校城融合，加紧建设“两谷一园”，加快北京市疫苗检测中心等项目建设，推动基因与细胞治疗创新中心、国际研究型医院等平台开放共享，构建专业化的生命科学转化体系，打造医药健康和国际先进能源产业集群。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，昌平区政府 | 1.支持完成液氢重卡底盘研制，初步完成新一代车载液氢瓶样品研制工作。
2.推进未来科学城央企开展CCUS等技术研究及示范。
71 | 创新型产业集群示范区积极承接三大科学城成果外溢。北京经济技术开发区聚焦四大主导产业，承接150项以上重大科技成果转化，加快推进生物医药研发生产、高端制剂研发生产等平台建设，做优做强集成电路、新能源汽车等细分关键领域。顺义区深入实施智能制造三年行动计划，加快第三代半导体产业集聚，推动理想汽车北京绿色智能工厂建设。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，顺义区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.围绕北京经济技术开发区四大主导产业，根据区内企业技术需求匹配科技成果，对接中科院自动化所相关技术团队组织开展精准对接活动，面向经开区科技企业等创新主体，组织召开中关村“火花”活动2023年科技政策宣讲会暨经开区专场活动。
2.面向区内企业发布中关村“火花”系列活动及其他科技成果转化供需对接对活动，推介科技成果。
3.在智能新能源汽车领域，围绕车规级芯片研发及测试。
5.顺义区有关产业聚集发展，支持产业链条技术攻关，助力顺义区形成上下游企业聚集发展。
72 | 实施高水平人才高地建设方案，分领域制定人才专项规划，在人才高地核心区研究出台一批专项支持措施和政策，加快建设结构合理的多层次创新人才梯队，提高人才自主培养能力。 | 市人才局，市科委、中关村管委会 | 配合市人才局做好相关工作。
73 | 优化提升人才计划，深化工程硕士博士培养改革，推出科技领军人才培养项目，通过国际小同行评审方式，对中青年创新拔尖人才及其团队，在科研经费等方面予以高强度、长周期支持。围绕重大科研成果转化需求，培养一批满足产业化需求、服务科学家创业的企业优秀首席执行官（CEO）。 | 市人才局，市教委，市科委、中关村管委会 | 1.推动科技领军人才项目有关工作。
2.持续推进中关村科技园区工程硕博士项目在京实施。
3.开展科学家创业CEO培养工作。
74 | 深入实施“科技新星”计划，强化青年人才托举工程，加大青年科技人才和工程人才支持力度。继续实施“朱雀计划”，提升高端科技项目经理人引才质量。 | 市科委、中关村管委会，市科协 | 1.实施2023年科技新星计划。
2.持续推动实施“朱雀计划”,并建立人才池。
75 | 推进外籍人才工作许可审批权下放，深化外国人来华工作许可、居留许可“两证联办”改革，探索海外人才来京短期试岗试聘、落地即支持政策，支持外籍人才到新型研发机构担任法定代表人、承担科技计划项目，吸引更多海外顶尖创新人才来京发展。 | 市科委、中关村管委会，市公安局，北京海外学人中心 | 1.与海学中心就审批权下放工作进行对接。
2.“两证联办”任务，配合市公安局、海学中心完成相关工作。
3.持续组织开展近20次海外人才来京短期试岗试聘政策宣讲活动，实现了试点单位宣讲全覆盖。
4.支持外籍人才到新型研发机构担任法定代表人。 5.支持外籍人才承担科技计划项目。市基金于2023年试点设立外籍学者项目。
76 | 支持企业与在京高校院所共建产教融合基地、特色研究院、交叉学科实验室，建立面向产业急需的培养标准、课程体系，加快培养高精尖产业急需紧缺人才。支持领军企业与职业院校共建工程学院及技术技能大师工作室，培养更多高技能人才和大国工匠。健全完善技能人才评价体系，指导有条件的企业开展新八级工制度试点。高标准举办HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛。 | 市人才局，市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市人力资源社会保障局 | 组织参加HICOOL2023全球创业者峰会，邀请科研院所和部分科技企业负责人参加首届高水平人才高地建设论坛。
77 | 深化科技激励改革，支持科研人员依法依规到企业和其他科研机构兼职并取得合理报酬。加快建设以创新能力、质量、实效和贡献为导向的人才评价体系，推广向用人主体下放人才评价自主权改革经验，激发各类人才的创新活力。 | 市人才局，市教委，市科委、中关村管委会 | 组织开展2023年自然科学研究系列和工程技术系列（技术经纪）专业职称评审工作，坚持破“四唯”，采取社会化评审和代表作评审制度。
78 | 广泛开展科普活动，组织开展好科技周、科普日等活动，加强国际科技创新中心虚拟展厅等科普基础设施建设，实施沉浸式、场景式科普，构建社会化协同、数字化传播的大科普格局，推动“科技馆之城”建设，不断提升全民科学素质。 | 市科委、中关村管委会，市科协 | 1.科普中央厨房方面：科普中央厨房运行平稳，未发生任何安全事故；视频、图文、数字化展项等内容定期更新；各类展项、资源仍在持续更新中。
2.搭建2023年科技周云上展厅（虚拟展厅方面）于2023年5月20日同步线下启动仪式上线。
3.科技周活动官网在科创网络服务平台上以通栏图的形式持续挂网，形成长尾效应。
79 | 把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，充分发挥消费的基础性作用和投资的关键作用，突出做好稳增长各项工作。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市民政局，市财政局，市规划自然资源委，市生态环境局，市住房城乡建设委，市城市管理委，市交通委，市水务局，市商务局，市文化和旅游局，市国资委，市体育局，市园林绿化局，市重大项目办 | 1.加强调度。每季度组织召开全市指标调度工作会，与重点区每个季度开展多轮调研座谈，加强调度指导。
2.加强调研分析。组织召开重点企业研发促进工作座谈会、专家研讨会，听取意见建议。
3.加强企业服务。会同朝阳区召开外资企业研发座谈会，宣讲相关支持资金政策。
4.政策引导，环境营造。出台互联网3.0工作方案等方案，引导互联网平台头部企业加快人工智能方向布局；加速培育细胞与基因治疗产业，市区协同共建产业集群；进一步支持外资研发中心在京发展，出台进一步支持外资研发中心发展的若干措施；提早实施科技型小微企业研发补贴政策，开展2023年度高新技术企业认定“报备即批准”政策试点工作。
5.加强资金支持。通过“揭榜挂帅”支持方式，促进企业加大研发投入；发挥市基金在撬动社会资本、鼓励企业加强研发创新方面的作用。
84 | 推动直播电商、即时零售等消费新业态健康发展。通过科技赋能打造新消费场景，支持智能家居、移动智能终端、可穿戴设备等新型数字消费产品研发应用，拓展沉浸式、互动式消费新场景。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市商务局 | 1.印发《北京市进一步统筹应用场景完善全流程创新体系工作方案》。
2.深入推动国产车规级芯片产业发展，发布科技攻关榜单，推动外地揭榜团队在京落地。
92 | 加强和规范政府投资基金管理，统筹发挥科创基金、京冀基金、中小基金、高精尖基金等投资带动作用。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市财政局，市金融监管局 | 科创基金本年度新通过立项子基金17只，通过投决子基金8只，累计投决子基金74支。在多个维度加强科创基金的规范运营、优化管理，修订了科创基金绩效评估管理办法，进一步完善了评估指标；科创基金进一步修订了系列管理制度；加强从业人员培训及考核。
93 | 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，在新一代信息技术、人工智能、医药健康、智能装备、节能环保等领域构建新的增长引擎，建设更具国际竞争力的现代化产业体系。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.围绕人工智能、区块链等新一代信息技术领域，推动构建新增长引擎。人工智能领域，支持新型研发机构持续扩大平台资源对外开放规模。区块链领域，加快长安链技术支持开展业务。
2.推动落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》，2023年医药健康产业呈现高质量发展的态势。
3.推进企业牵头开发满足柔性制造场景应用需求的人形机器人。
94 | 推动先进制造业与现代服务业深度融合，聚焦新一代信息技术与制造业服务业融合等8大重点领域，支持一批重点项目建设，培育形成一批市级示范园区和试点企业，积极推进国家级两业融合试点园区和企业建设。 | 市委宣传部，市发展改革委，市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市民政局，市交通委，市商务局，市文化和旅游局，市卫生健康委，市文物局，市金融监管局 | 重点关注人形机器人的颠覆性影响，围绕人形机器人在3C制造、汽车制造等场景应用，推进有关企业牵头开发满足柔性制造场景应用需求的人形机器人产品。
95 | 进一步完善促进高精尖产业发展的人才、土地、资金等配套政策，编制工业用地专项规划，用好城市更新政策，挖掘中心城区高精尖产业承载能力。 | 市人才局，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市财政局，市规划自然资源委 | 1.持续加大医药健康产业紧缺人才引进力度。
2.为重点产业培养工程硕博士。完成首批工程硕博士入企实践工作并推动2024年招生工作。
96 | 大力开展产业筑基工程和产业链强链补链工程，强化龙头企业标杆引领作用，组织企业开展高精尖产业关键产品技术攻关，支持龙头企业建立供应链“B计划”，引导整合京津冀范围内一批先进制造业企业入链进体系。 | 市京津冀协同办，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.跟进梳理首批已支持“强链工程”项目工作进展，开展企业调研工作，引导企业围绕高精尖产业关键产品技术开展协同攻关。
2.推进平台与在京高校联合攻关，开展共性技术研究。推进平台整合和产业链聚集，整合京津冀地区优质产业链、供应链资源，实现津冀制造资源服务北京市科技创新的模式。
98 | 聚焦新型抗体、细胞和基因治疗等前沿领域，推进创新品种研发，加快布局不少于10个创新药及高端医疗器械研发，推动鼻喷减毒流感载体疫苗、重组多价蛋白疫苗等扩产达产。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市市场监管局 | 主动布局基因治疗与基因编辑、免疫细胞与干细胞、核酸药物等重点赛道。围绕北京市细胞与基因治疗领域前沿关键技术研究，支持创新药及高端医疗器械研发，布局支持CGT领域重点共性技术服务平台建设。加快推进血管介入机器人等创新产品及核心技术研发。
99 | 布局人工智能底层关键技术项目，加强前沿技术供给，打造具有全球影响力的人工智能产业集聚高地。建设机器人产业基地。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，昌平区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.聚焦大模型技术及应用、可信人工智能等前沿热点方向，布局一批关键核心技术项目，围绕可控内容生成、分布式训练、神经网络压缩、高效数据处理、图计算等方面，进一步夯实人工智能算法基础，破解数据卡点，提升原始创新能力。
2.以企业为牵引，推动“企业出题出资，高校院所答题”，组织有关企业与在京高校、科研院所开展联合攻关。
100 | 高标准建设国家网络安全产业园区（经开区信创园）、星箭工程、中关村工业互联网产业园、园博数字经济产业园等信息科技标杆项目。研究制定北京新型储能产业发展实施方案，加快北京新型储能示范区建设，持续推动氢能多领域综合示范，完善氢能标准体系建设。积极布局卫星网络产业，加快商业航天基地建设，支持企业开展遥感、通信星座建设，推动无人机基地建设。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市市场监管局，海淀区政府，丰台区政府，石景山区政府，房山区政府，昌平区政府，大兴区政府，延庆区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.走访调研本市商业航天优势企业，支持在京相关优势单位在关键技术原理性验证等方向开展科技攻关。
2.编制《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2023-2027年）》。
3.推动本市新型储能技术创新。 4.聚焦卫星网络产业关键部件等研制，支持企业、在京科研院所等单位开展关键技术攻关，完成课题组织立项工作，加快布局卫星网络产业。
5.探索建立“聚焦重点、市区联动”的科技项目组织机制，支持优势企业开展关键技术攻关。
108 | 深化金融科技创新，开展监管工具应用、资本市场金融科技创新试点，支持符合条件的项目完成测试出箱应用。加快金融业数字化转型，推动数字人民币全域全场景应用。 | 市科委、中关村管委会，市金融监管局，人民银行营业管理部，北京银保监局，北京证监局 | 持续开展金融科技底层关键技术创新、技术突破和应用研究，进一步提升我市金融科技企业核心竞争力和金融服务能力。
109 | 着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。 | 市委网信办，市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市商务局，市金融监管局，朝阳区政府，北京经济技术开发区管委会 | 持续推进长安链迭代更新，为数据要素提供底层技术支撑。北京数据基础制度先行区正式启动运行，长安链全面助力建设国家区块链网络枢纽，支撑国家数字经济高质量发展。
111 | 加强数据中心优化提升和算力中心统筹布局，加快区块链先进算力平台、人工智能公共算力平台建设，推动“长安链”迭代升级和推广应用，推动国家区块链技术创新中心在京落地。制定出台加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.人工智能：积极推进算力平台建设；支持智源研究院持续优化“九鼎”智算平台软件开发环境；牵头编制印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。
2.区块链：国家区块链技术创新中心已落地中关村国家自主创新示范区，并正式投入运行；国家区块链技术（能源领域）创新中心正和国家区块链技术（海洋经济）创新中心正式成立；北京数据基础制度先行区正式启动运行，长安链全面助力建设国家区块链网络枢纽，支撑国家数字经济高质量发展。
115 | 加快推进互联网3.0等新标杆工程，超前布局量子科技、算法创新等技术，推进6G技术研发，提升未来产业发展核心竞争力，打造更具优势的数字产业集群。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.互联网3.0：印发实施《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》，统筹推动全市互联网3.0产业发展，发布《北京市互联网3.0创新发展白皮书（2023年）》《北京市互联网3.0应用场景研究报告（2023年）》，推动凝聚产业共识。加强关键核心技术创新和共性技术平台搭建；市区联动推动区域特色化发展。
2.量子：推进技术研发；实现国产化替代；启动量子信息产业联盟组建及孵化器筛选，推进产业承载区和产业园建设，培育产业生态。
3.算法：聚焦大模型技术及应用、可信人工智能等前沿热点方向，完成课题立项工作，提升原始创新能力。
4.6G：支持泛联院研发下一代云化开放无线网络新型空口试验验证平台并在中关村论坛发布，与大唐移动开展联调；对接谋划6G产业基金、产业园区建设等工作，培育产业生态。
125 | 高水平办好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，以“三平台”为引领深化各领域对内对外交流合作。 | 市科委、中关村管委会，市商务局，市金融监管局，市贸促会，西城区政府，海淀区政府 | 1.高标准举办2023中关村论坛。围绕6大板块共举办150场活动。86个国家和地区的5000余名科学家、企业家、投资人、创新创业者现场参加会议，近8万名社会公众参观展览。
2.论坛主会期外，举办贯穿全年的常态化系列活动。共举办41场系列活动，1200余位嘉宾分享创新理念，超2.2万人现场参会，吸引近千家国内外媒体广泛参与报道，全网曝光量突破9亿次。近30个国家和地区的180余位境外嘉宾线上线下分享创新理念，40余家国际组织及机构深度参与，70余位国内外院士登台交流，发布53项政策举措、研究报告、宣言倡议等成果，发布120余项国内外新技术新产品、25项产业合作需求。
130 | 推进“6+4”一体化综合监管改革，调整优化“一业一册”，加快“一业一单”规范化梳理，在全市推动“一码检查”。建设全国市场监管数字化试验区。 | 市科委、中关村管委会，市民政局，市司法局，市人力资源社会保障局，市住房城乡建设委，市交通委，市农业农村局，市商务局，市文化和旅游局，市卫生健康委，市应急局，市市场监管局，市体育局，市邮政管理局，北京经济技术开发区管委会 | 1.会同海淀区科协重点做好海淀区科普知识培训机构监管试点工作，建立以风险监管和信用监管为基础的科普知识培训机构综合监管机制，开展分类分级实施差异化监管。
2.在日常检查中，实施“一码检查”，有效的提升检查质量。
137 | 优化民营企业发展环境，解决一批民营经济发展的突出问题，依法保护民营企业产权和企业家权益，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。支持中小微企业发展，完善中小企业数据库和政策库，做好中小企业欠款化解工作。实施高新技术企业“三大工程”，新培育认定一批国家级科技型中小企业、创新型中小企业和专精特新中小企业。按照国家法律要求推进建立个人破产制度。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市商务局，市金融监管局，市投资促进服务中心,市工商联 | 1.“筑基扩容”方面，全年科技型中小企业评价入库1万余家企业享受上年度税收优惠政策，金额超334亿元。“报备即批准”政策试点企业达350余家。“小升规”方面，培育库企业数量达1729家，总体呈现“增长稳、韧性足、拔尖快”特点，以“免申即享”方式累计发放助企资金近3亿元。“规升强”方面，将符合条件企业纳入“服务包”，会同各区持续做好跟踪和服务。
2.在“小升规”方面，截至目前共给予1200余家企业超过2.4亿元资金支持130余家。在“规升强”方面，会同各区梳理“规升强”企业纳入服务包机制，进一步做好跟踪和服务。
139 | 加大研发创新、场景应用、融资上市等支持力度，加快培育一批独角兽、专精特新小巨人、隐形冠军企业。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市金融监管局，北京证监局 | 1.印发了《关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施》；为独角兽企业配备“一对一”服务管家；通过“服务包”平台为企业提供日常服务。
2.积极培育、服务创新型企业在新三板挂牌、北交所上市。
153 | 出台实施博物馆之城建设发展规划，加强博物馆之城建设，新增10家以上备案博物馆向公众开放，推进26家“类博物馆”登记开放，促进非国有博物馆发展。加大元宇宙等技术应用，推进数字化赋能博物馆之城建设，加大对场馆展品数字化开发。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市文物局 | 1.对中国国家博物馆承担的课题进行跟踪管理，完成博物馆数字文化资源共享共享服务平台方案设计、概要设计、详细设计、代码编写等工作，正在进行平台集成和测试工作。 2.聚焦3D数字内容制作技术、数字内容智能生成（AIGC）技术等方向，推动已立项科技项目加快3D建模、渲染和AIGC等技术攻关，为博物馆场景应用提供技术支撑。
159 | 深入实施“文化+”融合发展战略，制定实施《北京市推进文化数字化战略的实施方案》。推进5G+8K超高清视频产业发展和创新应用，加快建设中央广播电视总台超高清示范园。开展数字艺术、新视听、沉浸式演出等数字文化场景建设，打造京津冀视听走廊。推动文化数字化转型升级，加快建设国家级文化和科技融合示范基地。 | 市委宣传部，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市文化和旅游局，市广电局，市文资中心 | 跟进有关课题实施进度，已形成800余件文化遗产信息模型（CHIM），已在王府井工美大厦3层落地“Myseum+传萃”线下数字文化体验场景。
163 | 落实农业中关村建设行动计划，加快京瓦农业科技创新中心建设，推进国家农业科技创新港项目落地。围绕农业机器人、生物育种等6大领域开展农业核心技术攻关，推动智慧果园、无人农场、智能连栋温室等14个农业科技应用场景建设。 | 市科委、中关村管委会，市农业农村局，平谷区政府 | 1.落实《北京市推进农业中关村建设行动计划（2022-2026年》和北京市《加快推进平谷农业中关村建设的十条措施》，重点在生物育种、智慧农业、农业机器人等领域开展调研，梳理科技需求。
2.开展生物育种科技创新。
4.开展温室环境高性能测控传感器科技攻关。
199 | 深入推进智慧城市“七通一平”基础设施建设，推进城市码、空间计算操作系统等底层技术工具库研发，完善大数据平台。初步建立全市感知设施一套台账，搭建感知算法中心实验平台。建立时空标识数据服务系统设施，向全市提供统一的城市时空编码服务。 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市规划自然资源委，市城市管理委 | 1.支持数原中心围绕空间计算操作系统开展底层技术研发，城市感知原型系统在蓝润大厦开展部署验证。
2.搭建并开放了老年人智能康复中心，推动增强现实系统与康复机器人集成与联调优化，进行人机交互方案、精准康复方法的调试优化。
200 | 推动智慧城市应用场景开放，发展智慧交通、智慧水务、智慧税务、智慧应急、智慧消防、智慧医疗、智慧教育、智慧文旅等，用好医疗大数据，深化数字化社区建设试点，推动数字服务适老化改造。 | 市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市民政局，市交通委，市水务局，市文化和旅游局，市卫生健康委，市应急局，市消防救援总队，北京市税务局 | 1.印发《北京市进一步统筹应用场景完善全流程创新体系工作方案》。
2.智慧水务、智慧应急、智慧物流等相关领域，按照科技研发和实际应用需求，支持推动重点科技研发方向和应用场景。
3.发布首批10个人工智能行业大模型典型应用案例，涵盖智慧医疗、智慧城市、自动驾驶等多个领域。通过公开征集方式，面向人工智能领域大模型关键技术及应用征集科研课题，推动行业大模型研发及规模化落地应用。持续征集场景案例及场景需求，筹办场景大赛。
4.推行行业大模型应用工作机制，举办大模型应用大赛。会同政务、金融、医疗、文旅等行业主管部门，持续推动大模型行业落地试点工作。
5.推动互联网3.0场景应用：会同朝阳区、海淀区、石景山区、通州区等，编制《北京市互联网3.0应用场景研究报告（2023年）》，遴选26个优秀互联网3.0应用场景建设案例，为行业开展应用场景建设提供借鉴参考。围绕智慧城市和智慧医疗等方向，加快推动3D建模、数字孪生等核心技术突破，推动互联网3.0技术在地下管网、医疗康复等领域的示范应用。
211 | 加强装备、电子、汽车等行业节能减排工作，改造高能耗老旧数据中心，促进各类园区绿色低碳循环化改造升级。加大低碳试点示范力度，推动可再生能源建筑一体化等先进低碳技术应用，建设一批气候友好型的园区、社区、校园等。 | 市发展改革委，市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市民政局，市生态环境局 | 1.围绕二氧化碳再利用，推动有关关键技术研究，并开展技术优化研究。 2.编制碳达峰碳中和科技创新行动方案。
3.完成城市副中心行政办公区节能降碳大数据系统架构设计、功能模块研发，完成能效数据压力、温度、电量和流量采集检测装置模块小样设计，启动节能降碳大数据系统上线部署测试工作。 4.推进工人体育场绿色低碳改造，完成大跨度拱壳屋盖的节材设计施工，形成体育场光伏可再生能源高效利用示范，在改造完成的基础上启动了面向场馆可持续运营的运行调适及柔性用能关键技术研究。推动高品质科技园区低碳循环，拟支持中关村壹号智能化升级改造等绿色低碳项目，促进园区低碳化。完成中关村集成电路设计园智慧能源系统低碳项目验收，督导金隅智造工场低碳健康办公空间绿色低碳项目落地实施。
5.推动高品质科技园区低碳循环，支持中关村壹号智能能源大脑升级，促进园区低碳化。中关村集成电路设计园智慧能源系统低碳项目、金隅智造工场低碳健康办公空间绿色低碳项目落地实施。
239 | 对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，科学开展疫情监测评估，精准实施分级分类防控，着重做好老年人等重点群体防疫保障，加强药品储备和应急救护设施储备，全力加强重症防范救治，有效维护社会生产生活正常运转。强化科技支撑，加快推进新技术路线变异株疫苗附条件上市，加强广谱抗病毒药物和小分子化学药科研成果有效应用。进一步提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 | 市科委、中关村管委会，市卫生健康委，市市场监管局，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 持续推进重点新冠品种研发。跟进新冠广谱抗体药物制剂开展二期临床研究，推进有关企业开展临床二期研究。
275 | 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。把学习贯彻党的二十大精神与深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神紧密结合起来，切实加强政府自身能力建设，不断提升治理效能。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.通过组织“月度学习日”、个人自学等形式，认真学习党的二十大精神、习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和关于科技创新的新指示新要求为重点内容，开展交流研讨。
2.积极推动党建和业务融合，征集模范机关创建典型案例和党建特色品牌；
3.组织开展学习贯彻党的二十大精神处级干部集中轮训；
4.举办“科技创新与数字经济专题研讨班”；
5.组织年轻干部素质能力提升集中培训；
6.为党员干部购买了《深入学习习近平关于科技创新的重要论述》；
7.由委领导带队，机关党委委员、纪委委员和部分优秀党务工作者组成检查考核组，按照分组对各基层党组织2023年上半年全面从严治党（党建）工作进行检查考核；
8.举办机关党委委员、基层党组织书记（负责人）专题培训班。
276 | 坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央决策部署。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习《习近平著作选读》等指定书目和材料；
2.召开委党组扩大会，传达学习了习近平总书记在考察河北时的重要讲话精神;
3.为党员干部购买了习近平同志《论科技自立自强》，并进行深入学习；
4.组织召开委党组扩大会，传达学习市委十三届三次全会精神，深入学习习近平总书记在推进京津冀协同发展座谈会上的重要讲话精神；
5.梳理更新市委常委会、市政府党组民主生活会查找问题整改情况;
6.迎接市直机关工委对“创建模范机关”工作情况调研督查；
7.召开十三届市委第二轮巡视第三巡视组向委党组反馈巡视情况会议，并报送反馈问题整改措施；
8.迎接市纪委全面从严治党动态检查；
9.组织召开委党组专题研究全面从严治党（党建）工作暨听取委领导班子成员抓分管领域党建工作会议；
10.严格党员发展，组织新党员和入党积极分子培训，不断加强党员教育管理；
11.由委领导带队，机关党委委员、纪委委员和部分优秀党务工作者组成检查考核组，按照分组对各基层党组织2023年上半年全面从严治党（党建）工作进行检查考核；
12.举办机关党委委员、基层党组织书记（负责人）专题培训班；
13.梳理上报委2023年度思想政治工作情况；
14.梳理总结2023年度党建工作；
15.梳理上报巡视反馈问题集中整改完成情况，并召开整改调度会。
277 | 严格落实市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，按照党中央和市委的统一部署，认真开展政府系统主题教育。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.依据中央、市委有关要求，制定印发了《市科委、中关村管委会党组关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》；
2.通过理论中心组学习、组织“月度学习日”、个人自学等形式，认真学习指定书目和材料，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；
3.《关于在全委大兴调查研究的实施方案》，并确定了委领导班子个人调研课题和计划；
4.认真学习“千万工程”“浦江经验”等做法案例；
5.按照个人调研计划，深入直属事业单位和高校、科研院所、创新创业主体，以及新一轮先行先试改革、中关村论坛等重大任务一线调查研究；
6.完善细化了专项整治方案、更新问题清单，分解梳理主题教育整改整治市级问题清单；
7.组织青年干部座谈会、主题演讲比赛等活动；
8.于英杰副市长讲主题教育专题党课；
9.委党组书记、主任张继红讲主题教育专题党课；
10.更新市级、委本级问题清单，更新专项整治案例清单；
11.梳理基层治理不良现象问题清单；
12.与科技部直属机关团委、自然科学基金委机关团委共同举办“学用新思想、建功新时代、争做科技新青年”学习论坛；
13.组织主题教育整改整治工作“回头看”，更新市级、委本级问题清单，更新专项整治案例清单，参加市委主题教育整治整改工作推进会；
14.组织离退休干部开展“迎七一 颂党恩”主题系列活动，颁发“光荣在党50年纪念章”，领读领学党的二十大报告；
15.委领导班子成员、基层党支部书记讲主题教育专题党课；
16.组织召开委领导班子主题教育专题民主生活会和基层党组织组织生活会。
17.组织召开委系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。
278 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 强化组织领导，以高度责任感和使命感确保建议提案“件件有落实”，承办建议提案280件，其中全国件6件（主办1件、会办5件），市级件274件（单办6件、主办91件、会办176件、部门参考1件），全部完成。组织办理“完善创新生态系统，加快建设国际科技创新中心”市政协主席年度提案，获市政府、市政协领导肯定。
280 | 推进科技、教育、医疗、交通管理等重点领域立法，及时跟进研究人工智能、自动驾驶等新兴领域立法。 | 市教委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市公安局，市司法局，市交通委，市卫生健康委 | 1.市科委中关村管委会、市司法局、市人大教科办、市人大法制办组成的立法起草专班，正在按程序报审北京市建设国际科创中心条例。
2.跟进人工智能领域立法。参与清华大学、中国社科院组织的人工智能立法相关座谈会，汲取经验和思路。
281 | 全面落实重大行政决策法定程序，加强决策执行情况跟踪反馈和决策评估，落实重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查机制，提高决策的科学化民主化法治化水平。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 修订“三重一大”事项决策制度、办公会、党组会议工作规则。
292 | 深入开展“局处长走流程”，打通政策落地的“最后一公里”。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 研究制定《市科委、中关村管委会2023年政务服务工作要点》，研究落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，深入开展“领导干部走流程”工作纳入重要内容。
293 | 加强和改善政府绩效考核评价，树立真抓实干工作导向，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为，增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成比学赶帮超、竞相抓落实的工作局面。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 形成《市科委、中关村管委会干部队伍分析研判报告》并向党组会报告；制定《市科委、中关村管委会机关处室和直属单位2023年度绩效考评实施方案》并组织开展绩效考评工作；先后选派260余名干部参加中关村论坛、新一轮先行先试改革、战略咨询等重大活动、专项任务和工作专班；选派3名博士服务团成员分赴新疆、贵州、福建等地挂职，选派10名干部前往中央单位及西藏、河北等对口支援（协作）地区援派挂职，接收10名中央单位和市属单位挂职干部来委开展挂职。
294 | 践行新时代群众路线，多采取“四不两直”方式，深入一线开展调查研究，提出更多有针对性的政策举措。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 2023年以来，委领导围绕新型研发机构建设、国家战略科技力量建设、企业创新能力提升、营造一流创新生态、安全生产等重点问题，深入创新主体开展调查研究、检查50余次。
295 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，持续深化纠治“四风”，进一步精文简会，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 依据中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，研究制定委党组了贯彻落实工作细则；组织开展月度廉政课；开展贯彻落实中央八项规定精神节前提醒，全年累计开展监督检查54次；组织检查考核工作组，对各基层党组织开展全面从严治党（党建）工作进行检查考核。
296 | 深入推进经济责任审计问题整改，巩固深化中央第六轮巡视、两轮中央生态环境保护督察整改成效。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会，市生态环境局，市审计局 | 抓好整改成果运用，推动问题整改落地见效，防止问题反弹回潮。
297 | 始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。积极向中央争取资金政策支持，加强“四本预算”、债券资金的统筹衔接，优先用于保障全市大事要事。 | 市财政局，各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.落实全市统一要求，根据市财政局年度部门预决算批复，完成2023年部门预算公开（含二级单位部门预算公开）和2022年部门决算公开（含二级单位部门决算公开）。
2.稳步推进2023年部门预算执行，严控会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出。
3.落实全面预算绩效管理工作要求，开展事前、事中、事后全过程预算绩效评估、监控、评价等相关工作。
300 | 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，加强干部队伍日常监督管理，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变的制度防线和思想堤坝，让清正廉洁成为干部的自觉追求，让干净干事在政府系统蔚然成风。 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.在重大科技项目招标、经费预算评审、科技奖励评审、职称评审、竞聘上岗等方面开展监督92次。
2.认真贯彻落实全市警示教育大会精神，召开全委“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，传达学习严重违纪违法案件及其教训警示的通报。组织委领导“月度廉政课”学习。
3.抓好政治监督，针对巡视、市委书记点评会、全市警示教育大会指出的问题，抓好督促整改落实。
4.印发《市科委、中关村管委会关于加强新时代廉洁文化建设任务清单》和《市科委、中关村管委会党组关于规范政商交往正负面清单的意见》《关于开展规范政商交往正负面清单监督检查工作方案》。
5.开展科技项目资金领域专项治理工作，印发了工作方案，并专题进行动员部署；开展“一自查四梳理”，形成自查台账、审计财会监督发现问题台账、信访举报和问题线索台账，以及政策制度文件清单和汇编；开展项目实地检查。
6.加强监督体系建设，组织开展专兼职纪检干部业务培训，印发《机关纪委工作职责清单、机关纪委委员工作职责清单、基层纪检委员（从事纪检工作干部）工作职责清单》，编写《中共北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会机关纪律检查委员会法规制度实用手册》。