## Sheet1
市科委、中关村管委会2021年市委常委会工作要点及政府工作报告重点任务清单二季度进展表
序号 | 任务内容 | 任务来源 | 主责单位 | 二季度进展
1 | 全力做好中关村、昌平、怀柔国家实验室建设。推动昌平国家实验室重大科研任务实施，编制完成中关村、怀柔国家实验室组建方案。推进国家重点实验室体系重组，支持龙头企业牵头建设国家重点实验室，打造国家战略科技力量。 | 市政府工作报告第1项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市科委、中关村管委会，市发展改革委，市经济和信息化局，市财政局，海淀区政府，昌平区政府，怀柔区政府 | 1.已完成怀柔国家实验室、中关村国家实验室组建方案的修改完善，并经市领导同意，现已向中央领导小组正式上报，并拟于近期正式挂牌成立。2.从依托高校与科研院所、企业、省部共建3类国家重点实验室进行梳理，分析全国现有450余家实验室、在京123家实验室整体领域分布、所属部门、运行现状、存在问题等情况，并基于国家重点实验室的现状，形成实验室重组相关工作的初步考虑。
2 | 加快综合性国家科学中心建设，聚焦能源、物质、生命科学等重点学科领域，推进跨领域、跨区域创新要素整合。推动人工智能、天地一体化等科技创新2030—重大项目在京落地。 | 市政府工作报告第2项 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，怀柔区政府 | 推荐北京大学、北京工业大学、京东、灵汐科技等机构和企业申报国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目。目前，“以自然语言为核心的语义理解研究”等58个重大项目由在京单位牵头实施落地。
3 | 加快打造梯次布局、高效协同的产业创新平台体系，在集成电路、生物医药等领域积极争取国家级创新平台布局。 | 市政府工作报告第3项 | 市发展改革委，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会 | 1.推动微芯院与科技部持续对接，并根据科技部相关建议，组织微芯研究院从体制机制、建设规划等方面加紧修改完善国家区块链技术创新中心建设方案。 2.组织开展个性化脑功能区剖分、单细胞多组学与多模态成像结合等脑科学新技术研究；利用最新前沿技术，围绕重大疾病的早期筛查和精准化治疗开展关键技术研究。
4 | 充分发挥中央在京创新资源作用，推动各方科技力量优化配置和资源共享。支持量子、脑科学、人工智能、应用数学等新型研发机构发展，加快布局建设光电子等新型研发机构。推动良乡高教园区、沙河高教园区入园高校建设新型研发中心。 | 市政府工作报告第4项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市财政局，市教委，北京经济技术开发区管委会，房山区政府，昌平区政府 | 1.应用数学研究院加强团队建设，目前已经有包括2名菲尔茨奖、沃尔夫奖等顶级奖项获得者在内的42人接受正式聘任邀请，其中教授5人、特聘研究员2人、高级研究员6人、研究员17人、博士后12人。 2.人工智能领域持续建设“超大规模智能模型训练平台”，6月1日智源研究院发布全球最大的超大规模智能模型“悟道2.0”，参数达到1.75万亿，在多个国际人工智能基准测试榜单的多项任务上超过国际竞争对手，取得了世界顶尖水平。高精度生物智能模拟系统启动仿真软件研发。 3.结合良乡入驻高校基础和优势，先期重点培育和发展工程医学与创新应用、智慧中医药大健康、可降解生物基食品用材料三个新型研发中心。 4.会同沙河高教园联合推动矿大等5所高校完善新型研发中心建设方案。
5 | 统筹布局“从0到1”的基础研究，稳定支持数学、物理基础学科发展。推动建立与国家自然科学基金委共同出资、共同组织国家重大基础研究任务的新机制，研究制定鼓励企业开展基础研究的政策。加强颠覆性技术、底层技术、通用技术创新，搭建硅基光电子、超表面微纳加工等公共技术平台，着力推动量子、人工智能、生命科技等前沿关键核心技术攻关，力争在“卡脖子”技术领域有所突破。 | 市政府工作报告第5项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市发展改革委，市财政局 | 1.发布2022年度面上及青年项目申报通知、发布《关于破除“唯论文”不良导向的若干措施》、发布重点研究专题申报通知、召开6场前沿研讨会组织项目申报、围绕2021年度国家基金区域创新发展联合基金项目，举办10余场线上/线下对接会及集成项目交流会、发布《北京市杰出青年科学基金项目管理办法》并匹配资金。 2.推动量子、人工智能、生命科技等关键技术攻关。单个超导量子比特退相干时间创造新高，提升到了503微秒，突破了此前由普林斯顿大学A.Houck研究组保持的360微秒世界记录； 人工智能领域持续建设“超大规模智能模型训练平台”，6月1日智源研究院发布全球最大的超大规模智能模型“悟道2.0”，参数达到1.75万亿，在多个国际人工智能基准测试榜单的多项任务上超过国际竞争对手，取得了世界顶尖水平。高精度生物智能模拟系统启动仿真软件研发。推动生命科学领域国家实验室和脑科学、干细胞等新型研发机构建设。
6 | 强化企业创新主体地位，促进产学研深度融合，在量子、新型存储等领域挖掘和支持一批颠覆性技术创新项目。推动大中小企业针对产业、区域共性技术需求开展联合攻关并加速研发应用，促进大中小企业融通创新。全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重保持在6%左右。 | 市政府工作报告第6项 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，北京经济技术开发区管委会 | 1.推动国家电投、国网公司等央企建设大中小企业融通发展平台。国家电投中央研究院目前已与10家企业开展业务对接。 2.研究起草《促进高新技术企业高质量发展的工作措施》。组织开展2021年科技型中小企业评价，共公布五批5191家科技型中小企业名单。启动2021年中关村示范区科技型小微企业研发费用支持项目申报工作，3727家企业完成申报。 3.本季度发布了2021年中关村颠覆性技术研发和成果转化项目的征集通知，正式启动第三批颠覆性技术创新项目征集工作。 4.发布强链工程首批技术需求榜单，其中8项技术需求发榜单位完成联合协议签署，组建形成创新联合体。 5.全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重数据为年度指标，二季度预计保持在6%左右。
7 | 中关村科学城要深化创新体制改革，精心做好创新企业服务，提升科技创新体系化能力，提高研发国际化水平，推进南区提质增效，加快北区建设发展，打造东升科技园二期和三期等一批产业园区，做强量子信息、人工智能、区块链等战略长板。加快落地一批高精尖项目，吸引一批高科技人才。 | 市政府工作报告第7项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 海淀区政府，市科委、中关村管委会 | 1.组织我市高校、科研院所、高新技术企业，围绕人工智能、信息科学等领域，开展高层次人才计划申报工作。 2.研究制订《促进高新技术企业高质量发展工作措施》，实施“筑基扩容”“小升规”“规升强”等三大工程，聚焦关键群体，加大政策精准支持，促进高新技术企业高质量发展。牵头落实重点企业“服务包”工作，按月梳理重点企业服务成效，落实服务承诺事项，累计服务市级重点企业20余家，组织办理服务承诺事项23个。 3.区块链方面，推动召开长安链重大成果发布会，在原有27家联盟成员的基础上，积极引入23家大型企业成员，同时发布基于长安链的食品安全、物资采购、医疗健康、5G信息通信等应用场景，打造“长安链·协作网络”。量子信息方面，单个超导量子比特退相干时间创造新高，提升到了503微秒，突破了此前由普林斯顿大学A.Houck研究组保持的360微秒世界记录；北京首个超导量子计算云平台正式上线，对大众全面开放。人工智能方面，发布“悟道2.0”智能模型，推动智源研究院与快手等多家中关村企业进行技术对接，围绕大模型成立生态联盟，开展联合研发与应用。
8 | 怀柔科学城要着力培育创新创业生态，编制完成怀柔科学城控规、城市设计导则，加快综合性国家科学中心“十四五”规划落地，加快综合极端条件实验装置、地球系统数值模拟装置、子午工程二期(包括国际子午圈)和5个第一批交叉研究平台科研设备实现试运行，同步建设住房、交通、公共服务等配套项目，推进一零一中学怀柔校区扩建等项目，做好“科学+城”文章。 | 市政府工作报告第8项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 怀柔区政府，密云区政府，市发展改革委，市科委、中关村管委会，市教委，市规划自然资源委，市交通委 | 积极配合市发展改革委，研究《北京怀柔综合性国家科学中心重大科技研发平台管理办法》，推动大设施加快建设，地球系统数值模拟装置落成启用。“十四五”大装置通过国家复审的2个优先建设项目和2个纳入中长期发展规划项目中，拟落地怀柔科学城的包括人类器官生理病理模拟装置（优先建设）、飞秒激光驱动多束流综合设施、太阳能高效转化重大设施。
9 | 未来科学城西区要推进生命科学园三期开发建设，加快实施生命技术赶超工程，全力推动医药健康领域重大项目落地；东区要盘活存量空间资源，引进多元创新主体，置换引入航天科技等项目，大力推动国际先进能源产业集聚。办好全球能源转型高层论坛。 | 市政府工作报告第9项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 昌平区政府，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 能源谷方面：国家电投二期、中石油A19地块履约监管协议已签订，明确了两项目建设方案；国家电投方案已经未来科学城主任办公会审议通过，中国石油方案进入报审程序。航天科技集团、兵器工业集团按照准入门槛要求，正进一步明确注入资源及经济贡献承诺。引进北京未来氢能科技有限公司、电能易招咨询有限公司、迪芬斯（北京）环保科技有限公司等一批优质企业注册落地。形成2021全球能源转型高层论坛总体方案，按照总体方案推进包括嘉宾邀请、宣传、招商等工作任务。 生命园：运营公司新生巢公司，已储备22个掌握全球领先技术的潜力项目，其中维泰瑞隆、先声药业、先声诊断、百家汇、水木未来、清影华康、普沐生物、优脑银河10个项目已确认入驻。至此，累计新注册或迁入企业15家，首批运营载体除共享实验室及共享办公区以外基本饱和。
10 | 北京经济技术开发区要做好扩区后战略性产业布局，搭建创新成长计划企业库和创新伙伴计划机构库，加快建设中关村科技成果转化先导基地，积极承接“三城”及全球优秀科技创新成果，完成150项成果转化项目，加快信创园建设，打造高精尖优势产业集群，提高国际化发展水平。 | 市政府工作报告第10项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 北京经济技术开发区管委会，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 为推动“三城”成果落地“一区”， 加强“三城一区”创新联动发展和科技资源开放共享，会同经济技术开发区管委会等单位组织召开“北京市科技成果转化统筹协调与服务平台‘三城一区’系列项目路演”“火花活动”“科技成果直通车”等11场次。共推介60余个项目，涉及新一代信息技术、集成电路、人工智能、医药健康等重点领域，均来自北航、北理工、中科院药物研究所、中国农大、首都医科大和北京市神经外科研究所等知名高校院所的创新团队，累计1000余人次参会，参会人员均来自投资机构、中介服务机构等代表，分别与各创新团队就项目的融资需求、项目的技术发展路线、商业模式等方面进行对接洽谈。
11 | 抓好顺义创新产业集群示范区建设，围绕整车项目打造新能源智能汽车生产基地，加快建设第三代半导体特色园区，推动产城融合发展。 | 市政府工作报告第11项 | 顺义区政府，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会 | 围绕整车项目促进新能源汽车产业资源聚集，加快推进北京奔驰高端生产基地整车产线调试，积极对接新项目落地。 第三代半导体工艺平台正进行装修工作，设备购置方案已确定，预计10月份具备设备进场条件；检测平台建设工作顺利推进，已完成公司注册，并开始装修工作；封装测试、科技服务等平台建设正逐步推进过程中，已初步确定候选团队。 推进第三代半导体相关材料、器件及装备企业落地。推进中科院物理所SiC液相法、北京大学硅基氮化镓外延材料、北京科技大学封装基板材料、关键外延装备技术引进等成果落地顺义，已完成企业注册，开始进行第三代半导体相关产品的批量化制备技术开发工作。
12 | 围绕创新链与产业链，向紧缺急需和战略型人才提供定制服务，更大力度吸引国际高层次人才落户，加大专业化人才引进培养力度，加快形成多层次创新人才生态。 | 市政府工作报告第12项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市人才局，市科委、中关村管委会，市公安局 | 一是建设首都科技人才智库，为科技人才引进、使用、服务提供信息情报支撑。目前已完成信息库搭建工作，首批对院士、长江学者、国家杰青、北京市领军人才、北京市科技新星等12843名人才进行了数据采集和精准画像。同时，提供人才态势分析、预警及预测。已完成院士等不同类型的人才分析专报5期、全球核酸疫苗等不同领域的月报4期、科技人才动态周报16期。二是实施朱雀计划，旨在全球范围内招聘与培育一批专业的科技项目管理人才，加强北京市重大科技计划管理，推动科技成果产出和产业化在京落地。截至目前，已寻访简历287份，通过多轮面试、背景调查以及人才测评，首批选定了14名候选人。目前，已与4人签约，其中，科技项目经理人3名、科技人力资源经理1名。争取市人才局支持，为首批签约人才落实人才公寓等项待遇。
13 | 出台北京国际科技创新中心建设人才支撑保障政策措施，探索实施针对外籍人才工作许可与居留许可的便利服务措施，开展永久居留、出入境便利、社会保险接续等制度试点，出台国际人才出入境10项措施。 | 市政府工作报告第13项 | 市人才局，市科委、中关村管委会，市公安局，市人力资源社会保障局 | 积极争取科技部支持，在扩大“外籍高层次人才资格认定”适用范围、允许外国人才及团队成员在创业期内通过园区等创业载体申办工作许可、对外国人才无犯罪记录证明施行告知承诺制等方面提供便利。目前，正积极与科技部沟通，争取政策早日落地实施。积极配合市人才局，做好境外高层次人才所得税政策落地工作。配合市公安局做好“以才荐才”等方式为外籍人才及家属办理在华永久居留等相关工作。
14 | 继续实施“北京市优秀青年科技人才培养资助计划”等人才政策，集聚培养一大批优秀青年人才。优化首都高校学科设置，加强首都创新人才培养。加快推进高层次战略科技人才公寓项目开工建设，推进国际学校发展行动计划，加快建设国际人才社区、国际医院，构建国际化学术环境和生活环境，打造海外人才创新创业首选地。 | 市政府工作报告第14项 | 市人才局，市科委、中关村管委会，市教委，市住房城乡建设委，市规划自然资源委，市卫生健康委 | 一是开展科技新星评选工作。研究制定2021年科技新星计划实施方案，创新推荐渠道和方式，细化评价标准，坚持破“四唯”导向，加快青年人才培养。打造“星光璀璨、筑梦北京”科技人才合作交流平台，上半年围绕科技和人才政策、十大高精尖产业、成果转化等主题，举办政策宣讲、科技论坛、讲座路演等12期活动，约800人次参加。二是积极争取市委网信办支持，为国家实验室和新型研发机构开通境外网站访问通道，创造国际化的学术环境和科研条件。三是发布《北京市杰出青年科学基金项目管理办法》，开展“杰青来了”系列活动。首期活动，北京大学、北京理工大学、北京邮电大学3位北京杰青和北京天坛医院1位优秀项目负责人已与企业达成初步合作意向。
15 | 深化中关村园区体制机制改革，开展中关村示范区新一轮政策创新，强化各分园政策清单、空间资源清单和目标企业清单“三单”管理，引导分园建设高水平专业化特色产业园。 | 市政府工作报告第15项 | 市科委、中关村管委会 | 1.研究起草《关于中关村先行先试改革 推进科技自立自强的政策建议方案》，并会同科技部及市相关部门与中央部委进行沟通、征求意见，已初步形成《关于支持中关村国家自主创新示范区开展新一轮先行先试改革 努力实现高水平科技自立自强的若干措施》。 2.召开一区多园工作会;每月开展分园重点任务、重点项目、重点指标监测评价;定期将检测评价情况报市政府，编印《中关村示范区一区多园信息交流简报》发各分园管理机构。 3.组织开展中关村特色产业园体系纳入工作，共收到96家园区申报，覆盖16个分园，申报园区特色产业领域覆盖示范区“241”高精尖产业体系，新一代信息技术、生物健康两个主导产业的申报项目占50%，已完成申报园区的材料和现场审核。
16 | 落深落细促进科技成果转化条例、“科创30条”等政策，对重大任务进行分解，确保改革环环相扣、有力落实。完善政策机制，激发创新主体活力，在全社会营造懂科技、敢创新、爱奋斗的浓厚氛围。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度，把好项目筛选、人才甄别、成果评鉴、市场转化等关键环节。 | 市政府工作报告第16项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市科委、中关村管委会 | 1.召开科技体制改革专项小组专题会，部署2021年要点任务并细化分工。推进“科创30条”落地见效，全面梳理成效清单、问题清单、典型案例清单。 2.印发《关于印发实施<北京市科技成果信息系统管理和使用办法>的通知》，建设完成北京市科技成果信息系统主要功能开发并上线试运行。研究拟制《关于打通高校院所科技成果转化堵点若干措施》。 3.结合我委智慧城市、强链工程、科技抗疫等领域探索实行“揭榜挂帅”制度。针对早期无症状感染检测、抗体快速检测技术等科技攻关方向，以“揭榜挂帅”方式组织6项科技攻关项目。 4.发布强链工程首批技术需求榜单，其中8项技术需求发榜单位完成联合协议签署，组建形成创新联合体。
17 | 健全创新创业服务体系，在人工智能、5G、医药健康、集成电路、车联网、智能制造等领域，支持技术研发、测试检验、中试熟化、创业孵化等公共科技服务平台建设，推动中关村生命科学园等专业化孵化器能级提升。 | 市政府工作报告第18项 （市委常委会2021年工作要点第4项、第7项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.北京经济技术开发区建设网联云控平台，推进无人配送车、无人驾驶乘用车等多类自动驾驶车接入，目前平台已接入110辆车辆信息。 2.在智能制造等领域认定12个高精尖产业协同创新平台，支持平台提供中试熟化、技术研发等公共服务。 3.持续开展孵化器相关问题研究，已完成“中关村硬科技孵化器、中关村创业服务机构、科技服务业专项（创新创业服务机构建设）支持资金”项目申报工作，正在组织专项评审。
18 | 完善创业投资机制，吸引国内外创投机构聚集，建设国际创投集聚区。发挥大企业领头羊作用，激发中小微创新型企业活力，积极培育隐形冠军企业、独角兽企业和瞪羚企业。 | 市政府工作报告第19项 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，朝阳区政府 | 1.会同朝阳区政府、市相关部门对《关于加快建设高质量创业投资集聚区的若干措施（报审稿）》进行了修改完善，拟于近期上报市政府。 2.已开展2场“新经济.新金融”品牌路演活动，持续为创投机构推送优质项目。 3.扎实推进独角兽企业日常服务，共有92家独角兽企业的143条需求录入“服务包”平台办理，111项需求已办结，涉及人才落户、子女入学、上市等需求。进一步梳理独角兽企业在京空间需求情况，制定独角兽企业空间服务方案。 4.推进航空工业、国家电网、国家电投昌平大中小企业融通发展平台建设，支持国网联研院举办大中小企业融通创新交流活动。 5.开展中关村科技型小微企业研发费用资金支持项目企业申报工作，共有3727家企业完成申报。
19 | 深化开放创新，发起和参与国际大科学计划、国际联合研究计划，支持在京成立国际性学术自由联合组织。推动国际科技创新合作平台建设及成果落地，探索利用科技创新基金出资境外基金等新机制。 | 市政府工作报告第20项 | 市科委、中关村管委会 | 1.支持人工智能、医药健康领域北京以色列联合研发计划2项，目前两项目均取得了阶段性合作成果；通过加强国际合作交流，支持北京蛋白质组研究中心发起“人类蛋白质组”等国际大科学计划及其预研工作；持续推动境外非政府组织、境外研发机构在京设立代表处。 2.持续推动英国、芬兰等重点创新国家国际科技创新合作平台建设及成果落地，推进人才引进及合作交流，促进生物医药、智能制造等重点领域项目落地，举办各类创新活动，服务本市企业走出去，提供国际创新交流服务。
20 | 推动自贸试验区具备条件的各项改革试点任务在中关村国家自主创新示范区全面实施。申报亦庄综合保税区。 | 市政府工作报告第24项 （市委常委会2021年工作要点第5项） | “两区”工作领导小组办公室，市科委、中关村管委会，北京经济技术开发区管委会 | 1.公司型创投企业所得税优惠政策、技术转让所得税优惠政策在中关村国家自主创新示范区落地实施。截至目前，市科委、中关村管委会会同市财政局、市税务局、市证监局等部门组织开展了5场（3场线上、2场线下）政策宣讲活动，参加人员超过800人次。根据市税务局汇算清缴数据显示，2020年度共有21户中关村企业享受了中关村技术转让试点优惠政策，减免税额1.3亿元。截至目前，2021年度已经有4户中关村企业享受了中关村技术转让试点优惠政策，减免税额456万元。 2.推进高新技术企业认定政策落地实施。科技部已批准在我市开展高新技术企业认定“报备即批准”政策试点，我委制订了实施方案。
21 | 对标国际先进规则和最佳实践，探索实施供地、融资、人才、技术、数据等要素配置的突破性政策。依据《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》和《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》，在国家有关部委的指导下，做好“在特定区域实施境外高端人才个人所得税优惠政策”“中关村国家自主创新示范区符合条件的公司型创投企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税”等一系列政策在京落地工作。 | 市政府工作报告第25项 | 市规划自然资源委，市财政局，市人才局，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市金融监管局，北京市税务局，人民银行营业管理部，北京银保监局，北京证监局 | 1.全国首创公司型创投企业所得税优惠政策、技术转让所得税优惠政策落地实施。发布《关于转发中关村国家自主创新示范区公司型创业投资企业有关企业所得税试点政策的通知》《关于转发中关村国家自主创新示范区特定区域技术转让企业所得税试点政策的通知》。截至目前，市科委、中关村管委会会同市财政局、市税务局、市证监局等部门组织开展了5场（3场线上、2场线下）政策宣讲活动，参加人员超过800人次。根据市税务局汇算清缴数据显示，2020年度共有21户中关村企业享受了中关村技术转让试点优惠政策，减免税额1.3亿元。截至目前，2021年度已经有4户中关村企业享受了中关村技术转让试点优惠政策，减免税额456万元。 2.根据《北京市境外高端人才个人所得税补贴管理暂行办法》有关规定，我委积极配合市人才局，研究制定境外高端人才个人所得税实施细则。一是委领导牵头组织召开专题会议，研究《北京市境外高端人才个人所得税补贴管理暂行办法》。二是针对我委负责的28类人才，研究形成每类人才的具体条件标准和清单。
22 | 高水平办好2021年中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，探索建立市场化长效办会机制，线上线下相结合，扩大交易规模，着力提升国际影响力，为国家开放发展打造三块金字招牌。 | 市政府工作报告第30项 （市委常委会2021年工作要点第5项） | 市商务局，市科委、中关村管委会，市金融监管局，西城区政府 | 1.2月20日、5月10日向蔡奇书记、陈吉宁市长等市领导两次专题汇报中关村论坛筹备工作情况，多次请靳伟副市长专题调度论坛推进工作。 2.我们深入落实市委市政府部署，按照进一步提升论坛高端化、国际化水平和实效性的有关要求，紧密对接部委司局和市级相关部门，多渠道联系国际科技组织、创新企业等资源，组织多次专家研讨会，研究论坛提升方向，形成论坛总体方案并报经市委市政府审定，6月20日已获得国务院批复同意。 3.2021中关村论坛拟于今年9月24日-28日在京举办，由科技部、中科院、中国科协、北京市人民政府作为主办单位，由国家发改委、教育部、中国工程院、世界知识产权组织等作为支持单位，以“智慧·健康·碳中和”为论坛年度主题，采取线上与线下相结合的举办方式，设置论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等板块。主会期外，将举办贯穿全年的常态化系列活动，实现月月有活动、季季有亮点，截至目前已举办14场常态化活动。
23 | 推动出台实施绿色金融、科创金融两个改革创新试验区方案。推动筹建中国国际绿色金融集团，支持北京绿色交易所拓展交易品种、搭建国际化绿色资产交易平台。 | 市政府工作报告第40项 | 市金融监管局，市科委、中关村管委会，市生态环境局，人民银行营业管理部 | 配合市金融监管局、人行营管部加强与人行等国家部委对接，持续优化中关村科创金融试验区总体方案，加快申设中关村科创金融试验区。
24 | 加快金融科技与专业服务创新示范区建设，加强金融科技标准创制，进一步推动“监管沙箱”政策落地实施。启动建设金融科技应用场景试验区和国家金融科技风险监控中心。 | 市政府工作报告第41项 | 市金融监管局，市科委、中关村管委会，人民银行营业管理部，西城区政府，海淀区政府 | 梳理、挖掘技术创新性强、应用模式创新的中关村金融科技企业，积极对接人行营管部参与“监管沙箱”试点。
25 | 着力发展财富管理、基础设施金融等新兴金融业务，大力发展科技金融、知识产权金融、绿色金融、文创金融等特色金融。 | 市政府工作报告第43项 | 市金融监管局，人民银行营业管理部，北京银保监局，北京证监局，市生态环境局，市科委、中关村管委会，市知识产权局，市文资中心 | 推动出台新修订的《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》及其实施细则，对相关政策点进行优化调整。
26 | 强化金融服务实体经济，推动新三板深化改革，做好企业上市服务，建好知识产权质押融资中心，进一步发挥好首贷、续贷、确权融资中心作用。支持设立金融法院。 | 市政府工作报告第44项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市金融监管局，市知识产权局，市政务服务局，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，人民银行营业管理部，北京银保监局，北京证监局 | 1.进一步研究优化新三板服务科创小微企业的市场定位，完善发行融资交易制度体系，研究小特精专企业培育计划。截至目前，我市共8家企业登陆精选层。 2.加强上市培育服务，推广新型上市方式。研究建立上市储备库，聚焦人工智能、集成电路、生物医药、智能制造等战略新兴领域。持续开展企业培育活动。上半年中关村新增上市公司25家。 3.加快推进知识产权质押融资贴息政策落地，广泛开展政策宣传培训，强化与市政务服务局等部门间的衔接联动机制，针对企业需求细化工作流程和配套服务举措。
27 | 支持自主可控的区块链专用芯片和底层技术发展，建设基于自主可控专用安全软硬件体系的区块链先进算力实验平台。建立人工智能算力算法数据一体化开放服务平台，推进技术超前、规模适度的边缘计算节点建设。布局卫星互联网、工业互联网。 | 市政府工作报告第54项 （市委常委会2021年工作要点第4项、第7项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市发展改革委，海淀区政府 | 1.区块链方面，推动微芯研究院发布全球首款96核区块链专用加速芯片，底层平台长安链2.0版本已完成研发。区块链平台方面，推动完成全球性能领先的区块链先进算力实验平台硬件原型搭建，区块链支撑服务BaaS平台完成立项审批，为示范应用提供先进算力支撑。 2.人工智能方面，6月1日，智源研究院发布全球最大的超大规模智能模型“悟道2.0”，在多个国际人工智能基准测试榜单的9项任务上超过国际竞争对手。同时基于“悟道2.0”智能模型，会同智源院联系快手等多家中关村企业进行深入技术对接，促成智源院与企业围绕大模型进行联合研发与应用，推动成立了生态联盟。
28 | 推动组建国际大数据交易所，探索建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范。 | 市政府工作报告第55项 | 市经济和信息化局，市委网信办，市金融监管局，市科委、中关村管委会，北京证监局 | 1.推动微芯研究院技术成果转化平台北京微芯感知科技有限公司作为股东方之一入股北京国际大数据交易所，利用区块链技术整合数字身份、价值标的、溯源追踪等能力，提升数据隐私及安全保护水平，加快数据交易公共服务平台建设。 2.围绕区块链底层平台、数据共享与交易等重点方向推进科技攻关，构建形成对数据交易应用领域的坚实技术支撑，实现对数据确权、交易存证和交易溯源，形成数据交易“可用不可见、可控可计量”的交易模式。 3.推进微芯院、北京市大数据中心、北京雁栖湖应用数学研究院交流合作，探索在数据交易技术路径、交易模式等方向吸纳新型国产密码技术，进一步提升数据交易安全性。
29 | 优化高精尖产业发展政策措施，按照细分领域，加强政策精准化匹配。完善市、区协同的项目推进和调度机制，建立全市共享的高精尖产业项目库。 | 市政府工作报告第57项 | 市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，市发展改革委，市规划自然资源委，市财政局，市人才局 | 面向高精尖产业共性技术服务需求，征集了350项储备课题。按照科技服务、知识产权、工程技术三类协同创新平台开展评审。 完成2021年度科技服务业促进的征集工作，拟支持一批通专业开放平台和科技服务机构。
30 | 推进集成电路先进制造产线、集成电路装备、高端精密仪器和传感器、芯片设计等重大项目布局。实施集成电路研产一体突破工程，构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地，打造具有国际竞争力的综合性集成电路产业集群。 | 市政府工作报告第62项 | 市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，北京经济技术开发区管委会 | 1. 产业研究方面。围绕推动RISC-V产业发展，调研中科院计算所、澎峰科技、希姆计算、嘉楠科技等单位，并开展专家研讨，形成的产业发展报告已报送市政府。 2. 技术创新方面。持续支持创新主体开展技术攻关，支持知存科技完成新一轮流片，Nor-Flash产品累积量产10万片。支持清华大学研制RRAM阵列存算一体芯片，40nm芯片成功导入集创北方、28nm获得华为IP开发合同等。 3. 推动企业开展协同创新。一是组织摩尔线程与浪潮等公司对接，加快推进自主GPU芯片技术攻关和应用落地。二是加速产业链上下游紧密耦合协作，推动美芯晟产能持续转移燕东，加快推进国产特色工艺产线成熟。截至目前，美芯晟已转移6500余片至燕东。
31 | 促进新冠肺炎疫苗、体外膜肺氧合技术等产业化，新建10家左右示范性研究型病房，探索建设具有国际水平的研究型医院。推动药品器械创新研发和成果落地。 | 市政府工作报告第64项 | 市经济和信息化局，市卫生健康委，市市场监管局，市科委、中关村管委会 | 推动新技术路线疫苗及关键技术加快研发。应对新冠病毒变异的科技攻关方案，推进重组蛋白、mRNA等多种技术路线新冠病毒疫苗和平台技术加快研发，并服务推进北京智飞绿竹承接中科院微生物所严景华团队新冠重组蛋白疫苗，云南沃森在京建设“北京沃森大兴疫苗产业园”等重点项目在京落地。
32 | 推进专业领域产业互联网平台、高端新能源智能网联汽车、氢能产业链等重点项目。坚持新能源化和智能网联发展方向，加快新能源高端车型量产，推动氢燃料电池核心零部件和智能网联汽车验证示范。 | 市政府工作报告第65项 （市委常委会2021年工作要点第7项） | 市经济和信息化局，北京经济技术开发区管委会，市科委、中关村管委会 | 积极申请燃料电池汽车城市群示范，拟在四年示范期内推动车辆应用规模不少于5300辆，实施方案已修改完善并报国家五部委。亿华通发布120kW大功率燃料电池电堆，与丰田成立合资公司落地亦庄。中关村延庆园加氢站二期项目70兆帕冬奥配套加氢站建成投产。 持续跟进重点项目建设，加快新能源产品导入，北汽新能源Arcfox αS纯电动车型已于2021年4月上市。 北京经济技术开发区建设高级别自动驾驶示范区，完成10公里城市道路、10公里高速公路以及1个AVP停车场等网联式自动驾驶场景的建设，实现百度、小马智行车辆接入云平台，推进京东、新石器、美团无人物流车以及主线自动驾驶重卡车辆接入测试。推动首钢园区冬奥场景自动驾驶技术示范，结合应用场景开展了模拟演练。
33 | 实施超高清产业行动计划，从技术、产品、服务、应用等多维度协同推进产业发展，构建全国领先的8K超高清产业集群。推动5G+8K应用示范，针对不同场景生态孵化一批商业化实体，组建北京超高清直播公司，建设超高清视频技术成果转化先导产业基地。 | 市政府工作报告第66项 | 市经济和信息化局，市广电局，市科委、中关村管委会，海淀区政府 | 在超高清视频领域，围绕5G+8K技术融合和创新应用，持续支持关键技术和产品研发，5G超高清传输与处理成果已应用于北京冬奥会国家队雪车雪橇训练赛，5G+8K编解码器、编码直播背包等成果应用于首次“5G+8K+卫星”实时报道全国两会、“丝路杯”国际女子冰球联赛8K直播等活动。
34 | 实施产业基础再造和重大技术改造升级工程。推进新一轮“智造100”示范工程，加快传统制造装备联网、关键工序数控化等数字化改造，建设一批智能化无人化标杆工厂。培育一批数字化服务商，落实中小企业数字化赋能行动方案。 | 市政府工作报告第67项 | 市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，顺义区政府，房山区政府，昌平区政府，大兴区政府 | 实施传统制造业转型升级工程，加快推进关键核心技术攻关、数字化车间改造、传统制造业转型升级，提高传统装备数字化水平、制造业技术水平和产品竞争力。一是搭建制造装备远程精益运维系统，运用5G网络构建实验室环境，并对整体系统进行优化及验证。二是对离散型数字化车间进行网络规划部署，完成设备数据字典信息系统集成等工作。
35 | 促进在线教育、在线医疗、远程办公等发展，推动数字教育资源共建共享，加快互联网医疗监管平台建设，打造线上线下结合的新业态。 | 市政府工作报告第70项 | 市教委，市卫生健康委，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会 | 我委会同市卫生健康委、市医管中心抓紧细化完善互联网医院公共服务平台建设实施方案。
36 | 加强顶层设计，布局全域应用场景，率先在城市副中心、“三城一区”、冬奥园区、北京大兴国际机场等区域建设一批示范应用场景。 | 市政府工作报告第81项 | 市科委、中关村管委会 | 1.6月1日刘印春副秘书长主持召开全市应用场景建设联席会议，研究加快推进全市应用场景建设，发布《关于做好第三批应用场景建设工作的实施方案》，部署第三批应用场景项目征集工作。 2.梳理第三批应用场景征集项目，截至6月28日，共有9个市级部门和7个区政府反馈了71个第三批应用场景建设项目，其中包括联合市国资委面向市属国企征集的33个建设项目。 3.赴城市副中心重点应用场景项目调研，参观城市管理指挥中心、张家湾设计小镇未来设计园、地厚云图工程数字化平台应用场景、天成通链数字货币等项目，积极对接副中心建设应用场景，了解技术需求及应用场景建设相关情况。
37 | 实施“十百千”工程，建设“10+”综合展现北京城市魅力和重要创新成果的特色示范性场景，复制和推广“100+”城市管理与服务典型新应用，壮大“1000+”具有爆发潜力的高成长性企业。 | 市政府工作报告第85项 （市委常委会2021年工作要点第7项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局 | 1.梳理第三批应用场景征集项目，截至6月28日，共有9个市级部门和7个区政府反馈了71个第三批应用场景建设项目，其中包括联合市国资委面向市属国企征集的33个建设项目。 2.积极推动应用场景供需对接有关工作，围绕重点领域，积极对接有关部门、中央和市属有关企业、国家重点行业协会和产业联盟典型应用场景建设有关单位，梳理合作需求。围绕百度、京东、小米等大企业上下游产业链生态合作需求，组织开展大企业生态伙伴对接活动，梳理分领域整体解决方案。 3.积极对接市国资委，结合市属国有企业在数字化转型、数字生产线改造等应用场景需求，推动京东科技、京东物流等中关村企业与北控集团等国企对接。
38 | 启动教育、医疗行业云建设，支持在线疾病咨询、远程诊疗、云课堂等新模式，发展智慧交通、智慧市政、智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧旅游、智慧广电。 | 市政府工作报告第86项 | 市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，市卫生健康委，市教委，市交通委，市城市管理委，市民政局，市文化和旅游局，市广电局，市医疗保障局 | 1.会同市卫生健康委、市医管中心完善形成了《北京市互联网医院公共服务平台建设实施方案》（报审稿），已于5月中旬正式报送到市政府办公厅，提请市政府专题会议审议。 2.对接通州区智能交通场景需求，推动新技术、新产品在通州区重点任务和重大工程中的应用。北京地铁6号线钢轨异常波磨运营维护技术方案初步完成，正在进行线路试验。 3.围绕慢性病管理服务、居家健康养老服务、个性化健康管理服务、互联网健康咨询服务等六大类需求，建立老年人智慧化技术服务体系，实现养老服务的信息化、规范化、标准化、科学化。
39 | 围绕教育、医疗、养老、生态等领域，推动与北三县一体化联动发展。加快景山学校香河分校建设，引导适宜北三县发展的产业转移。 | 市政府工作报告第100项 | 城市副中心管委会，市发展改革委，市教委，市卫生健康委，市民政局，市生态环境局，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，通州区政府 | 加快推进与北三县科技协同，促进联动发展。配合市委市政府京津冀协同办开展2021年北京与廊坊北三县项目推介洽谈会各项工作，围绕智能制造、环保等领域，梳理推荐“大厂家具生产线数字化改造提升”等5个项目，并于5月13日组织项目合作双方在活动现场签约，为16个项目匹配到45家企业。6月8日召开了推动通州区与北三县科技协同工作会，研究促进京冀技术市场融通、建设现代化环首都都市圈，推动城市副中心（通州区）与北三县科技协同创新的事项。
40 | 全力支持雄安新区建设，落实好战略合作协议和支持公共服务提升的意见，推进雄安新区中关村科技园建设，“三校一院”交钥匙项目三所学校实现竣工、医院主体结构封顶。 | 市政府工作报告第101项 （市委常委会2021年工作要点第8项） | 市京津冀协同办，市发展改革委，市科委、中关村管委会，市教委，市卫生健康委，市人力资源社会保障局 | 1.研究形成《雄安新区中关村科技园发展规划》。2.发函征求雄安新区及本市相关部门意见。3.提交委党组会研究审议。
41 | 以京津冀国家技术创新中心建设为抓手，强化创新链、产业链、供应链对接协作，在津冀布局更多产业链项目和创新成果应用场景，促进北京空港、陆港与天津港的规划衔接和融合，强化区域“三链联动”。推进京张文化体育旅游产业带建设。办好“京津冀之声”广播，打造协同发展的政策信息发布平台、工作创新推进平台、发展成果展示平台，营造协同发展良好氛围。 | 市政府工作报告第104项 （市委常委会2021年工作要点第4项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市规划自然资源委，市商务局，市文化和旅游局，市体育局，市广电局，延庆区政府，市京津冀协同办 | 持续推动京津冀创新链产业链协同,推动适宜成果转化落地。推动北京中电科、国网综合能源服务集团、曙光数据在雄安、滨海新区、北三县等地开展示范工程建设，打造共性技术应用场景，在京冀打造配套产业“微中心”；组织京津冀龙头企业与北京创新资源对接，推动北航与长城汽车共建的联合实验室平台持续深入合作，在保定建立面向行业开放的科研平台以及测试环境，构建应用场景，引导企业突破自身技术“瓶颈”；推动神威药业在北三县设立研发机构，搭建新药临床前有效性研究与评价平台，目前已向中国医学科学院等研发主体提供技术服务5项。
42 | 公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%，加速推动淘汰更新国三标准汽油车，继续加大对柴油货车、非道路移动机械执法监管力度。 | 市政府工作报告第140项 | 市科委、中关村管委会，市生态环境局，市公安局 | 4月9日，经市领导批示同意，北京市新能源汽车联席会议办公室已调整至市经济信息化局，我委已无相关职责
43 | 实施现代种业发展三年行动计划，加快通州国际种业科技园区建设，协同其他各区特色种业发展。推进平谷农业科技创新示范区建设，抓好京瓦农业科技创新中心、国家现代农业产业园等建设项目。 | 市政府工作报告第158项 （市委常委会2021年工作要点第12项） | 市农业农村局，市科委、中关村管委会，通州区政府，平谷区政府 | 1.支持通州国际种业科技园区建设举办第十届北京现代种业博览会，已于5月26日开幕，博览会以“发展农业领域高精尖，建设种业创新示范区”为主题，采用线上、线下相结合的方式开展系列活动。 2.大力支持平谷区承接高校、科研院所等优势资源，促进平谷区政府与中国农业大学、首农集团等创新资源开展实质性合作；支持推动赵春江院士、孙宝国院士等人才团队在平谷区建立院士工作站，为平谷高新技术企业创新发展提供人才培养和技术支撑。
44 | 促进文化与科技融合发展，实施文化产业数字化战略，推进中国(北京)国际视听产业园、京津冀视听走廊建设，积极培育电子竞技、科幻产业、网络视听、动漫游戏等文化业态，抓好国家级和市级文化科技融合示范基地建设。 | 市政府工作报告第192项 | 市委宣传部，市科委、中关村管委会，市文化和旅游局，市文资中心，市广电局 | 1.组织完成科技部高新司对完美世界、中文在线等第四批国家文化和融合示范基地申报主体的实地踏勘工作。 2.推动AI、区块链、大数据等技术在文化领域创新应用、培育文化科技融合新业态作为2021年文化科技领域重点支持方向，并已形成重点储备项目库。加快推动“故宫以东”—城市文化互动平台”等文化科技融合新业态重点项目建设，截至目前，已有8个蕴含北京传统文化的“城市盲盒”落地王府井东方新天地商场，并成为“网红打卡地”。
45 | 坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实“四方责任”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制。修订完善市区两级突发公共卫生事件应急预案，加强各类预案的相互衔接，定期开展应急演练。 | 市政府工作报告第235项 | 市卫生健康委，各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.制定冬春季节和春节期间疫情防控工作方案以及《关于“五一”假期有关安排的通知》《关于端午假期有关安排的通知》等，根据本市常态化疫情防控政策及时调整委内防控要求，坚持落实“零报告”制度，每日及时报送疫情防控统计情况，坚持做好干部健康监测和离京报备纪律工作。截至6月底，未发生聚集性疫情，全委系统实现“零感染”。上半年共召开疫情防控工作会议7次，累计报送委内疫情防控情况日报告162期。 2.组织在职党员到社区“双报到”，为社区常态化疫情防控贡献力量。 3.深入各基层单位开展疫情防控专项督查和经常性检查抽查，推动工作落实到位。落实委直属单位下属企业（协会）、承租单位“日报告”制度。
46 | 持续做好社区、公共场所、特殊场所、人员密集和空间密闭场所等常态化防控，加强农村和城乡结合部地区疫情防控。 | 市政府工作报告第238项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.在两委原有工作基础上，合署办公后及时成立市科委、中关村管委会新冠肺炎疫情防控工作领导小组，并完善工作机制。上半年累计召开委内疫情工作专题会6次，合署办公以来，累计形成日报告63期。 2.加强重要会议活动疫情防控管理，持续加强会议室等公共场所清洁消毒通风。对下属未完成脱钩的协会、未完成清理的企业以及所辖商务楼宇、承租单位房屋等各类机构疫情防控工作开展检查督促，不留死角抓好疫情防控工作。
47 | 优化核酸检测产品，提高效率、缩短时间，提升技术水平。优化“健康宝”功能。 | 市政府工作报告第239项 | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市卫生健康委 | 在诊断试剂方面，针对早期无症状感染检测、区分感染人群和疫苗接种人群检测、抗体快速检测技术等科技攻关方向，支持北京疾病预防控制中心、北京万泰生物等优势团队牵头的6项科技攻关项目，同时推进清华大学郭永团队的数字PCR核酸检测试剂完成了国家药监局的生产体系考核，进入发补阶段。
48 | 有序实施新冠疫苗接种方案，对重点人群优先进行接种，逐步实现“应接尽接”，筑起人群免疫屏障。加快北京市疫苗检验中心建设。 | 市政府工作报告第240项 | 市卫生健康委，市经济和信息化局，市科委、中关村管委会，市市场监管局 | 作为疫苗供应组专班办公室，配合市经济和信息化局，做好企业生产运行全周期服务保障，服务保障本市新冠病毒疫苗接种工作顺利进行，目前累计保障10亿剂疫苗供应。
49 | 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实党中央决策部署。严守政治纪律、政治规矩，从严从实抓好中央第六轮巡视、中央生态环境保护督察等反馈问题整改。 | 市政府工作报告第264项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.扎实抓好中央巡视反馈问题整改，分管委领导已召开6次调度会，督促推进整改工作。每周或每两周报送一次整改台账和进度表（已报送台账14、进度表11次）。按照4月3日靳伟同志统筹调度的要求，在巡视整改中统筹汇总全市科技领域整改内容（包括市经济和信息化局、市发展改革委等9家单位），汇总形成127条具体措施。截至目前，我委的17项整改任务已完成11项，其余6项正在推进。 2.广泛开展“我为群众办实事”活动，印发《委党组关于广泛开展“我为群众办实事”的实施方案》，制定落实《市科委、中关村管委会“我为群众办实事”重点项目清单》，引导各处室和直属单位结合业务工作，积极为群众排忧解难。已完成10项任务，其余9项正在推进。
50 | 结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育。 | 市政府工作报告第265项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.组织各基层党组织和党政领导干部坚决做好庆祝中国共产党成立100周年活动服务保障工作，积极参加和组织开展系列活动，进一步提高政治站位，发挥党支部政治核心作用。 2.围绕庆祝中国共产党成立100周年，在委系统范围内组织“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，开展“讴歌建党百年初心、奋进科技创新伟业”诵读、“我向党说句心里话”寄语和短视频征集、党史学习系列征文等活动，组织党员干部赴北京大学开展党史学习教育主题党日活动、赴中国科学院与“两弹一星”纪念馆开展党史学习教育主题党日活动，引导党员干部做到知史爱党，知史爱国，团结奋进。开展委系统“两优一先”评选表彰、颁发“光荣在党50年”纪念章、“共产党员献爱心”捐献、党史知识竞赛、走访慰问困难党员等工作，在全委营造昂扬奋斗、积极投身国际科技创新中心建设的良好氛围。二季度共组织中心组学习13次，其中研讨交流2次。 3.加强党史学习教育宣传。全国科技创新中心、创新创业中关村微信号围绕党史学习教育发布46篇。科技北京微博、头条号发布49篇。创新创业中关村微博、头条号发布60篇。
51 | 深入学习贯彻习近平法治思想，把政府工作全面纳入法治轨道，更多运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险。 | 市政府工作报告第266项 | 市司法局，各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.贯彻习近平法治思想，正抓紧修订《北京市实验动物管理条例》，开展北京国际科创中心建设立法预研工作。 2.举办新《行政处罚法》培训，提高执法能力。 3.按照“双随机一公开要求”及时在政务网站公布有关执法信息。 4.制定了《2021年市科委、中关村管委会普法依法治理工作计划》。 5.做好春节、两会、六四、七一等重大活动和敏感日期维稳工作，未出现突发情况。
52 | 自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，自觉接受市政协的民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。自觉接受司法监督。 | 市政府工作报告第267项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.加强领导、落实责任，扎实做好建议提案办理工作。我委今年承办全国人大建议和政协提案共计6件，其中主办3件、会办3件；承办市人大建议和政协提案共计240件，其中单办4件、主办75件、会办156件、部门参考5件。5月20日，第11次党组（扩大）会进行了集体研究，正式交办给24个业务处室、工作专班具体办理。截至目前，已顺利完成6个全国件和156个市级会办件的办理和反馈，以及79个市级单主办件的办前、办中沟通工作。 2.积极配合市人大教科文卫委员会对“深化科技体制改革”一类代表建议、市政协科技委“探索新型举国体制”联合调研组做好调研和座谈会安排工作。
53 | 落实习近平总书记提出的提高“七种能力”要求，加强公务员教育管理，引导激励干部想干事、能干事、干成事，奋发有为建功新时代，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 | 市政府工作报告第272项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 组织举办“国际科技创新中心建设”专题培训班，促进干部知识更新，提高履职能力和专业素养；坚持问题导向、目标导向，研究制定“充电赋能”培训方案，助力提升干部自身综合素质能力；根据工作安排选派干部参加中青班、任职班和专题班等各类班次；积极推进领导干部个人有关事项报告随机抽查工作；组织完成2020年度公务员和事业单位工作人员考核奖励工作。
54 | 完善各级各部门分工协作责任机制，加大督查力度，优化绩效考核，构建上下贯通的抓落实体系，坚持清单化管理、项目化推进，打通政策落地“最后一公里”，提高政府办事效率和服务水平。 | 市政府工作报告第273项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.做好两委合署办公过渡期的各项市政府重点工作的分工、督查与推进。 2.围绕国际科技创新中心建设布局，结合市科委、中关村合署办公要求，加强协同配合顶层设计，优化绩效考核，细化梳理机关处室和直属事业单位职责分工和衔接，加快融合，提高效率 3.扎实做好政策解读和企业服务工作，不断提高办事效率和服务水平。北京市12345市民热线服务中心派单150件，其中，接单数量82件，均按要求予以答复，未出现超期情况；1-5月均名列全市委办局第一名，“三率”数据分别为：响应率100%，解决率100%，满意率100%。原中关村管委会分中心共接收北京市12345市民热线服务中心派单44件，其中，接单数量18件，均按要求予以答复，未出现超期情况；在每月考核排名中，1、2、4月均名列全市委办局第一名，“三率”数据分别为：响应率100%，解决率100%，满意率99%。
55 | 坚持政府过“紧日子”，压减非紧急、非必须项目支出，调整优化支出结构。深化财税体制改革，推进全成本预算绩效管理，完善预算支出标准体系，健全跨年度预算平衡机制，提高财政资源配置效率和使用效益。 | 市政府工作报告第274项 | 市财政局，各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 第二季度通过严格预算执行，市科委、中关村管委会加快消化盘活结余资金，积极落实政府过“紧日子”，优化财政支出结构的有关工作要求，2020年财政性资金结余资金已按有关规定上交市财政局。较好地执行了《北京市财政局关于进一步加快支出进度和盘活存量资金的通知》（京财预[2019]275号）文件精神，盘活了财政性结余资金。
56 | 严格落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，进一步精简会议文件，切实为基层减负。 | 市政府工作报告第276项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.加强委系统会议统筹，能不开的坚决不开，可合并的坚决合并，将确需召开的会议改为视频会议形式召开。不定期摸底，清理工作简报，规范报送范围。根据2021年年初制定的发文计划，严格落实中央八项规定精神，加强委文件统筹，严控公文数量，提高公文质量，将精简文件落到实处。 2.元旦、春节、清明、五一、端午期间开展贯彻落实中央八项规定精神节前提醒和监督检查，对全委系统党支部重点岗位人员开展节前约谈提醒。开展违规配备使用公车、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或福利、违规吃喝四类问题专项整治工作，编印工作方案，集中自查自纠，锲而不舍巩固作风建设成效。
57 | 大兴调查研究之风，多到一线解决实际问题，多到改革开放前沿学习先进经验。 | 市政府工作报告第277项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.委领导结合国际科技创新中心建设和中关村国家自主创新示范区重点工作，深入新型研发机构、科研院所、创新型企业等创新主体开展调研500余次，研究制定《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》《中关村国家自主创新示范区“十四五”时期发展建设规划》《雄安新区中关村科技园发展规划》等，围绕国际科技创新中心指数、自然指数-科研城市以及前沿领域发展趋势及对策建议等开展调研并形成研究报告，围绕打通高校院所科技成果转化堵点等热点难点问题积极研究解决措施。 2.积极组织相关处室、中心，先后赴安徽合肥参加“2021中国（安徽）科技创新成果转化交易会”和上海参加“2021年浦江创新论坛-全球技术转移大会”。参会参展结束后撰写相关工作调研报告，为我委工作开展提供相关参考。开展科技协作与区域合作对接工作，2季度共接待陕西、浙江、湖北、山西、兴安盟、天津滨海等外省市团组共计16批次。与此同时，借助于日常接待机会，先后整理北京与山西、陕西、浙江、四川等地的谈参资料，详细分析了北京中关村企业在外的行业分布情况、投资布局情况以及年度发展情况，目前对天津、河北的分析也已经出炉，为市领导决策提供了重要参考。
58 | 层层压实全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，深入推进审计监督全覆盖，强化常态化“经济体检”结果运用，坚决惩治各领域腐败问题，树立干部清正、政府清廉的良好形象。 | 市政府工作报告第278项 | 各部门，各区政府，北京经济技术开发区管委会 | 1.结合日常抽查检查，将党风廉政建设主体责任记实手册记录情况纳入2020年度全面从严治党检查考核内容，督促各基层党组织规范记录，认真抓好落实。 2.配合市审计局开展8项审计任务，其中4项已完成，对接9个审计工作小组有序推进各项工作。加强内部审计监督，财务审计结果报委党组会审议通过，下发整改通知和审计发现问题督促对照自查清单。 3.强化对基层党组织落实全面从严治党主体责任、党史学习教育、保障建党100周年庆祝活动、落实疫情防控、意识形态责任等的监督。开展警示教育，组织学习警示教育典型案例读本和家风建设学习读本,及时通报曝光典型案例。开展联合驻点监督检查共性问题整改，按照坚持“清单化”台账管理原则，按季度跟踪督查整改进展情况，强化标本兼治，深入推进廉政风险防控。
59 | 加快实施“科技冬奥”项目，推动人工智能、机器人、5G+8K、智能网联汽车、数字人民币等新技术在冬奥场景落地应用。 | 市政府工作报告第284项 （市委常委会2021年工作要点第16项） | 市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市政府办公厅协助北京冬奥组委相关部门 | 面向场馆多场景人工智能技术启动构建面向场馆多场景智能安全预警防控应用系统、面向场馆全人种“一脸通”智能通行应用系统、全景视频拼接系统，已与水立方、速滑馆、鸟巢确认现场入场实施计划。立项启动服务型机器人（二期），计划在鸟巢、水立方、张家湾设计小镇、通州办公区等场景实现餐饮制售机器人、清洁机器人、大屏导览机器人、安防巡检机器人的示范应用，已形成具体部署方案。5G+8K数字博物馆进一步完善在5G环境下8K信号的传输，通过5G背包融合器增强5G网络信号，并对软件进行更新，提高软件定位系统准确性。