## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京技术交易促进中心技术转移服务资源集聚与支撑服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京技术交易促进中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘静平 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62573855
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 247
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 247
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年1-12月）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标： 一是进一步强化首都科技条件平台开放资源对三城一区、沙河高教园等重点区域的服务，加强对新型研发机构共享科研实验室的服务促进，继续推动科技资源开放，引导成员单位探索资源整合和运营服务新模式，推动市场化服务机构更多地参与开放服务。开展首都科技条件平台绩效考评后补贴工作； 二是落实首都科技创新券政策，继续做好小微企业和创业团队创新需求与开放实验室服务的高效对接，不断拓展创新券的推荐渠道和实验室服务资源，支持小微企业和创业团队充分利用高校院所的科技资源开展创新创业活动，进一步提高资源利用效率，提高企业科研实力和发展潜能。开展首都科技创新券发放与兑现等日常管理与运营工作； 三是通过首都科技条件平台和创新券等专项工作的开展，对其中积累的科技资源及各行业发展情况进行全面梳理和分析，并对典型案例进行走访调研、整理和总结，分别形成首都科技条件平台及首都科技创新券发展报告及典型服务案例集；四是持续梳理北京市高校、院所、高新技术企业在津冀布局情况，系统研究其布局模式，形成三省市协同创新动态资讯；五是整合国家和北京市在京津冀开展布局的创新主体，对标长三角、大湾区在推动区域创新发展中相关政策，提出相关政策建议；六是结合河北、天津科技主管部门提出的具体需求，完善和津冀两省市兄弟单位的合作工作机制，携手推动成果转移转化；七是按照京津冀协同创新发展态势，提出京津冀协同创新发展推动专项的工作思路，深入开展课题管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 整理条件平台及创新券典型案例 | 20个
|  |  | 组织召开平台及创新券对接会、政策宣讲会 | 10场
|  |  | 新增仪器设备等科技资源量 | 3亿元
|  |  | 聚集测试、研发、技术转移等需求 | 200项
|  |  | 支持小微企业和创业团队数量 | 100家
|  |  | 京津冀协同创新动态资讯 | 10期
|  |  | 京津冀协同创新推动专项课题管理 | 10个
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 | 10项
|  | 质量指标 | 条件平台提供的测试检测、联合研发、技术转移服务 | 企业向条件平台提出各类创新需求，通过供需对接享受条件平台各类服务，服务合同额不低于3亿元。
|  |  | 形成条件平台年度工作报告 | 对首都科技条件平台全年工作进行梳理，总结经验和做法，为下一步工作开展提供借鉴和参考。
|  |  | 形成创新券年度工作报告 | 对首都科技创新券全年工作进行梳理，总结经验和做法，为下一步工作开展提供借鉴和参考。
|  |  | 形成条件平台及创新券的故事 | 对条件平台与创新券典型案例进行收集整理、分析、总结、凝练，形成典型案例集。
|  |  | 京津冀、长三角、大湾区政策对比研究 | 对京津冀协同创新政策突破提供意见。
|  |  | 京津冀协同创新推动专项课题管理 | 完成项目组织凝练、中期督导、结题验收全过程管理，提升专项课题承担单位管理能力。
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 | 推动成果在津冀转化，形成创新链、产业链有效衔接。
|  | 进度指标 | 进行首都科技条件平台科技资源梳理；组织成员单位开展5场“首都科技条件平台百家实验室进千家企业”专题活动；持续开展首都科技创新券发放和兑现工作；形成1期京津冀动态资讯；开展专项组织凝练工作 | 2021年第一季度
|  |  | 开展首都科技条件平台绩效考评工作；组织成员单位召开5场平台和创新券宣传活动；拓展创新券服务资源；持续开展首都科技创新券发放和兑现工作；；开展条件平台和创新券典型案例的征集、梳理，开展条件平台和创新券的年度工作报告相关数据的统计分析；开展京津冀、长三角、大湾区政策对比研究；形成3期京津冀动态资讯；对接津冀相关单位，推动北京成果预对接工作 | 2021年第二季度
|  |  | 组织首都条件平台成员单位开展下一年度平台绩效考评目标的申报工作；召开各类供需对接或政策宣讲活动；持续开展首都科技创新券发放和兑现工作；对条件平台和创新券发展报告、典型服务案例集进行调研和分析；调研京津冀、长三角、大湾区政策；实现部分北京成果在津冀转移转化；形成3期动态资讯；开展专项中期督导 | 2021年第三季度
|  |  | 完成仪器设备等开放科技资源的收集和整理工作；完成全年度的创新券发放工作；对平台和创新券工作开展数据的统计分析，并进行工作的总结和提升；完成条件平台和创新券发展报告、典型服务案例集的撰写；完成京津冀、长三角、大湾区政策对比研究报告；形成3期动态资讯；开展京津冀专项结题验收等相关工作；推动10项北京成果在津冀地区落地转化 | 2021年第四季度
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | 严格控制项目经费总支出在247万元以内。其中：委托业务费严格控制在98.4万元以内，咨询费严格控制在40.08万元以内，差旅费严格控制在3.592万元以内，印刷费严格控制在5.578万元以内，劳务费严格控制在99.35万元以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 促进企业的创新能力和竞争力的提升 | 梳理5个企业的服务案例进行宣传推广
|  |  | 促进第三方专业服务机构的服务能力的提升 | 梳理2个第三方服务机构典型服务案例和模式进行宣传推广
|  |  | 创新要素向企业聚集 | 组织2场面向小微企业和创业团队的宣传推广活动
|  |  | 京津冀协同创新动态资讯 | 及时了解北京创新主体在津冀发展动态，随时掌握最新工作现状
|  |  | 京津冀协同创新政策研究 | 通过开展调研，加强政策研究，为京津冀协同创新提出好的建议和工作措施
|  |  | 京津冀协同创新推动专项课题管理 | 通过加强专项管理，确保每一个京津冀项目能在津冀落地，推动承担单位高度重视，认真实施
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 | 通过推动北京成果在津冀转移转化，能够充分体现全国科创中心的辐射带动作用，具有很好的社会效益
|  | 服务对象满意度指标 | 首都科技条件平台服务满意度；小微企业和创业团队对推荐机构和专业服务机构的满意度 | 90%