## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市科学技术委员会农村发展中心科技特派员与星创天地建设工作经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市科学技术委员会农村发展中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 程继川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51502362
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 295
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 295
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.组织科技特派员开展科技下乡咨询、培训等服务工作不少于50人次；发挥北京科技特派员在线、12396科技服务热线等线上载体在服务创新主体中的作用，利用便捷的信息化渠道为基层提供及时、准确的咨询服务不低于10000次，组织形式多样的科普活动不少于5次；利用北京科技特派员在线pc端网站科技咨询栏目向科特派等提供专家咨询服务1000人次；对“北京科技特派员在线”PC端网站政策中心、工作动态、科技超市、高端产业链、创业服务、科特派风采、创业成果，以及“星创天地”板块的星创资讯、星创案例、平台服务、需求公告等栏目，进行动态信息更新维护，更新信息2000条。 2.完善星创天地数据库；新培育不少于10家“星创天地”，为北京市 “星创天地”提供项目策划、品牌宣传、资源对接、科技咨询等服务不低于50次；完成国家级“星创天地”创新能力监测工作；开展4次金融服务培训； 3.结合乡村振兴科技引领示范村产业发展需求，开展技术指导、培训等服务不低于10次；在示范村科普驿站组织开展科普活动等不低于5次，提升农民科学素养；打造2-3家精品示范村，在精品示范村推广新技术、新成果不低于10项；开展平谷子基金孵化对接活动3-5次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 科技特派员下乡服务 | ≥50人次
|  |  | 利用12396热线及平台提供线上远程咨询服务 | ≥10000次
|  |  | 组织科普活动 | ≥10次
|  |  | 培育“星创天地” | ≥10家
|  |  | 为北京市63家“星创天地”提供科技服务 | ≥50次
|  |  | 组织金融服务培训 | 4次
|  |  | 利用北京科技特派员在线提供咨询服务 | ≥1000人次
|  |  | 更新北京科技特派员在线动态信息 | ≥2000条
|  |  | 组织投资孵化对接活动 | 3-5次
|  |  | 服务乡村振兴科技引领示范村 | ≥10次
|  |  | 打造精品示范村 | 2-3家
|  |  | 在精品示范村推广新技术、新成果 | ≥10种
|  | 质量指标 | 组织京闽科技特派员对接服务、向科技特派员和星创天地推送农业创新创业信息、打造精品乡村振兴科技引领示范村三项任务验收通过率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 项目执行进度 | 1-3月 1.赴星创天地、农高新企业、园区、京郊村镇等调研科技需求； 2.遴选适合建设精品乡村振兴科技引领示范村的村镇； 3.组织科技特派员下乡服务； 4.围绕产业需求开展咨询和调研，组织科技项目评审、推荐； 5.谋划“智慧大运河（通州段）”应用场景建设； 6.围绕密云区水资源保护、水环境治理和水生态修复开展调研服务。 4月-6月 1.组织各类科技资源与创新创业主体开展有效对接服务； 2.建设精品乡村振兴科技引领示范村； 3.园区日常管理服务，组织北京市农业科技园区申报，国家园区监测、评价； 4.开展“星创天地”征集推荐备案； 5.对接平谷产业需求并组织开展进行相关服务； 6.赴三明市、重庆开展对接。 7.围绕水资源生态领域需求组织专家咨询研讨。 7月-9月 1.组织人才、技术、信息、项目等资源为星创天地、农高新企业、园区、乡村振兴科技示范村等提供科技服务； 2.组织开展孵化服务对接会； 3.赴三明市、石家庄开展对接。 10月-12月 1.赴天津开展对接； 2.梳理总结年度内所做的科技服务工作，开展成果推广应用、新品种新技术示范以及督导和信息服务等工作，总结项目效果并进行宣传； 3.组织验收。
|  |  | 经费支出进度 | 1-3月：支出项目总经费10% 4-6月：支出项目总经费59% 7-9月：支出项目总经费75% 10-12月：支出项目总经费100%
|  | 成本指标 | 科普培训人均成本 | <80元
|  |  | 金融培训人均成本 | <32元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 支持创新主体为大学生、返乡农民工、职业农民等人才提供200个就业岗位，累计带动农民增收50万
|  |  | 社会效益 | 通过培训及科普带动200名农民素质提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95%