## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京科技创新研究中心京津冀协同创新指数及统计监测研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科技创新研究中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李志军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 5577910
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 60.948
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 60.948
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | ①初步构建京津冀协同创新发展水平的指标体系； ②初步完成京津冀协同创新发展指数遴选； ③初步完成重点核心指标测算； ④分析京津冀协同创新关键指标和核心要素。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标体系 | 1
|  |  | 数据集 | 1
|  |  | 研究分析报告 | 2
|  |  | 报送决策专报 | 5
|  |  | 其他研究报告 | 2
|  | 质量指标 | 获好评率 | 获得领导批示3篇
|  | 进度指标 | 按时完成 | 6月形成京津冀协同创新发展水平的指标体系初稿；7月完成京津冀协同创新发展指数遴选；10月完成重点核心指标测算；12月底完成研究报告。
|  | 成本指标 | 预算控制 | 总预算控制在60.948万元，其中，委托业务控制在22万元；劳务费控制在12.6万元；咨询费控制在21.6万元；审计及其他费用控制在4.748万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 服务决策能力 | 报送决策信息被采纳数量2篇
|  |  | 分析能力 | 构建形成京津冀京津冀协同创新发展指标体系，并完成指标测算
|  |  | 工作支撑能力 | 支撑市科委完成京津冀协同摸底，通过指标体系建设，为相关工作落实提供数据基础。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 支撑满意度 | 主管处室满意度80分以上