## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京科学技术开发交流中心国内外技术开发与科技交流合作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科学技术开发交流中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 于彤 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18500666636
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 198.08
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 198.08
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2021年年内组织开展国内外技术开发与科技交流合作。 其中包括： （1）举办国内与国际项目对接会不少于5场。 （2）举办区域科技合作专家研讨会不少于3场。 （3）举办国际科技创新合作活动2场。 （4）形成调研报告2份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办国内与国际项目对接会 | 5场
|  |  | 举办区域科技合作专家研讨会 | 3场
|  |  | 举办国际科技创新合作活动 | 2场
|  |  | 形成调研报告 | 2份
|  | 质量指标 | 举办国内与国际项目对接会 | 国内外相关领导、学者交流互动，参会人员累积500人次以上
|  |  | 举办区域科技合作专家研讨会 | 发挥在京高校与中科院、企业相关专家及技术资源优势，参会人员累积20人次以上
|  |  | 举办国际科技创新合作活动 | 国内外相关领导、学者交流互动，参会人员累积200人次以上
|  |  | 形成调研报告 | 《区域科技合作在京技术转移模式研究》、《新加坡在京科技创新合作模式研究》
|  | 进度指标 | 按计划完成项目 | 2021年12月以前完成 1. 2021年1月—2月 工作前期准备 相关工作的准备、策划，制定与外省市科技成果对接工作方案；制定国际交流合作活动计划；拟定课题研究纲要，分析课题研究所需材料。开展课题前期研究工作。 2. 2021年3月—5月 赴外省市调研交流、了解区域合作需求 对国内部分省市进行调研，了解当地产业合作需求，结合北京科技创新中心建设，挖掘梳理对接交流项目。 3. 2021年6月—10月 开展国内区域科技合作、组织项目对接、人才培训活动以及国际交流活动 组织多种形式的区域合作开发交流活动：举办2场以上科技项目对接路演活动、举办2场以上高端学术研讨会、举办3场以上外省市科技人员在京培训交流活动。总结召开2021年科技合作交流暨项目对接会议。组织北京与新加坡等国的科技交流活动。 4. 2021年11-12月 工作总结和效果评估 按照项目任务要求整理汇总年度工作内容，进行工作总结，完成项目验收和效果评估
|  | 成本指标 | 按预算执行 | 198.08万元 ①委托业务费。 因课题需要，通过公开招标的形式，委托专业机构开展国内外科技项目路演对接、开展科技人才交流培训以及课题研究等相关服务。内容为： 委托组织北京与河南省、湖北省等有关地区系列科技项目对接活动，促进两地孵化器建设工作，围绕信息技术、人工智能，大健康领域促进项目合作，创造经济社会效益。举办北京与新加坡项目对接活动，引导新加坡科技资源在京转化落地，挖掘新加坡优势科技资源等。 ②专用材料费。 进一步落实”优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”战略,加快农业农村现代化,提高农业质量效益和竞争力。通过发挥北京资源优势,助力地方蔬菜、茶叶、食品等农业科技，提高农产品品质水平，建设农业现代化示范区。推动农业供给侧结构性改革，优化农业生产结构和区域布局，加强重要农产品和食品优势区建设。丰富地方乡村经济业态，拓展农民增收空间。北京科学技术开发交流中心拟开展“北京科技助力区域乡村振兴活动”工作。 ③会议费。 在北京召开2021年国内外科技合作交流暨项目对接会议。计划邀请有关领域项目代表、科技专家、科技企业、科技管理人员及技术经纪、科技服务业人员120人次参会。 ④咨询费。 由于区域科技合作工作涉及地区范围较多，行业领域广，开展学术研讨交流、科技沙龙、科技培训、科技项目评估、组织国内外创新项目对接交流等工作需求，需聘请相关领域专家参与指导研究，为国内外科技开发交流提供有效建议。按每人800标准，全年总计201人次。 ⑤差旅费。 深入昆明市、南阳市、南宁市、十堰市等地组织相关科技活动。 1、昆明： 落实京滇科技合作协议，开展科技交流合作，促进孵化器服务、技术提升以及专家人才服务。共计2人次。 2、南宁 参加东盟博览会，拓展新加坡等东南亚地区国际交流合作，同时加强在大健康领域的交流合作。共计2人次 3、南阳 密切联系南阳市科技局，跟踪当地技术提升需求，重点在装备制造、农业科技、大健康领域的项目交流合作，以及有机艾草的深加工合作。共计2人次 4.十堰 十堰地区AI+医疗产业发展，对接北京地区相关领域专家了，促进北京安德医智科技有限公司与十堰市太和医院就AI+医疗进行示范应用等合作。共3人次。 ⑥印刷费。 2021年开展国内外科技合作与交流工作，用于举办项目路演或项目对接会议，需要制作、印刷国内外科技合作会议手册、宣传资料、项目展板、项目展架等。 ⑦劳务费。 开展国内外科技交流与合作以及科技培训工作，涉及区域广、整理科技需求信息量较大，相关的对接、联络、服务、会务等工作繁杂，为保证质量完成履职任务，需要聘用临时人员9人次10个月。按照工作要求不同，分别支付月薪5000元（5人）和9000元（4人），总计61万元。 ⑧其他费用。 1、国内区域合作及国际交流活动租车费用。主要包括北京市内及远郊区县交流对接所需车辆租赁费：组织外省市科技人员及来华人员在京对接交流，赴怀柔科学城、昌平科技园、中关村科学城、亦庄经济开发区等科技园考察交流北京三城一区创新资源，组织有关省市科技人员及来华人员赴密云、房山、延庆等地调研对接相关科技产业。组织外省市科技人员及来华人员赴北京新型研发机构。 2、讲课费。正高级职称6人，副高级职称3人。 3、专业技术费7.917万元：根据需要开展国内外科技合作，邀请专家及专业技术人员参与并对接相关活动。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 国内外科技创新研究与交流经济性 | 完成至少5场项目对接会
|  |  | 国内外科技交流社会影响力 | 新闻报道3次以上
|  |  | 国内外科技资源开发与交流持久度 | 新增合作交流企业5家以上
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 举办国内与国际项目对接会 | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 举办区域科技合作专家研讨会 | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 举办国际科技创新合作活动 | 活动参与人员满意度≥80%