## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京科学技术开发交流中心科技创新资源配置推动重点区域产业发展 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科学技术开发交流中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李智勇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910909789
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 197.32
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 197.32
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 围绕北京市以及北京市科委区域科技合作工作部署，充分发挥北京全国科技创新中心的辐射引领作用，重点围绕福建三明、辽宁沈阳、宁夏银川等地，搭建跨区域创新合作网络，探索科技创新资源优化配置模式与机制，开展资源互补合作，带动其他区域的科技创新发展，实现双赢。 1、组织科技交流与对接活动 围绕各地区重点科技发展需求，整合北京各类创新资源，推动北京地区创新主体与地方充分交流合作。 A.开展多种形式的精准对接交流活动10次以上，促成5个以上合作意向。 B.引导、支持北京企业及各类社会资源导入三明、沈阳、银川等地，助区域产业升级。 2、开展科技培训 采取线上线下相结合的方式，针对区域产业及技术发展需求，组织对科技人才的科技管理及产业培训活动3次以上，培训人员不少于100人次。 3、深入开展研究 开展研究工作，深入探讨北京市与不同区域开展科技合作时通过资源优化配置实现互惠互利的模式与机制，编制《北京市与重点科技合作区域资源配置模式研究》研究报告一份1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展多种形式的科技交流与对接活动 | 10场（次）
|  |  | 开展科技培训班次 | 3次
|  |  | 科技合作区域资源配置研究课题 | 《北京市与重点科技合作区域资源配置模式研究》1（篇）
|  | 质量指标 | 促成科技交流与对接合作意向 | 5项
|  |  | 开展科技培训班次 | 组织线上及线下培训活动3次，累计参与培训人员不少于100人 确保专家质量，正高级职称8人（次），副高级职称4人（次）
|  |  | 研究报告成果辐射 | 不少于3个地区，超过200人
|  | 进度指标 | 按计划完成项目 | 项目执行期为2021年3月到12月 2021年3-5月，完成区域科技合作需求梳理工作； 2021年6-10月，完成系列科技交流与对接活动和科技培训； 2021年11-12月，对各项履职工作总结，进行工作效果评估，完成研究报告定稿。
|  | 成本指标 | 按预算执行 | ①预算总额197.32万元。 ②委托业务费：委托业务费将通过公开招标的形式，委托中标专业机构开展。 委托工作内容： 1、银川富硒产业技术升级 本项目计划委托中国农大为银川提供富硒产业技术升级服务，全面提升富硒产业水平，提高农作物抗病性、抗虫性，改善农产品质量安全，提高农产品附加值，创造经济社会效益。 2、北京与重点科技合作区域资源配置模式研究 本项目计划委托北京市科学技术评价研究，梳理北京市科技资源与福建三明、辽宁沈阳、宁夏银川三地开展合作的情况，探讨北京市与不同特点的区域开展科技合作工作时，促进资源优化配置的合作模式，实现互惠互利。 ③咨询费：为推动高校及科研院所科技创新资源和区域开展科技合作，组织专家围绕科技合作需求分析、区域合作项目评估、各领域技术交流及培训等，需聘请相关领域专家参与指导研究，为国内外科技开发交流提供有效建议。 ④差旅费：赴福建三明、辽宁沈阳、宁夏银川等重点合作领域开展实地调研、项目对接、科技交流等活动。 ⑤印刷费：用于与合作区域科技资源对接活动相关宣传品制作费用，包括宣传彩页、活动手册、易拉宝等相关物料的设计和制作。 ⑥劳务费：推进北京高校及科研院所科技人才及科研成果信息收集及联络对接工作，外省市科技合作需求征集工作、科技交流对接活动策划及组织工作等，拟聘请劳务人员参与。 ⑦其他费用：组织调研考察及对接活动的租车费、产业领域培训及技能提升训练讲课费、产业领域培训及技能提升训练课件拍摄制作费、在线视频网络技术费等。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 科技交流活动转化为经济动力 | 推动重点区域与北京科研团队、高新技术企业、金融投资机构等达成科技合作意向，不少于5个
|  |  | 开展科技培训班次 | 组织3次以上培训活动，提升人才素质，惠及相关科技管理及产业从业人员不少于100人
|  |  | 组织科技交流与对接活动 | 项目对接次数不少于10场（次），推动重点科技合作区域在产业发展过程中技术升级
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 组织科技交流与对接活动 | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 开展科技培训班次 | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 科技合作区域资源配置研究课题 | 活动参与人员满意度≥80%