## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京科学技术开发交流中心支撑《关于新时代深化科技体制改革 加快推进全国科技创新中心 建设的若干政策措施》落实 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科学技术开发交流中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王明芳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801293437
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 95
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 95
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：支撑北京市科技体制改革专项小组办公室（市科委），对照“科创30条”83项具体改革任务，建立各部门协同机制，完成对负责主要任务的36个市级部门、16个区政府的落实进展情况督查。具体开展2021年度中期改革任务进展情况督查、2021年底改革任务进展情况督查，根据督察情况撰写工作信息及工作专报，呈报市领导及市科委领导并提供决策参考。开展调研，借鉴相关地区科技创新改革经验做法，深入总结，结合本市情况研究形成下一步工作推进落实方案。支撑市科委完成2021年度“科创30条”落实进展督查报告，并提请市委深改委审议。监督保障2021年度“科创30条”83条改革任务按照计划时间，分工方案得到有效落实、落地。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成督察报告 | 2份
|  |  | 形成工作专报 | 4份
|  |  | 形成信息简报 | 6份
|  |  | 形成落实情况报表 | 2份
|  |  | 召开督查调研会议 | 6次
|  |  | 形成调研报告 | 2份
|  | 质量指标 | 形成督察报告 | 形成2份督察报告分别通过市委深改委会议、市科技体制改革专项小组会议审议
|  |  | 形成工作专报 | 在人才体制机制改革、高精尖经济结构、科研管理改革优、新创业生态以及科研主体反馈等方面研究形成专报。
|  |  | 形成信息简报 | 收集国际、国内科技创新体制机制改革、产业创新等一手信息，沟通梳理本市50家市级主责部门最新改革任务推进情况，研究汇总改革进程中存在的问题。
|  |  | 形成落实情况报表 | 逐一沟通50余家市级主责部门，汇总材料，就83项任务，按照落实举措、落实成果、下一步计划、存在问题四个方面，形成报表。开展问卷调查及情况分析。
|  |  | 召开督查调研会议 | 每次召集20家市级主责部门，由市科技体制改革专项小组办公室主任或副主任主持，逐一讨论研究改革落实问题，形成会议纪要，督促落实。
|  |  | 形成调研报告 | 调研长三角、大湾区、安徽合肥等地区的科技体制改革情况，与当地主管部门、相关创新机构建立合作交流机制。持续调研跟踪本市4家新型研发机构相关先行先试政策落地情况。形成调研报告
|  | 进度指标 | 按计划完成项目 | 2021年12月底前完成：1.3月开展相关地区科技创新改革情况调研；2.5月开展2021年度中期改革任务进展情况督查；3.6月汇总情况，形成中期督察报告、信息简报、信息专报；4.7月开展相关地区科技创新改革情况调研；5.11月开展2021年底改革任务进展情况督查；5.12月汇总情况，形成年度督察报告、信息简报、信息专报。
|  | 成本指标 | 按预算执行 | 共计95万元，用于“科创30条”成果主题系列展搭建及宣传片拍摄制作委托业务费；推动“科创30条”落实，组织专家进行专题研讨会、沙龙等活动咨询费；劳务费及其他费用。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 加强科技创新统筹 | 形成督查机制，严格对照“科创30条”落实方案（京科改组发〔2020〕2号），督促市发展改革委等市属委办局和各区政府等33家部门，完成主动承接国家重大科技任务、完善科创中心建设统筹制度、创新“三城一区”管理体制机制、加大科技创新投入力度、完善科技创新决策咨询机制等5大任务及其11项细分任务，进一步加强全市各部门的科技创新统筹力度。
|  |  | 深化人才体制机制改革 | 形成督查机制，严格对照“科创30条”落实方案（京科改组发〔2020〕2号），督促市市人力社保局等市属委办局和各区政府等29家部门，完成优化人才培养与评价机制、创新编制使用和薪酬管理机制、提高科研人员因公出国（境）和来访便利性、优化外籍人才引进及服务保障等4大任务及其15项细分任务，进一步建立本市科技创新人才培养激励的工作体制机制。
|  |  | 构建高精尖经济结构 | 形成督查机制，严格对照“科创30条”落实方案（京科改组发〔2020〕2号），督促市经济和信息化局等市属委办局和各区政府等32家部门，完成促进重点产业发展、提升重点产业市场准入便利化水平、加强科技成果转化制度保障、改革科技成果转化管理机制等4大任务及其11项细分任务，推动构建形成本市重点领域的高精尖经济结构。
|  |  | 深化科研管理改革 | 形成督查机制，严格对照“科创30条”落实方案（京科改组发〔2020〕2号），督促市财政局等11家市属委办局，完成统筹优化科技计划布局、完善科研项目管理机制、扩大科研项目经费使用自主权、加大科研项目经费激励力度、开展科研项目经费包干制试点、完善科技创新监督检查机制、放宽科研仪器设备采购标准、鼓励科研机构机制创新等8大任务及其13项细分任务，推动本市科研管理体系更加符合科研机构创新发展和激发创新主体活力。
|  |  | 优化创新创业生态 | 形成督查机制，严格对照“科创30条”落实方案（京科改组发〔2020〕2号），督促中关村管委会等市属委办局和各区政府等40家部门，完成完善科技型国有企业创新激励机制、完善创新创新服务机制、强化知识产权创造保护和运用、统筹推进应用产经建设、完善创新创业金融服务、提升科研条件通关便利化水平、深化京津冀协同创新、深化京港澳科技合作、进一步提升开放合作水平等9大任务及其33项细分任务，进一步推动优化本市创新创环境及与京津冀等重点地区、相关国家的资源流通和创新合作。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度＞90%