## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京技术交易促进中心中意技术转移中心建设及国际品牌活动组织策划 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京技术交易促进中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王旖琪 |  | 项目实施责任人联系电话 | 62571175
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 190
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 190
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：中意技术转移中心成立于2010年，旨在推动中意两国间科技园区与高技术企业的对接，促进两国间技术转移及创新合作，成立十年以来，有效推动了国际技术转移合作和深入交流，服务于首都科技创新中心建设，已成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台。2021年在全球疫情暴发形势下，北京技术交易促进中心将继续推进中意技术转移中心建设，通过继续梳理意大利不同领域的高端国际技术转移创新资源，探索中意联合实验室的建设模式和运营机制，组织中意产业集群互访、促进中意联合实验室、众创空间、人才培训交流、项目交流、资源对接落地等方面的工作，深化与意大利各大区间的科技合作。同时在科委支持下，通过策划组织具有国际影响力的中意创新合作周和科技外交官对接等知名品牌活动，探索中意科技合作的新模式，促进中意企业合作研发及技术成果转化落地。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 梳理意大利高端科技创新资源 | 200条
|  |  | 形成意大利高端创新资源分析报告 | 1份
|  |  | 组织重点科技创新领域专家研讨 | 4次
|  |  | 组织国际科技合作知名品牌活动 | 1次
|  |  | 中意技术转移中心品牌活动宣传册 | 600册
|  |  | 中意技术转移中心品牌活动方案 | 1项
|  |  | 组织日常国际项目对接活动 | 3次
|  | 质量指标 | 国际技术转移沟通机制 | 健全有效
|  |  | 中意双方创新资源对接 | 20项次
|  |  | 中意科技创新合作渠道 | 深化2家合作渠道
|  | 进度指标 | 1－4月阶段目标 | ①围绕重点领域，梳理、调研意大利不同地区的著名高校院所、企业、机构的高端创新资源，包括高端科技成果、行业著名科学家等100条。 ②开展政策研究，策划中意技术转移中心知名品牌活动。 ③根据对外委托事项，确定对外委托承担单位。 ④组织开展日常项目对接1次。
|  |  | 5－8月阶段目标 | ①组织策划中意技术转移中心知名品牌活动，包括主题设计、成果策划、经费预算等，编写相关活动方案等。 ②围绕重点领域，继续梳理、调研意大利不同地区的著名高校院所、企业、机构的高端创新资源，包括高端科技成果、行业著名科学家等100条。 ③探索中意联合实验室建设模式和管理机制 ④宣传中意技术转移中心知名品牌活动，组织科技外交官创新资源对接活动。 ⑤组织开展日常项目对接1次。
|  |  | 9－12月阶段目标 | ①围绕重点领域，组织高校院所、企业机构等参加中意技术转移中心知名品牌活动。 ②梳理汇集重点领域意大利高端科技创新资源，形成意大利高端创新资源分析报告1份。 ③组织重点科技创新领域专家研讨4次。 ④组织开展项目调研、日常项目对接1次。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格控制项目经费总支出在190万元以内。其中：委托业务费严格控制在75.5万元以内，咨询费严格控制在1.6万元以内，差旅费严格控制在2.458万元以内，印刷费严格控制在3.012万元以内，劳务费严格控制在107.43万元以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 中意合作渠道建设 | 搭建中意信息合作共享平台，推动1-2家中意联合实验室或者众创空间建设，开展中意产业集群互访、人才交流培训各1-2次
|  |  | 国际科技合作影响力 | 举办国际知名品牌科技创新活动1-2场，扩大全国科技创新中心的国际影响力
|  |  | 国际技术转移服务能力 | 提高国际技术转移服务能力，促进技术转移对接30项次，达成合作意向1-2项。
|  | 服务对象满意度指标 | 国际技术转移对接企业机构满意度 | ≥95%