## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京科学技术开发交流中心港澳台科技人文交流 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科学技术开发交流中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张辰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15801311028
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 193
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 193
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 2021年年内，组织开展科技人文交流与合作系列活动。其中包括： 1.加强与台湾渠道建设，促进两岸科技融合 拟以线上或线下形式举办第24届京台论坛分论坛，吸引京、台两地线下30位嘉宾参与。开展常态化京台先进产业交流。 2.面向港澳地区，搭建青年创客交流渠道，培育创新创业环境 （1）延续“青企创新行”品牌交流活动，与在京单位、港方的香港城市大学、司南创新联盟、澳方的澳门旅游学院等港澳台地区及周边省份合作单位组织新兴产业专家、创客人才、青年创业者等，不定期来京开展交流学习，累计参加交流人数25人次左右。 （2）开展“第三届京港青年创客大赛”，邀请香港地区青年代表来京，参加京港青年创客大赛，同期开展机器人大赛，香港青年代表及带队专家不少于20人，在京青年代表不少于40人，专家10人以上。 3.推动港澳台科技研发合作及科技技术转移 支撑港澳台联合研发项目的管理，组织人工智能、机器人、生命科学、医药健康、节能环保、新能源新材料等领域的联合研发专家论证会3次以上，推荐立项关键共性技术的联合研发和创新科研合作5项以上。与港交所等金融机构合作开创线上或线下政策培训，为超过30家北京创新企业赴港上市提供政策服务，宣传推介北京科技创新基金，带动企业原始创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 京台论坛分论坛 | 举办论坛1场，邀请京台两地嘉宾30位
|  |  | 组织主办“第三届京港青年创客大赛” | 举办活动1场，比赛1场，组织赴科技企业对接
|  |  | 组织“青企创新行” | 累计组织25名港澳青年来京与新兴产业专家交流
|  |  | 推动港澳台科技研发合作及科技技术转移 | 组织联合研发专家论证会3次以上，推荐联合研发和创新科研合作5项以上
|  | 质量指标 | 京台论坛分论坛 | 开展常态化京台先进产业交流，拓展深化京台在高精尖产业、服务业、人才交流等领域的合作，建立京台多创新要素科技融合交流平台。
|  |  | 组织主办“第三届京港青年创客大赛” | 活动为期3天，香港青年代表及带队专家不少于20人，在京青年代表不少于40人，专家10人以上
|  |  | 组织“青企创新行” | 累计组织青年创业者25人进行交流，邀请相关专家介绍北京全国科技创新中心建设情况及取得成果并进行参观交流
|  |  | 推动港澳台科技研发合作及科技技术转移 | 与港交所等金融机构合作开创线上或线下政策培训，为超过30家北京创新企业赴港上市提供政策服务，宣传推介北京科技创新基金，带动企业原始创新
|  | 进度指标 | 按计划完成项目 | 2021年3月-5月开展“第三届京港青年创客大赛”、第24届京台论坛分论坛前期调研工作 2021年6月-11月举办“第三届京港青年创客大赛”、第24届京台论坛分论坛，分批次开展“青企创新行”活动，召开联合研发专家论证会 2021年12月完成项目要求及任务，完成结题报告
|  | 成本指标 | 按预算执行 | 共计193万元，用于“第三届京港青年创客大赛”、港澳青年创新创业情况调研及专业总结分析及活动场地搭建及设备租赁委托业务费；创客活动、青企创新行、京台论坛分论坛相关材料及印刷费；邀请专家开展论证、立项、研讨会议咨询费；赴深圳、厦门、珠海差旅费；劳务费及其他费用。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 京台论坛分论坛 | 媒体报道3篇以上，制作相关活动宣传片，活动覆盖面及影响力得到提升
|  |  | 组织主办“第三届京港青年创客大赛” | 媒体报道3篇以上，制作相关活动宣传片，活动覆盖面及影响力得到提升
|  |  | 组织“青企创新行” | 媒体报道3篇以上，制作相关活动宣传片，活动覆盖面及影响力得到提升
|  |  | 推动港澳台科技研发合作及科技技术转移 | 媒体报道3篇以上，制作相关活动宣传片，活动覆盖面及影响力得到提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 京台论坛分论坛 | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 组织主办“第三届京港青年创客大赛” | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 组织“青企创新行” | 活动参与人员满意度≥80%
|  |  | 推动港澳台科技研发合作及科技技术转移 | 活动参与人员满意度≥80%