## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科学技术开发交流中心港澳科技人文交流
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学技术开发交流中心
项目负责人 |  | 张辰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801311028
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 193 | 168.994 |  | 164.3162 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.72
|  | 其中：当年财政 |  | 193 | 168.994 |  | 164.3162 |  | — |  | 97.23% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织主办“第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛”（1）邀请香港地区不少于20位青少年创客代表及带队专家，在京青少年代表不少于100人，教师或专家10人在京交流（2）在京交流活动为期5天，结合理论课程并组织开展赴各科技场馆参观; | [5 empty] | 1.第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛已于2020年11月在京举办，来自京港两地的优秀青年创客代表100余名以及创客教育专家参加了此次活动。
| 2.组织开展生态环境保护领域系列科技人文交流活动开展生态环境保护等领域科技人文交流，面向学生及社会公众打造有影响力的科技人文交流活动，举办科技人文交流活动6-7场 | [5 empty] | 2.根据实际情况，助力海外华人华侨做好新冠肺炎防疫工作，开展科学抗疫系列讲座4场；面向社区举办以垃圾分类为主题的生态环保领域科技人文交流活动；举办中国本土野生鸟类保护主题海报设计大赛，征集北京、香港地区优秀作品60余份。
| 3.组织开展北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者交流活动:（1）邀请北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者30人;（2）在京交流活动为期3天，组织赴创新机构或科技企业参观交流。 | [5 empty] | 3.开展“京港创客营 青企创新行”活动，组织京港两地高校科研院所、科技创新型企业、青年创业者共30余名代表参加。参观调研了阿里巴巴北京总部、中关村东升国际科技园等。
| 4.开展大湾区新兴产业学习交流系列活动:（1）赴大湾区内城市开展交流，参与新兴产业交流活动2次以上;（2）形成大湾区高精尖产业报告1份 | [5 empty] | 4.完成了《粤港澳大湾区高精尖产业报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织主办“第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛” |  |  | 举办活动1场，比赛1场，STEM高端科技项目6场 | 已开展创客大赛，期间开展了STEM课程10场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：组织开展生态环境保护领域系列科技人文交流活动 |  |  | 举办科技人文交流活动6-7场 | 举办科技人文交流活动6场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：组织开展北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者交流活动 |  |  | 举办交流活动1场 | 已组织交流活动2场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：开展大湾区新兴产业学习交流系列活动 |  |  | 赴大湾区内城市开展交流 | 赴珠海及深圳开展对接交流 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：组织主办“第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛” |  |  | 活动为期5天，香港青少年代表及带队专家不少于20人，在京青少年代表不少于100人，教师或专家10人以上 | 已邀请京港青年创客100余名，专家11人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：组织开展生态环境保护领域系列科技人文交流活动 |  |  | 惠及社区居民及中小学生1000人次以上 | 线下50余人参加，线上7000余人参加 | 5 |  | 3.5
|  |  | 指标3：组织开展北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者交流活动 |  |  | 活动为期3天，北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者不少于30人 | 已邀请京港两地30余位青年创业者、企业家参加 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：开展大湾区新兴产业学习交流系列活动 |  |  | 参与大湾区新兴产业交流活动2次以上 | 赴深圳、珠海开展新兴产业交流 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算执行 |  |  | 193万 | 164.3162万 | 10 |  | 10 |  | 按照财政要求，退回经费24.006万元；部分港澳专家受疫情影响，未能到京参加活动，住宿费未能支付
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：组织主办“第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛” |  |  | 媒体报道2篇以上，相关活动宣传片制作，活动覆盖面及影响力得到提升 | 媒体报道7篇 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：组织开展生态环境保护领域系列科技人文交流活动 |  |  | 媒体报道2篇以上，相关活动宣传片制作，活动覆盖面及影响力得到提升 | 组织线上线下活动3场，参与人数100余人次 | 7 |  | 5.6 |  | 为落实疫情防控要求，本年度共组织线上线下活动3场，参与人数100人次，未邀请媒体报道
|  |  | 指标3：组织开展北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者交流活动 |  |  | 媒体报道1篇以上 | 媒体报道7篇 | 8 |  | 5.6
|  |  | 指标4：开展大湾区新兴产业学习交流系列活动 |  |  | 形成大湾区高精尖产业报告1份 | 已完成报告1份 | 8 |  | 8
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：组织主办“第二届京港青少年创客大赛暨全港学界电动车程式赛” |  |  | 活动参与人员满意度≥80% | 已完成 | 4 |  | 3.2
|  |  | 指标2：组织开展生态环境保护领域系列科技人文交流活动 |  |  |  |  | 3 |  | 2.4
|  |  | 指标3：组织开展北京及粤港澳大湾区学生、青年创业者交流活动 |  |  |  |  | 3 |  | 2.4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.42