## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年国内外技术开发与科技交流
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学技术开发交流中心
项目负责人 |  | 栾天亿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801311028
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 198.08 | 194.68 |  | 182.53 |  | 10 |  | 93.76 |  | 9.38
|  | 其中：当年财政 |  | 198.08 | 194.68 |  | 182.53 |  | — |  | 93.76 |  | 9.38
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1)举办项目对接会不少于6场。 (2)外省科技人员在京培训交流不少于5场。 (3)举办专家研讨会科技沙龙不少于3场。 (4)举办国际科技创新合作活动1场。 (5)形成调研报告2份。 | [5 empty] | (1)举办同日本大健康领域；新加坡人工智能、信息技术及环境保护领域；粤港澳大湾区信息技术、集成电路、医药健康、智能装备、节能环保、新材料、人工智能等领域的线上、线下项目对接会6场。 (2)根据“北京市对口支援来京培训计划”完成湖北省巴东县4期对口支援培训班，培训学员180人；组织农业大学专家团队调研地方技术需求，推动富硒技术在广西、宁夏、山东等地落地培育，共5场。 (3)开展北京与陕西、宁夏地区能源环保领域合作对接交流会；围绕汽车、新材料、医疗健康、智能装备组织京堰科技部门领导洽谈会，召开“京堰区域合作和成果转化专家研讨会”；协助举办“京沈科创 筑梦未来”京沈人工智能领域科技合作线上交流会； 举办围绕“区域合作和成果转化”2020年区域科技合作交流会议；共举办4场共200人次。 (4)开展北京-新加坡国际科技创新合作研究1场。分析了新加坡重点高校、科研机构概况与优势，当地科技园及与世界合作模式、海外工业园区建设经验以及与我国交流概况 (5)形成《北京-新加坡科技创新合作研究报告报告》及《北京与陕宁地区科技协同创新研究报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开国际交流活动2次 |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  |  | 召开区域交流活动4次 |  |  | 4次 | 4次 | 4 |  | 4
|  |  | 完成研究报告2份 |  |  | 2份 | 2份 | 4 |  | 4
|  |  | 召开专家会次数 |  |  | 200人次 | 200人次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 相关会议吸引人数 |  |  | 200人 | 200人 | 4 |  | 4
|  |  | 收集科技项目数量 |  |  | 30项 | 30 | 4 |  | 4
|  |  | 对接服务企业数量 |  |  | 20家 | 20家 | 4 |  | 4
|  |  | 建立科技工作站 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  | 进度指标 | 全部工作任务完成时间 |  |  | 12月前 | 12月 | 4 |  | 4
|  |  | 验收和专家评审时间 |  |  | 12月前 | 12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 1946800元 | 1825267.48元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化服务能力 |  |  | 得到提高 | 完成对接 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 国内外科技交流能力 |  |  | 得到提高 | 完成线上交流 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  |  | 95% | 90% | 5 |  | 2.5 |  | 疫情影响科技服务效果
|  |  | 平台满意度 |  |  | 95% | 90% | 5 |  | 2.5 |  | 疫情影响科技服务效果
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.38