## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京生物技术和新医药产业促进中心创新环境与服务体系建设-ABO联盟
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京生物技术和新医药产业促进中心
项目负责人 |  | 潘悦 |  |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.82 | 58.14 | 35.74 | 10 | 61.47% |  | 6.1472
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.82 | 58.14 | 35.74 | — | 61.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年，生物医药中心依托ABO联盟将在2019年基础上，深入对接首都科技优势资源，促进北京生物医药创新环境优化和服务体系完善,为自主创新需求服务、为国家和首都重大专项和重点工程服务、为中小企业创新服务做出自身贡献。1、百家实验室进千家企业；2、召开涉及转化医学、精准医疗、药品政策、模式动物和免疫治疗等6大专题圆桌会3次。 |  |  |  |  | 2020年，生物医药中心依托ABO联盟，深入对接首都科技优势资源，完成工作包括：1、组织重点企业与中科院微生物所等高校院所对接；2、召开抗体药、转化医学等专题圆桌会2次，并促成合作意向2例。3、推动康龙化成等企业签订合同金额1.76亿元；4、生物医药服务社会影响力得到提高，临床机构与京区CRO服务企业合作性增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路演次数 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 受新冠疫情影响，未开展路演
|  |  | 圆桌会对接次数 |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 出版《启航》 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 编写组成员抽调入疫苗等专班，故取消出版
|  | 质量指标 | 圆桌会促成典型案例、合作意向 |  | 2 | 2 | 15 | 15
|  | 进度指标 | ABO联盟组织联盟成员与国内知名企业、高校对接 |  | 第三季度 | 第三季度 | 5 | 5
|  |  | 召开涉及转化医学、精准医疗等专题圆桌会 |  | 第四季度 | 第三季度 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 58.14万元 | 35.74万元 | 10 | 6.15
| 效果指标 | 效益指标 | 推动联盟成员签订合同金额 |  | 3000万元 | 17609万元 | 10 | 10
|  |  | 生物医药服务社会影响力 |  | 得到提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 临床机构与京区CRO服务企业合作性 |  | 得到提高 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | 85% | 68% | 10 | 8 | 工作任务已完成，但未开展满意度调查,支撑材料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 80.2972