## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科技传播中心开展科普管理事务性、辅助性工作
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技传播中心
项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 | 66150861
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62 | 60.9 | 60.9 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62 | 60.9 | 60.9 | 10 | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步强化由科技部门牵头、相关部门和各区协同推进的科普联席会议制度；提升科普项目组织管理水平，促进北京市科普产品与服务供给质量提升；提升重点科普活动的实施效果，扩大北京科普工作的影响力；优化科普基地体系，提升科普基地的建设和服务水平；扩大科技成果、科普成果的惠民成效，促进公民科学素养提升，为全国科技创新中心建设营造良好的创新环境。 |  |  |  |  | 组织召开了2020年北京市科普工作联席会议，37家市委办局成员单位、16个区政府相关负责同志参加，各部门、各区更加重视科普工作，加强了人员保障与经费保障；2020年科普专项首次全部采用公开招标和竞争性磋商的项目组织形式，研究制定了科普项目管理规范规范（建议稿），项目管理跟踪和绩效评价得到了强化；2020年北京科技周主场首次采用了“云上”科技周，活动的覆盖面和影响力进一步扩大； 牵头开展《北京市科普基地管理办法》修订，组织科普基地开展科普税收优惠政策调查等工作，提升了科普基地的管理与服务水平；北京市公民具备科学素质的比例达到24.07%，圆满完成了北京市“十三五”科普发展规划设定的24%目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科普基地数量 |  | 420家 | 420 | 4 | 4
|  |  | 科普成果展示推广数量 |  | 200个 | 200 | 4 | 4
|  |  | 北京科普工作总结 |  | 不少于30个科普典型案例、30条科普数据 | 30个科普案例、35条科普数据 | 4 | 4
|  |  | 北京市科普工作要点 |  | 37家市科普联席会议成员单位、16个区联席会议及区科委的信息内容 | 37家市科普联席会议成员单位、16个区联席会议及区科委的信息内容 | 4 | 4
|  |  | 科技周公众参与数量 |  | 不少于10万人次 | 20万人次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 科普工作机制 |  | 科普联席会议工作机制得到优化 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 公民科学素质 |  | 北京市具有科学素质公民比例不低于21% | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 科普供给质量 |  | 科普的产品和服务质量水平提升 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 创新文化氛围 |  | 科普促进科技创新氛围更加浓厚 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 科技周 |  | 2020年5月举办北京科技周活动主场 | 2020年8月举办北京科技周活动主场 | 4 | 3 | 新冠肺炎疫情突然爆发导致2020年全国科技活动周暨北京科技周主场活动延期举办/未来拟采取线下+线上相结合的方式举办北京科技周主场活动，逐步形成“后疫情”时代的北京科技周特色
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 60.9万元 | 60.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 科普产业发展 |  | 促进科普产业和科普产品市场发展 | 科普产业和市场得到发展 | 15 | 13 | 有待进一步发展
|  | 社会效益 | 公民科学素质 |  | 社会公民科学素质提升 | 公民科学素质提升 | 15 | 13 | 有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对重点科普活动满意度高于≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 缺少支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 93