## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科技信息中心北京科技情报系统运维及情报信息服务
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技信息中心
项目负责人 |  | 崔彦民 |  |  |  | 联系电话 | 55578011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | - | 333.145 | 333.145 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | - | 333.145 | 333.145 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障系统安全、稳定运行。 2、提供及时有效的情报信息服务。 |  |  |  |  | 在资源整合方面，整合7大类社会科技资源，年更新量1.2亿条；开展10次数据汇聚工作，汇聚数据量17万条；完成市科委27个信息系统交钥匙工作，多个数据汇聚工作考核指标值达到100%。在情报服务方面，完成5份研究报告、8份科技动态季报、234期科技信息快报，为业务处室提供了有效的情报信息服务。在系统稳定运行维护方面，完成情报系统资源维护、平台应用优化、系统安全维护等，保障了情报系统的稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 技术指标 | 应急保障相应时间，1小时内提供远程支持，2小时内提供现场支持；安全漏洞修复率，≥90% |  | 90% | 100% | 15 | 15
|  | 数量指标 | 撰写《科技信息快报》，每工作日1期；电子信息领域2个方向科技动态监测季报，8份；科技型上市公司研究报告，1份；产业研究报告，3份；专利分析报告，1份 |  | 240 | 251 | 15 | 15
|  | 内容指标 | 《科技信息快报》内容覆盖面，至少包含全国科技创新中心建设进展、上海等外地科创中心建设进展等内容 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数334万元 |  | 334 | 333.15 | 10 | 9.97 | 加强经费预算编制管理，以及在项目执行过程中，提高经费支出绩效
| 效益指标 | 效益指标 | 信息服务能力得到提升 |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 情报信息服务满意度指标≥90% |  | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.97