## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科技信息中心网络信息系统运行与维护
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技信息中心
项目负责人 |  | 崔彦民 |  |  |  | 联系电话 | 55578011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 | 30 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保调整修改内容顺利完成，保障中心内部办公的日常运行与管理，对外沟通渠道的畅通。 |  |  |  |  | 确保调整修改内容顺利完成，保障中心内部办公的日常运行与管理，对外沟通渠道的畅通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 填报说明
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场服务人数1个，中心OA日常工作周报不少于50份 |  | 不少于50份 | 50 | 20 | 20 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  | 时效指标 | 次年4月前完成验收 |  | 4月前 | 2月 | 10 | 10 |  |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力得到提升 |  | 得到提高 | 达成年度指标 | 30 | 24 | 加强公务服务能力的提升 |  | 本指标属于定性指标，得分计算方法应按照达成年度指标（100%-80%（含））、部分达成年度指标且有一定效果（80%-60%（含））、未达成指标且效果较差（60%-0%）分级计分。如：达成年度指标得100%~80%*分值，以此类推
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 不低于80% | 90% | 10 | 10 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
总分 | [6 empty] | 100 | 94