## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科技信息中心科委电子政务信息安全检测分析与防护服务项目
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技信息中心
项目负责人 |  | 崔彦民 |  |  |  | 联系电话 | 55578011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | - | 544.25 | 544.25 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | - | 544.25 | 544.25 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：（一）市科委所有网络、信息系统安全运行得到保障，网络安全合规性满足等保2.0标准要求，不出现〈网络安全分级分类标准〉中三级及以上重大安全事件； 完成全年机房基础环境检测和防护工作，保证核心机房基础设备安全稳定运行； （二）网络安全监测、防护及应急能力得到保障，提供7*24小时安全服务，一年365日全天候安全技术支持响应，及时排除故障，为科委重要信息系统运行服务做好网络安全保障。满足科委运维安全管理需求； （三）实现科委备份运维系统7×24小时运行，规定的关键政务数据异地备份和恢复得到保障。 （四）驻场服务人数不少于3人，维保巡检次数不少于96次，安全分析及报告次数不少于84次。 |  |  |  |  | 年度目标：（一）市科委所有网络、信息系统安全运行得到保障，网络安全合规性满足等保2.0标准要求，未出现〈网络安全分级分类标准〉中三级及以上重大安全事件； 完成全年机房基础环境检测和防护工作，保证核心机房基础设备安全稳定运行； （二）网络安全监测、防护及应急能力得到保障，提供7*24小时安全服务，一年365日全天候安全技术支持响应，及时排除故障，为科委重要信息系统运行服务做好网络安全保障。满足科委运维安全管理需求； （三）实现科委备份运维系统7×24小时运行，规定的关键政务数据异地备份和恢复得到保障。 （四）驻场服务人数4人，维保巡检次数大于96次，安全分析及报告次数大于84次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 驻场服务人数不少于3人，维保巡检次数不少于96次，安全分析及报告次数不少于84次 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 政府采购率100%；紧急安全时间响应时间：15分钟之内提供远程支持，90分钟之内提供现场支持；高危安全时间响应时间：15分钟之内提供远程支持，120分钟之内提供现场支持；安全漏洞修复率不低于90% |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算控制数544.8万元，包括：网络安全合规性统筹管理110万元，网络安全保障及监控服务358万元人民币，备份运维服务76.4万元。专家咨询费0.4万元。 |  | 544.8 | 544.65 | 10 | 9 | 做好更精确的预算。
|  | 效益指标 | 科委所有网络、信息系统安全运行得到保障，网络安全合规性满足等保2.0标准要求，不出现〈网络安全分级分类标准〉中三级及以上重大安全事件；安全监测、安全防护及应急能力得到保障，满足科委运维安全管理需求；实现科委备份运维系统7×24小时运行，规定的关键政务数据异地备份和恢复得到保障。 |  | 得到提高 | 达成年度指标 | 30 | 26 | 将在日后的项目管理中加强服务质量和服务目标监控，及时改进项目执行方式，保证服务取得更为理想的效果
|  | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标不低于90% |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95