## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科学仪器装备协作服务中心市科委系统科技项目预算评审与相关政策研究
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学仪器装备协作服务中心
项目负责人 |  | 杨鹏宇 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163 | 70.5 | 70.5 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 163 | 70.5 | 70.5 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对市科委科技项目的内容、方案、绩效目标和预算进行咨询评价，对科技项目的可行性和预算的合理性进行初步审核，为市科委党组会和主任办公会提供决策依据；2.组织对市科委工作任务预算进行自评，对工作任务预算的合理性和合规性进行审核；3.2021年市科委本级事业项目预算申报工作，具体包括：在财政专网的录入工作、二合一立项论证报告的收集和报送工作、预算追加项目材料收集统计核对工作、和财政局核对本级事业预算数据工作。4.结合全国科技创新中心建设的要求，重点针对预算评审和预算实施，开展科技资源配置顶层设计相关研究。 |  |  |  |  | 1.完成了2020年市科委工作任务评审工作(共评审185个工作任务）,对工作任务预算的合理性和合规性进行审核 2.完成了2021年市科委本级事业预算项目申报工作以及2020年本级事业预算项目追加工作，具体包括：财政专网项目录入工作、二合一立项论证报告的收集和报送工作、预算追加项目材料收集统计核对工作、和财政局核对本级事业预算数据工作 3.疫情期间建议资管处采取在线评审方式并得到采纳。 注：2020年市科委对本项目工作内容进行了调整，本项目不在负责科技项目咨询评价和预算合理性初步审核工作以及科技资源配置顶层设计相关研究工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务评审 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 工作报告 |  | 3 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成2021年本级事业预算申报 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成市科委资源配置与管理处下发的评审任务 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 70.5 | 70.5 | 10 | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 预算评审工作公平公正 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 |  | ≥1 | 1 | 15 | 10 | 由于科技资源配置顶层设计相关工作调整，因此未形成对应的政策建议
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。