## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科学仪器装备协作服务中心科学仪器产业服务能力提升
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学仪器装备协作服务中心
项目负责人 |  | 杨鹏宇 |  |  |  | 联系电话 | 68460352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 147.7867 | 141.3259 | 10 | 95.63% |  | 9.563
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 147.7867 | 141.3259 | — | 95.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据北京地区仪器情况和前瞻技术分析，确定仪器项目的征集方向，搭建服务北京地区仪器行业的科技平台，促进行业内政产学研用的互动与结合，加强国家重大科学仪器设备开发、首都科技条件平台国产仪器研发，仪器验证与综合评价、中央引导地方等项目的管理工作，推进成果转化，推动北京地区仪器产业发展，提升科学仪器产业服务能力。 |  |  |  |  | 开展仪器现状、发展和需求情况等调研和分析研究，科学仪器行业与技术发展前瞻性信息研究工作，聚焦科学仪器项目支持方向，提出支持建议；搭建服务北京地区仪器行业的科技平台，促进行业内政产学研用的互动与结合，开展国家国家重大科学仪器设备开发、首都科技条件平台国产仪器研发，仪器验证与综合评价、中央引导地方等项目的监督、管理、中期检查、预验收和验收工作，推进课题成果转化落地；通过仪器成果跟踪和媒体推介，推动北京地区仪器产业发展；开展科学仪器行业调研和分析研究，提升科学仪器产业服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器现状、发展和需求情况等调研分析报告 |  | 1份 | 形成《我国科学仪器现状、发展和需求情况调研报告》 | 8 | 8
|  |  | 仪器成果跟踪分析报告 |  | 1份 | 形成《仪器成果跟踪分析报告》 | 5 | 5
|  |  | 科学仪器行业与技术发展前瞻性信息与竞争性情报研究 |  | 1份 | 形成《科学仪器前瞻与实践》1份 | 8 | 8
|  |  | 媒体推介 |  | ≥10次 | 11次 | 5 | 5
|  |  | 服务单位数量 |  | ≥20次 | 约30次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  | 95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 报道首发率 |  | 95% | 95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  | 当年12月前 | 2020-12-31 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 190万元 | 141.3259万元 | 6 | 4.46 | 财政总调减42.2133万，预算总金额147.7867万，支出金额占预算比率为95.63%。由于疫情原因，本年度出差和开会条件受限，支出差旅费、会议费和专家费减少。
| 效益指标 | 社会效益 | 已有仪器行业社会资源服务效益 |  | 服务企业≥30家次 | 服务企业约40家次 | 15 | 15
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 |  | ≥1次 | 2次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.02
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。