## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京软件产品质量检测检验中心电子信息领域产业对接
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京软件产品质量检测检验中心
项目负责人 |  | 周悦 |  |  |  | 联系电话 | 82826409
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.87 | 74.87 | 74.87 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成集成电路技术产业研究报告； 2.完成融合通信技术产业研究报告； 3.人工智能领域技术产业研究报告； 4.网络空间安全领域技术产业研究报告； 5.完成关键信息基础设施安全保障宣贯； 6.完成金融科技领域技术产业研究报告。 |  |  |  |  | 1.完成集成电路技术产业研究报告； 2.完成融合通信（北京第五代移动通信系统（5G）研发应用发展情况、北京超高清视频领域产业发展、卫星互联网）技术产业研究报告； 3.人工智能领域技术产业研究报告； 4.网络空间安全领域技术产业研究报告； 5.完成关键信息基础设施安全保障宣贯； 6.完成金融科技领域技术产业研究报告； 7.云计算领域技术产业发展研究报告； 8.大数据领域技术产业发展研究报告； 9.物联网领域技术产业发展研究报告； 10.基础软件发展的分析报告； 11.数据交易领域技术产业发展研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  | ≥20 | 24 | 10 | 10 | —
|  |  | 完成技术研究报告 |  | 5 | 10 | 10 | 8 | 年初指标值设置偏低，后期会提升绩效指标合理性
|  | 质量指标 | 完成宣贯活动 |  | ≥2 | 2 | 10 | 10 | —
|  | 进度指标 | 研究课题进度 |  | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 74.87万元 | 74.87万元 | 10 | 10 | —
| 效果指标 | 效益指标 | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% | 100% | 30 | 30 | —
|  | 服务对象满意度指标 | 媒体报道次数 |  | ≥2 | 2 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98