## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 2020年信息化运行保障经费首款
主管部门 |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村科技园区管理委员会
项目负责人 |  | 孙双琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88827970
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 624.38 | 624.38 |  | 596.9469 |  | 10 | 95.6%% | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 624.38 | 624.38 |  | 596.9469 |  | — | 95.6% | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《北京市电子政务运维管理规范（试行）》的通知（京经信委发〔2011〕16号），申报信息化项目运维服务，旨在运用信息化手段，借助专业服务商丰富的经验，提供高效、便捷的信息化服务保障，进一步保障我委信息系统稳定、安全、高效地运行，从而提高工作人员办公效率，更好地为创新创业主体服务。 | [5 empty] | 按照合同要求，完成了全年信息化服务保障工作，保障了我委信息系统稳定、安全、高效地运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维项目 |  |  | 10个 | 完成 | 2 | 2
|  |  | 各系统日巡检次数 |  |  | ≥4次 | 完成 | 2 | 2
|  |  | 巡检服务器、网络情况 |  |  | ≥1次/天 | 完成 | 2 | 2
|  |  | 提供7*24小时应急响应 |  |  | 全年 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 重大活动保障次数 |  |  | 按需提供 | 完成 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥15% | 完成 | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 完成 | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 完成 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 完成 | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2020年7月前 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤1小时 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤624.38万元 | 完成 | 13 | 13
续上页 | 效益指标 | 可持续影响力指标 | 可持续影响力 |  |  | 保障中关村创新平台日常办公需求，为企业提供便捷的服务，为宣传和社会各界了解认识中关村提供技术支撑 | 完成 | 30 | 27 | 为宣传和社会各界了解认识中关村提供技术支撑与项目关联性不大，后期提高绩效指标设置合理性
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.44