## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科学技术委员会人才交流中心基层党组织工作与活动经费
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会人才交流中心
项目负责人 |  | 常颖 |  |  |  | 联系电话 | 82002511
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.72 | 3.72 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.72 | 3.72 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织一次流动党员党务干部培训活动，提高党务干部的工作水平；组织一次流动党员党性教育及党务工作总结，并总结全年工作；加强日常教育工作，完成当年对党员同志的学习教育工作。通过以上活动，使党务干部的工作水平得到有效提高，使党员同志的政治觉悟和思想素质得到提升。 |  |  |  |  | 组织了1次关于《习近平谈治国理政》第三卷的学习教育活动；组织各支部积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；组织流动党员参观了《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览》；组织了观看《秀美人生》的观影活动；组织党员开展支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款和七一献爱心活动；修订了《北京市科委人才交流中心流动党员管理办法》，并对下属党支部进行调整等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 填报说明
| 产出指标 | 数量指标 | 组织流动党员党务干部培训活动 |  | 1次 | 1 | 8 | 8 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 组织流动党员党性教育及党务工作总结，并总结全年工作 |  | 1次 | 0 | 8 | 0 | 由于疫情影响，不便于组织党性教育活动及召开年终总结会议，因此未组织相关活动 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  | 质量指标 | 党务干部工作能力 |  | 1.熟练掌握使用党建工作平台。2.熟悉发展党员工作流程等。 | 100% | 8 | 8 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 党员政治觉悟水平 |  | 深刻学习领会十九大精神，带领支部党员开展教育活动 | 100% | 8 | 8 | 平时通过微信群，定期发布党中央和上级的重要批示精神、党纪党规、政策文件等，在疫情期间无法及时开会部署工作的情况下，在群中发布通知和工作布置，确保党建各项工作的正常开展。 |  | 本指标属于年初指标值设定偏低，应采用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%的计算方式。即（50-15）/15*100%=233%。应按照该指标分值的10%扣分，即3.6分。
|  | 时效指标 | 按时完成组织流动党员相关活动 |  | 2020年12月底前完成 | 100% | 10 | 10 |  |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
|  | 成本指标 | 不超过项目预算 |  | 3.72万元 | 0 | 8 | 0 | 由于疫情影响，不便于组织党性教育活动及召开年终总结会议，因此未组织相关活动，未发生费用 |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
| 效益指标 | 社会效益 | 党员同志社会影响力 |  | 党务干部总结开展“两学一做”学习教育以来的经验做法，在各支部中带领党员同志们至少开展一次党员活动。 | 达成年度指标 | 30 | 28 | 根据近几年各支部的经验做法形成了《流动党总支党建工作研究》。明年将继续探索新的党员教育活动模式，总结经验，形成今后开展工作的理论指导。 |  | 本指标属于定性指标，得分计算方法应按照达成年度指标（100%-80%（含））、部分达成年度指标且有一定效果（80%-60%（含））、未达成指标且效果较差（60%-0%）分级计分。如：达成年度指标得100%~80%*分值，以此类推
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度 |  | 95% | 较满意 | 10 | 5 | 缺少支撑材料 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
总分 | [6 empty] | 100 | 67