## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科委行政事务服务中心北京市科委安全防范工作
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科委行政事务服务中心
项目负责人 |  | 王智勇 |  |  |  | 联系电话 | 88405145
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.61 | 37.61 | 11.26 | 10 | 29.94% |  | 2.9939
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | — | — | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 37.61 | 37.61 | 11.26 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按期完成相关设备采购，并完成安装；2.按计划进度完成消防系统维保、避雷设施、空调机组和电梯设备安全检测，保持各类设备正常运行；3.组织安全管理工作人员培训、学习、考察和调研安全工作先进经验，安全管理人员能力素质得到提升；4.定期邀请安全领域专家，完成节假日和重大活动前，办公区安全隐患排查；5.组织科委系统员工安全培训，提升员工安全意识和应急处置技能；6.完成对项目开展年度审计，保证项目实施合理科学；7.制作和印刷部分安全工作资料。 |  |  |  |  | 1.完成防火门采购安装；2.完成消防系统维保、避雷设施、空调机组和电梯设备安全检测，灭火器年度检测；3.邀请安全领域专家1人，开展安全隐患排查；4.完成2次演练培训活动；5.完成项目审计工作；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防维保 |  | 不少于12 | 15 | 16 | 16
|  |  | 空调检测清洗 |  | 47 | 14 | 16 | 4.766 | 只对在用空调进行检测清洗
|  |  | 避雷设施检测 |  | 1 | 1 | 16 | 16
|  |  | 电梯年检 |  | 1 | 1 | 16 | 16
|  |  | 防火门采购 |  | 1 | 1 | 16 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 员工安全意识 |  | 80% | 80% | 10 | 8 | 支撑材料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 79.7598