## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科委行政事务服务中心楼宇智能系统运行
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科委行政事务服务中心
项目负责人 |  | 韩忠国 |  |  |  | 联系电话 | 66153449
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.7 | 31.7 | 30.9 | 10 | 97.48% |  | 9.748
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.7 | 31.7 | 30.9 | — | 97.48% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成服务中心迁入西直门办公区所需办公用房网络布线工作，网络基础布线故障率≤20%；2.完成西直门南楼监控系统运维服务，视频监控系统使用良好率≥80%；3.完成市科委机关和相关直属中心视频会议系统运维服务，视频会议系统使用良好率≥80%。 |  |  |  |  | 1.完成30个点位网络布线及交换机安装工作，未出现故障。2.完成监控系统运维服务工作，设备良好率≥95%，部分损坏设备服务商已免费更换。3.完成市科委视频会议系统运维服务工作，设备良好率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 填报说明
| 产出指标 | 数量指标 | 网络布线点位数 |  | 30 | 30 | 10 | 10 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 监控系统运维点位次数 |  | 696 | 696 | 10 | 10 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 视频会议系统运维次数 |  | 大于100 | 649 | 10 | 10 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  | 质量指标 | 设备运行完好率 |  | 大于80% | 95% | 7 | 7 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 验收和专家评审时间 |  | 2020.12 | 2021.03 | 7 | 4 | 因疫情原因验收及评审时间有所滞后 |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 38.7万元 | 30.9 | 6 | 6 |  |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
| 效益指标 | 社会效益 | 提高办公效率 |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 | 13 | 有待进一步提高 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 提高安防效益 |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 | 13 | 有待进一步提高 |  | 本指标属于年初指标值设定偏低，应采用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%的计算方式。即（18-5）/5*100%=260%。应按照该指标分值的10%扣分，即9分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥80% | 10 | 8 | 支撑材料不足 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
总分 | [6 empty] | 100 | 90.748