## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京技术交易促进中心技术转移服务资源聚集与支撑服务
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京技术交易促进中心
项目负责人 |  | 张泽浩 |  |  |  | 联系电话 | 62612430
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 140.195 | 140.195 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 140.195 | 140.195 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过总结条件平台和创新券专项工作的经验和做法，形成年度发展报告，并对典型服务案例进行梳理形成典型案例集，组织召开创新券研讨会、条件平台研讨会；引导科技创新基地成员参与国际技术对接活动等工作；通过完成京津冀协同创新宣传视频，推动京津冀协同发展。 |  |  |  |  | 通过总结条件平台和创新券专项工作的经验和做法，形成了年度发展报告，并对典型服务案例进行梳理形成了典型案例集，组织召开了创新券研讨会、条件平台研讨会；引导科技创新基地成员参与国际技术对接活动；通过完成京津冀协同创新宣传视频等工作，推动了京津冀协同发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理条件平台及创新券典型案例 |  | 20 | 20 | 2 | 2
|  |  | 召开创新券研讨会 |  | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，减少了线下会议次数，改为线上及电话交流
|  |  | 召开条件平台研讨会 |  | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，减少了线下会议次数，改为线上及电话交流
|  |  | 调研条件平台成员单位 |  | 5 | 5 | 2 | 2
|  |  | 形成北京市科技创新基地成果集 |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 引导科技创新基地成员参与国际技术对接活动 |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 北京创新主体在津冀布局总结报告 |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 京津冀协同创新宣传视频 |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 |  | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，减少了出差次数，与津冀两地的合作变少
|  | 质量指标 | 形成条件平台年度工作报告 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 形成创新券年度工作报告 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 形成条件平台及创新券的故事 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 北京创新主体在津冀布局总结报告 |  | 涵盖河北和天津区县所有市和区 | 完成《京津冀协同创新进展调查报告》，内容涵盖京津冀协同创新的总体进展及成效、重点任务进展、主要模式及典型案例、存在的主要问题及成因、发展面临新形势、新时期推进京津冀协同创新发展的对策建议等。 | 2 | 2
|  |  | 京津冀协同创新宣传视频 |  | 全面总结市科委5年来推进京津冀协同创新发展成效 | 制作7分钟的《京津冀一体化北京在行动》宣传视频，简要介绍近几年来北京在京津冀一体化协同发展中科技方面的所作所为。 | 2 | 2
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 |  | 成果要能够促进当地企业创新发展 | 北京技术转移成果促进当地企业创新发展 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 组织走访条件平台成员单位及创新券推荐机构、专业服务机构和小微企业，就各单位条件平台及创新券工作进行沟通，调研工作开展过程中的经验与不足；根据上一年度条件平台及创新券运行的数据及走访调研的结果，针对重点工作、重点问题和下一步工作规划组织相关专家研讨，推动科技资源服务能力提升；开展条件平台和创新券典型案例的征集、梳理和调研，开展条件平台和创新券的年度工作报告相关数据、材料的征集和调研等。 |  | 1月至6月 | 1月至7月 | 5 | 4.3 | 受疫情影响，上半年开展工作进度有所延缓。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 整理条件平台材料，形成条件平台年度发展报告；整理创新券材料，形成创新券工作年度总结报告；在条件平台和创新券典型案例的基础上，整理汇编形成条件平台的故事及创新券的故事；完成北京创新主体在津冀布局总结报告及京津冀协同创新宣传视频，并实现部分北京成果在津冀转移转化。 |  | 7月至12月 | 8月至12月 | 5 | 4.3 | 受疫情影响，晚于计划开展相关工作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 150万元 | 140.195万元 | 10 | 9.4 | 根据市财政局统一要求，对本履职项目经费进行了调减
| 效益 指标 | 效益指标 | 促进企业的创新能力和竞争力的提升 |  | 梳理不少于5个企业的服务案例进行宣传推广 | 梳理了北京金羽新能科技有限公司、世创联合（北京）科技有限公司等在内的13家小微企业与实验室开展创新券项目合作的案例，编入《平台的故事》进行宣传推广 | 5 | 5
|  |  | 促进第三方专业服务机构的服务能力的提升 |  | 梳理不少于2个第三方服务机构典型服务案例和模式进行宣传推广 | 梳理了北京科莱博医药开发有限责任公司、北京科大分析检验中心有限公司等多家专业服务机构的服务案例和模式，编入《平台的故事》进行宣传推广。 | 5 | 5
|  |  | 创新要素向企业聚集 |  | 组织不少于2场面向小微企业和创业团队的宣传推广活动 | 组织了2场宣传推广活动，向小微企业和创业团队宣传北京地区科技政策 | 5 | 5
|  |  | 北京创新主体在津冀布局总结报告 |  | 通过摸清北京创新主体在津冀布局底数，对推动京津冀协同创新发展有很好的社会效益 | 完成《京津冀协同创新进展调查报告》，内容涵盖京津冀协同创新的总体进展及成效、重点任务进展、主要模式及典型案例、存在的主要问题及成因、发展面临新形势、新时期推进京津冀协同创新发展的对策建议等。 | 5 | 5
|  |  | 京津冀协同创新宣传视频 |  | 通过制作京津冀协同创新视频，向全社会展示我委推动京津冀协同创新成效有很好的社会效益 | 制作7分钟的《京津冀一体化北京在行动》宣传视频，简要介绍近几年来北京在京津冀一体化协同发展中科技方面的所作所为。 | 5 | 5
|  |  | 北京成果在津冀转移转化 |  | 通过推动北京成果在津冀转移转化，能够充分体现全国科创中心的辐射带动作用，具有很好的社会效益 | 通过推动北京成果在津冀转移转化，充分体现全国科创中心的辐射带动作用，具有很好的社会效益 | 5 | 4 | 受疫情影响，减少了出差次数，减少了与京外合作交流的数量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首都科技条件平台服务满意度；小微企业和创业团队对推荐机构和专业服务机构的满意度 |  | 90% | 98% | 10 | 8 | 工作任务已完成，受疫情影响，未及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8