## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市可持续发展科技促进中心社会发展专业领域科技工作支撑
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市可持续发展科技促进中心
项目负责人 |  | 陈贵如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64841681-826
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 310 |  | 310 | 256.6443 |  | 10 |  | 82.79% |  | 8.28
|  | 其中：当年财政 |  | 310 |  | 310 | 256.6443 |  | — |  | 82.79% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年度协助市科委社会发展处开展社会发展领域（城市运行安全科技保障、老龄科技与智慧养老、绿色建筑宜居科技示范、综合运输与智慧交通、首都蓝天行动科技支撑、节能与环保科技创新）科技需求与前沿技术调研，组织相关领域国内专业调研、专业研讨会与沙龙，邀请专家协助社发处进行相关领域技术评估、咨询，完成昨日市情或可以向市政府报送的调研报告，推荐骨干企业和专家资源，为全国科技创新中心建设提供技术支撑。 | [5 empty] | 2020年度中心聚焦本市重点工作，加强与市应急局、公安局、规自委、交管局等需求单位沟通，组织北京市节能环保、智慧交通、城市安全、智慧养老等细分领域创新产学研机构调研和研讨会，形成3份专业研究报告和6篇调研报告，《北京绿色技术创新科技行动方案（2020－2022）》已发布，《应用场景建设推进工作报告》为主管部门工作提供支撑，《北京智慧型城市交通大脑建设路径与技术体系研究》为社发领域“十四五”规划提供领域参考，会议成果在城市科技专报、科技创新情况报告、督办材料中体现，推荐形成储备课题13个，形成北京推进科技创新中心建设办公室工作简报等2篇，被我市认定为北京市新技术新产品56个。企业、高校、科研院所对中心全年零投诉，主管部门对中心专业支撑给与认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研机构数 |  | 完成不少于80家产学研相关机构调研 |  | 完成北京市节能环保、智慧交通、城市安全、智慧养老等细分领域创新产学研机构调研80家。 | 6 |  | 6
|  |  | 报告数量 |  | 调研报告不少于6篇，专业研究报告不少于3份。 |  | 完成赴首钢环境产业有限公司调研城市固废综合治理模式等调研报告6篇，应用场景建设推进工作报告等专业报告3份。 | 6 |  | 6
|  |  | 会议举办 |  | 举办专业研讨会或沙龙不少于12次。 |  | 完成关于LIMEX技术应用于湿垃圾分类可行性研究专家研讨会等研讨会12次 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 报告质量 |  | 调研报告与专业研究报告质量获业内专家及市科委社发处领导一致认可，其内容以不同方式被采用。 |  | 《北京绿色技术创新科技行动方案（2020－2022）》已发布，《应用场景建设推进工作报告》为主管部门工作提供支撑，《北京智慧型城市交通大脑建设路径与技术体系研究》为社发领域“十四五”规划提供领域参考。 | 6 |  | 6
|  |  | 会议质量 |  | 通过专业研讨与会议沙龙，为细分专业领域创新方向提供有效参考。 |  | 围绕社发领域重点工作，组织召开专业研讨会，会议成果在城市科技专报、科技创新情况报告、督办材料中体现。 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，原定会议计划压缩。研讨会多采取网络会议或专家函审。
|  |  | 调研质量 |  | 形成调研报告，调研内容供细分专业领域创新方向和储备项目提供参考。 |  | 聚焦社发重点领域，调研行业需求，痛点难点问题，组织专家论证技术解决方案，形成储备课题13个。 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，外出调研活动减少，更多采取查找资料、电话咨询，收集调研资料。随着疫情好转，将有序安排实地调研活动。
|  | 时效指标 | 时间进度 |  | 按照项目时间及实施进度与计划安排完成各项任务。 |  | 2020年12月18日完成项目结题验收。 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 |  | 256.644286万元，严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 项目储备 |  | 储备一批科技项目 |  | 推荐2020年社发领域环境综合治理领域储备课题13个。 | 10 |  | 10
指标
|  | 社会效益 | 影响力 |  | 至少有2篇调研报告报送《昨日市情》或市政府内刊 |  | 形成北京推进科技创新中心建设办公室工作简报等2篇。 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 挖掘创新资源 |  | 挖掘一批创新资源数 |  | 调研挖掘创新资源，被我市认定为北京市新技术新产品56个。 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 我市创新主体及主管部门满意度 |  | 高于95% |  | 企业、高校、科研院所对中心全年零投诉，主管部门对中心专业支撑给与认可。 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，未开展满意度调查。
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.28