## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市可持续发展科技促进中心可持续发展实验区建设能力提升工作任务
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市可持续发展科技促进中心
项目负责人 |  | 陈贵如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64841681-826
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 195.38 |  | 195.38 | 137.3551 |  | 10 |  | 70.3% |  | 7.03
|  | 其中：当年财政 |  | 195.38 |  | 195.38 | 137.3551 |  | — |  | 70.3% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市科学技术委员会关于促进可持续发展实验区发展建设的意见》（京科发【2011】706号）、《北京市可持续发展实验区管理办法》（京科发【2011】713号）要求，通过开展顶层规划设计、主题调研、培训交流、实验区日常管理等工作，培育打造示范性强、主题特色鲜明的北京实验区样板，提升北京市可持续发展实验区能力建设，扩大北京市可持续发展实验区的示范带动作用和影响力。 | [5 empty] | 2020年，可持续中心聚焦科创中心建设，围绕推进北京市可持续发展实验区发展，开展西城、怀柔、石景山、门头沟、密云穆家峪镇、延庆旧县镇等15个北京市可持续发展实验区调研；完成“北京市可持续发展实验区系列调研之西城、石景山”、《丰台区花乡镇榆树庄村可持续发展实验区发展研究报告》等调研报告与专业报告为主管部门工作提供支撑，为社发领域“十四五”规划提供领域参考；完成门头沟创建国家创新示范区专家咨询会、北京市可持续发展实验区能力提升专题培训会等专家咨询会、专业研讨会、专题培训会12次；提升了实验区的创新发展能力、提升了实验区的科技支撑能力、提升了实验区的资源支撑能力，提升了实验区的公众参与程度；推荐形成储备项目10项；区县科委、企业、科研院所对中心全年零投诉，主管部门对中心专业支撑给与认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研机构数 |  | 完成不少于13个可持续发展实验区的调研。 |  | 完成西城、怀柔、石景山、门头沟、密云穆家峪镇、延庆旧县镇等15个北京市可持续发展实验区调研。 | 6 |  | 6
|  |  | 报告数量 |  | 调研报告不少于4篇，专业研究报告不少于2份。 |  | 完成“北京市可持续发展实验区系列调研---西城”等调研报告4篇，《丰台区花乡镇榆树庄村可持续发展实验区发展研究报告》等专业报告2份。 | 6 |  | 6
|  |  | 会议举办 |  | 专家咨询会、专业研讨会、专题培训会等不少于12次 |  | 完成门头沟创建国家创新示范区专家咨询会、北京市可持续发展实验区能力提升专题培训会等专家咨询会、专业研讨会、专题培训会12次。 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 报告质量 |  | 调研报告与专业研究报告质量获业内专家及市科委社发处领导一致认可，其内容以不同方式被采用。 |  | 完成“北京市可持续发展实验区系列调研之西城、石景山”、《丰台区花乡镇榆树庄村可持续发展实验区发展研究报告》等调研报告与专业报告为主管部门工作提供支撑，为社发领域“十四五”规划提供领域参考。 | 6 |  | 6
|  |  | 会议质量 |  | 通过专家咨询会、专业研讨会、专题培训会，提升北京市可持续发展实验区能力建设。 |  | 围绕北京市实验区领域重点工作，组织召开专家咨询会、专题培训会12次，提升了实验区的创新发展能力、提升了实验区的科技支撑能力、提升了实验区的资源支撑能力，提升了实验区的公众参与程度。 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，原定会议计划压缩。专家咨询会、专题培训会、政策宣讲会有部分采取网络会议、视频在线培训。
|  |  | 调研质量 |  | 形成调研报告，调研内容供区域可持续领域创新方向和储备项目提供参考。 |  | 聚焦15个北京市可持续发展实验区，调研科技需求，痛点难点问题，形成调研报告、组织专家论证技术解决方案。 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，外出调研活动减少，更多采取查找资料、电话咨询，收集调研资料。2020年下半年随着疫情好转，继续有序安排实地调研活动。
|  | 时效指标 | 时间进度 |  | 按照项目时间及实施进度与计划安排完成各项任务。 |  | 2020年12月18日完成项目结题验收。 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 |  | 137.355061万元，严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 项目储备 |  | 储备一批科技项目 |  | 围绕北京市可持续发展实验区领域储备项目10项。 | 10 |  | 10
指标
|  | 社会效益 | 影响力 |  | 至少有2篇调研报告报送《昨日市情》或市政府内刊 |  | 报送了“西城国家可持续发展实验区调研报告”、“密云区穆家峪镇可持续发展实验区发展研究报告”2篇。 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 挖掘创新资源 |  | 挖掘一批创新资源数 |  | 探索养老社区、低碳社区、新能源示范小镇示范，挖掘了一批创新资源数。 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 我市创新主体及主管部门满意度 |  | 高于95% |  | 工作任务已完成，但未开展满意度调查。 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，未开展满意度调查。
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.03