## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市可持续发展科技促进中心社发领域项目管理支撑工作任务
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市可持续发展科技促进中心
项目负责人 |  | 陈贵如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64841681-826
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 127.2 |  | 127.2 | 113.7072 |  | 10 |  | 89.39% |  | 8.94
|  | 其中：当年财政 |  | 127.2 |  | 127.2 | 113.7072 |  | — |  | 89.39% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按专业技术领域分类归属相关专业人员管理，实现精细化管理目标，依据《北京市科学技术委员会计划管理费管理办法（试行）》的要求，对各项管理流程中的时间节点进行把控，督促项目（课题）按进度计划完成。形成一批专业化技术成果，如：专利、文章；建设一批科技示范工程；形成多项新型科技产品，实现科技推进相关行业发展。 | [5 empty] | 2020年度受市科委社发处委托，开展养老、安全、交通、蓝天、绿色技术、垃圾治理、疫情防控消杀等领域182个课题全过程管理、协助开展项目（课题）储备工作、定向征集91项技术方案，最后选取70项开展评审工作；对接科技部开展23项的咨询、申报材料受理、形式审查以及专家评审、报送审批工作；对2018-2020年以来立项的15个专项，138个课题进行了一一自查，提交了课题自查表和专项自查报告；2019年预算项目范围内54个课题的绩效跟踪分析和课题成果调研；梳理并筛选社发领域优秀的科技成果信息，编制并提交社发领域科技年鉴69项、提供地方志编写信息6条、向科委报送相关科技资源、动态信息8篇，积极开展科技成果报送与宣传工作，促进科技成果转化落地。项目管理工作受到了业内专业和社发处的高度认可。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
绩效指标 |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研机构数 |  | 完成不少于30家课题承担单位的调研 |  | 对征集、储备项目承担单位的企业规模、注册资金、已有技术等开展前期调研共计调研了35家企事业单位。 | 8 |  | 8
|  |  | 报告数量 |  | 管理课题的技术报告不少于150份 |  | 在对所管理的课题中完成138个课题的结题验收以及技术报告的编写指导，形成的技术报告138份。（提交至mis管理系统里） | 7 |  | 6 |  | 受疫情影响，2020年度受社发处委托累计管理课题182项，根据管理要求，因此未达到要求的技术报告数量。
|  |  | 会议举办 |  | 项目立项会、项目中期检查会、验收会、方案评审会等不少于200 |  | 共召开209个项目相关会议，其中组织储备项目70项的评审会；组织养老、交通、安全、蓝天、环境、消杀等领域立项二合一论证会、中期以及验收项目116项；对接科技部开展23个项目的评审。 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 报告质量 |  | 管理课题技术报告和科技报告质量获业内专家及市科委社发处领导一致认可。 |  | 组织业内专家对管理验收课题的技术报告和科技报告开展评估工作，所管理的课题均顺利验收，并获得社发处认可，办理完验收手续。 | 7 |  | 7
|  |  | 会议质量 |  | 通过专业领域专家认可及市科委社发认可。 |  | 根据科技项目管理要求，顺利完成了储备项目评审、二合一论证、验收等的各项会议，并按要求开展管理工作。 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 时间进度 |  | 按照项目时间及实施进度与计划安排完成各项任务。 |  | 根据项目计划要求，尽力弥补疫情带来的影响，完成了项目要求的各项工作任务。 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 |  | 项目经费113.7071747万元，严格按照预算支出内容与金额完成项目所需的各项支出。 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 项目储备 |  | 储备一批科技项目 |  | 通过定向征集大气、绿色技术、安全、交通、垃圾等领域项目70项，并开展了评审工作。 | 10 |  | 10
指标
|  | 社会效益 | 影响力 |  | 管理能力得到提升，报送《北京信息》或《昨日事情》5篇以上 |  | 梳理并筛选社发领域优秀的科技成果，向科委报送相关科技资源、动态信息8篇。 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 挖掘创新资源 |  | 培育一批创新资源数 |  | 梳理并挖掘2019年500强企业内涉及绿色技术领域企业31家。 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 市科委社发处满意度 |  | 95% |  | 充分发挥中心项目管理经验，服务好创新主体，受到市科委社发处的认可。 | 10 |  | 8 |  | 缺少相应支撑材料
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.94