## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市科技计划项目管理系统运维
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术委员会
项目负责人 |  | 杨波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577739
项目资金(万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 513.45 | 513.45 |  | 513.45 |  | 100 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 513.45 | 513.45 |  | 513.45 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对MIS系统、市科委专家库、科技报告系统、科技计划项目统一管理平台所涉及服务器操作系统，中间件等进行运行维护，确保各个应用系统的稳定正常运行;根据各处室在使用过程中所提出的业务需求对相关系统现有业务功能进行完善及修正性开发，以保证系统功能符合实际业务使用需求;对相关系统中的业务数据进行处理和维护，保证数据的及时、准确、完整;保证相关业务系统及数据的安全;相关系统的日常技术支持维护工作;提供相关的业务数据查询统计、形成分析报告并汇报，确保市科委各级领导的业务数据需求。 | [5 empty] | 2020年通过开展运维工作，保障了我委科技计划项目管理业务的正常开展。一是各子系统相关的软件、业务数据及运行环境全年稳定运行，系统故障率小于1%。二是按照信息系统等级保护要求积极做好系统安全防护，相关系统满足等级保护二级标准，全年未发生安全事故。三是为信息系统各用户提供全年5X8小时的现场服务和7X24小时的非现场服务，服务响应时间小于5分钟，用户满意度大于90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购／维护数量 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99.99% | 99.99% | 4 |  | 4
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 8322小时 | 8400小时 | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | 0.01% | 4 |  | 4
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 3月底前 | 2020-06-09 | 4 |  | 2 |  | 内部决策时间稍有滞后
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月前 | 2021-03-25 | 4 |  | 2 |  | 等待研究制定政府购买服务合同验收管理办法
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 4 |  | 4
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 513.45万元 | 513.45万元 | 3 |  | 3
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤15% | 15% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 13 |  | 可进一步提升
|  | 指标 | 公共主页点击量增长率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 13 |  | 可进一步提升
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 支撑材料不足
| 指标 |  | 管理单位用户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 支撑材料不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90