## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 市科委行政办公系统及网站
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术委员会
项目负责人 |  | 崔彦民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 221.01 | 1609.18 |  | 714.74 |  | 10 |  | 44.42% |  | 4.44
|  | 其中：当年财政 |  | 221.01 | 1609.18 |  | 714.74 |  | — |  | 44.42% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障市科委科技政务信息化工作安全、稳定、高效开展，推进科技政务服务和协同创新能力提升，推进市科委信息化整合。 | [5 empty] | 全年对我委信息业务系统进行运维维护，保障市科委科技政务信息化工作安全、稳定、高效开展，推进科技政务服务和协同创新能力提升；进行市科委信息化顶层设计、平台技术方案工作，推进市科委信息化整合；组织处室、直属单位，梳理系统上政务云资源，完成我委信息系统入云测试工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数 |  |  | 12个 | 12个 | 5 |  | 5
|  |  | 市科委信息化顶层设计方案 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 4 |  | 项目执行中，已经初步编制相应的建设方案、标准制度，待项目结题验收后确认最终版。
|  |  | 市科委安全制度 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 迁入政务云系统数 |  |  | 20个 | 24个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 网络故障率 |  |  | ≤5% | ≤1% | 5 |  | 5
|  |  | 故障修复率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5
|  |  | 应急响应抵达现场时间 |  |  | ≤90分钟 | ≤90分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤1% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 执行公开招标的项目 |  |  | 中标单位公示后1个月内开展工作 | 10个 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 不执行公开招标的项目 |  |  | 2020年1月底前开展工作 | 无 | 2.5 |  | 1 |  | 专项10个项目中共8个项目通过公开招标确认承担单位，2个项目通过竞争性磋商确认承担单位，将在日后工作中加强项目预算申报管理
|  | 成本指标 | 专项经费 |  |  | 1609.18万元 | 714.74万元 | 5 |  | 3 |  | 项目自评过程、招标过程中均有经费减少，将在日后工作中加强项目预算申报管理
| 效益指标 | 经济效益 | 业务信息化需求 |  |  | 满足业务办公需求 | 满足业务办公需求 | 15 |  | 13 |  | 将在日后的项目管理中加强服务能力，保障我委信息化需求满足前提下，提升信息化办公效率
|  | 指标 | 信息系统运行稳定性 |  |  | 保障各系统正常运行时间在360天/年以上 | 保障各系统正常运行时间在360天/年以上 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 信息系统用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.94