## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市科学技术奖励工作办公室科技奖励奖金及奖励相关工作（工作专项经费部分）
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术奖励工作办公室
项目负责人 |  | 王红梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 66153185
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7515.6 |  | 5915.6 | 5748.81 | 10 |  | 97.18% |  |  |  | 9.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7515.6 |  | 5915.6 | 5748.81 | 10 |  | 97.18% |  |  |  | 9.72
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成当年度北京市科学技术奖的提名、审查受理、评审、颁奖等工作，国家奖的提名，获奖人物和获奖项目宣传以及成果转化等相关工作。 | [5 empty] | 完成了2019年度北京市科学技术奖专业组评审、奖励委员会评审等各环节的工作，评审结果通过市政府审批后，及时启动并完成了奖励公报的编制、奖励证书制作等工作，配合市科委顺利完成2019年度奖励大会的组织工作。完成了2020年度北京市科学技术奖专业组评审和初审工作。主动服务，按照国家科学技术奖提名要求，组织完成了提名2020年度国家奖项目的征集、审核、提名、答辩等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市科学技术奖受理、评审、授奖、宣传 |  | 人物奖授奖人数不超22人；项目奖授奖项目数不超200项。成果宣传出版书籍1本；电视宣传15次左右 |  | 人物奖授奖11人，项目奖授奖154项。成果宣传出版书籍1本。 |  |  |  | 8 | 6 | 受疫情影响无法去候选单位现场拍摄电视宣传片
|  |  | 国家科学技术奖提名 |  | 50项左右 |  | 提名国家科学技术奖55项。 |  |  |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京市科学技术奖受理、评审 |  | 受理要求符合北京市科学技术奖提名条件；评审专家从科委专家库进行遴选 |  | 受理115位人物奖候选人，受理516项候选项目均符合申报条件；评审专家均遴选自科委专家库。 |  |  |  | 8 | 8
|  |  | 北京市科学技术奖授奖、宣传 |  | 召开北京市科学技术奖励大会 |  | 北京市科学技术奖励大会为获奖个人和单位颁发获奖证书，并于9月30日前将奖金拨付至推荐单位； 获奖项目被北京日报、北京电视台、新华网等媒体报道，被多家大众门户网站及自媒体转载。 |  |  |  | 8 | 8
|  |  | 国家科学技术奖提名 |  | 符合国家奖提名要求 |  | 提名参评国家奖的项目均符合国家奖提名要求。 |  |  |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 北京市科学技术奖受理、评审、授奖、宣传；国家奖提名等 |  | 北京市奖：受理3-5月，评审7-12月；国家奖提名：11-12月；获奖人物和成果宣传:1-12月 |  | 2019年度工作：评审2019年12月-2020年8月，授奖9月。 2020年度工作：受理2020年9月，初审12月，宣传1-12月。 |  |  |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 北京市科学技术奖受理、评审、授奖、宣传；国家奖提名等 |  | 预算支出控制数为5915.60万元，其中奖金5380.00万元，评审工作经费263.30万元，宣传等委托业务经费143.30万元，公报、证书、奖章制作110.00万元，成果交流、推广20.00万元 |  | 全年预算支出共计5748.81万元，主要包括：①奖金发放5380万元，包括人物奖奖金900万元，项目奖奖金4480万元，奖金于2020年9月30日前发放至提名单位；②评审工作经费支出149.15万元，完成了2019年北京奖的评审授奖和2020年北京奖的受理和初评，③委托业务经费支出142.21万元，④公报、证书、奖章制作支出77.45万元。 |  |  |  | 12 | 11.66 | 2020年北京奖部分评审，授奖等工作延期至2021年实施
| 效益指标 | 效益指标 | 体现政府奖励导向 |  | 突出政策的导向性 |  | 发布年度奖励重点，明确提出自然科学奖侧重激励原始创新，重点奖励在前瞻性基础研究和应用基础研究中取得突破，提升北京科技创新水平和影响力的成果；技术发明和科学技术进步奖侧重激励自主创新，重点奖励在关键核心技术创新方面取得突破，实现高技术成果落地转化，推动北京高质量发展的成果。 |  |  |  | 10 | 9.8 | 将通过研究完善奖励重点和政策，更好地发挥奖励政策的导向性。
|  |  | 促进创新体系建设 |  | 激励科技人员营造创新气氛 |  | 人物奖授奖11人，具体包括：突出贡献中关村奖2人，杰出青年中关村奖6人，国际合作中关村奖3人，充分发挥科技奖励激励、凝聚创新人才的作用。 |  |  |  | 10 | 10
续上页 | 续上页 | 续上页 | 支撑北京产业发展、城市建设方面 |  | 服务北京经济社会发展，支撑全国科技创新中心建设 |  | 获奖成果在生物医药、电子通信、节能环保等首都重点发展的高精尖产业形成了亿元级产品18个，推动产业链向全球价值链高端跃升。 |  |  |  | 10 | 9.5 | 将在奖励评审中进一步强化对北京的贡献。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 市科学技术奖候选者、提名者、获奖者 |  | 满意度≥95% |  | 95% |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 国家科学技术奖候选者、获奖者 |  | 满意度≥95% |  | 95% |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 其他相关服务对象 |  | 满意度≥95% |  | 95% |  |  |  | 2 | 2
总分 | [10 empty] | 100 | 96.68