## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市科学技术委员会人才交流中心科技人才评价项目
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会人才交流中心
项目负责人 |  | 刘刚 |  |  |  | 联系电话 | 82003580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 571 | 571 | 500.1444 | 10 | 87.59% |  | 8.7591
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 571 | 571 | 500.14 | — | 87.59% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| ①购买35万人以上科技人才数据，依托数据开展人才评价、人才政策、科技前沿、人才成长规律研究等相关人才工作研究。 ②构建科学的科技人才评价体系，形成人工智能领域科技人才评价指标体系、新一代信息技术领域科技人才评价指标体系、医药健康领域科技人才评价指标体系等共10个指标体系并撰写10个领域人才评价报告。 ③开展科技人才政策研究，为制定科技人才引进、激励、培养、使用、服务保障等方面相关政策提供理论依据和智力支撑。 ④搭建科技人才工作情报追踪体系，围绕全国科技创新中心建设和高精尖产业发展，选取人工智能、新一代信息技术等重点发展的高精尖产业，组织专门机构对最新的国内外人才政策、产业发展趋势、科技前沿热点进行持续性追踪分析。 ⑤开展科技人才成长规律研究，通过研究科技人才教育背景、能力素质等，分析得出不同科技人才的成长路径和成长周期，促进科技人才的快速成长。 |  |  |  |  | ①委托第三方开展人才数据服务工作，现有人才数据超过35万人，并依托数据开展人才评价、人才政策、科技前沿、人才成长规律研究等相关人才工作研究。 ②委托北京工业大学开展科技人才评价体系研究工作，经过两轮问卷调查，形成了人才评价指标体系，并以医药健康领域科技人才评价为案例进行分析。 ③开展了“十四五”规划科技人才研究工作，就十四五期间重点领域科技人才的发展态势、方向趋势、存在问题等进行研究，并形成1个专项研究分析报告，明确下一时期工作方向和内容，为政策制定建言献策。 ④委托第三方开展科技人才情报工作，以周报、专报、月报等形式，追踪国内外人才政策、人才动态，分析研判高精尖产业重点产业领域人才现状、问题等。 ⑤开展了北京硬科技行业创业者调查研究工作，对北京硬科技行业创业者进行调查研究，并形成1个专项研究分析报告，提升硬科技人才服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 填报说明
| 产出指标 （50分) | 数量指标 | 科技人才数据量 |  | 购买35万人以上，数据条数千万条级别以上 | 35万人以上，数据条数千万条级别以上 | 3 | 3 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 10大高精尖科技人才评价指标体系 |  | 10个 | 建立了评价指标体系 | 3 | 2 | 项目执行期为2020年12月—2021年6月，项目还未结束，正常有序推进中。 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 10大高精尖科技人才评价报告 |  | 10个 | 医药健康领域人才评价工作初步完成 | 3 | 2 | 项目执行期为2020年12月—2021年6月，项目还未结束，正常有序推进中。 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 科技人才成长规律研究报告 |  | 4个 | 1个 | 3 | 2 | 项目执行期为2020年12月—2021年6月，项目还未结束，正常有序推进中。 |  | 本指标属于年初指标值设定偏低，应采用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%的计算方式。即（18-5）/5*100%=260%。应按照该指标分值的10%扣分，即9分。
|  |  | 科技人才工作情报 |  | 至少12期 | 至少12期：周报11期，专报2期，月报3期 | 3 | 3
|  |  | 科技人才政策研究报告 |  | 5个 | 1个 | 3 | 2 | 项目执行期为2020年12月—2021年6月，项目还未结束，正常有序推进中。
|  | 质量指标 | 研究数据详实 |  | 依托35万人以上的全球地区、国内地区、北京地区战略科技人才、领军科技人才、青年科技人才相关数据开展相关研究 | 依托35万人以上的全球地区、国内地区、北京地区战略科技人才、领军科技人才、青年科技人才相关数据开展相关研究 | 5 | 5 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 研究报告质量高 |  | 人才评价、政策研究、人才成长规律研究等相关报告达到在公开期刊发表的水平 | 报告尚在撰写中，已完成80%。 | 5 | 4 | 项目执行期为2020年12月—2021年6月，项目还未结束，正常有序推进中。 |  | 本指标属于年初指标值设定偏低，应采用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%的计算方式。即（50-15）/15*100%=233%。应按照该指标分值的10%扣分，即3.6分。
|  |  | 研究人才范围广 |  | 研究范围辐射《新时代推动首都高质量发展人才支撑行动计划（2018—2022年）》的战略科技人才、科技领军人才、成果转移转化骨干人才和杰出青年人才；辐射10大高精尖产业人才. | 首都科技人才全覆盖 | 5 | 5 |  |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  | 进度指标 | 科技人才数据购买 |  | 全年 | 已开展了5个月 | 1 | 0.08 | 项目签订期2020年12月—2021年11月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才评价指标体系构建 | 科技人才评价指标体系构建 | 全年 | 已开展了5个月 | 2 | 1 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才评价报告撰写 | 科技人才评价报告撰写 | 全年 | 已开展了5个月 | 2 | 1 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才政策研究 | 科技人才政策研究 | 全年 | 已开展了5个月 | 2 | 1 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才成长规律研究 | 科技人才成长规律研究 | 全年 | 已开展了5个月 | 2 | 1 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才工作情报追踪 | 科技人才工作情报追踪 | 全年 | 已开展了5个月 | 1 | 0.17 | 项目签订期2020年12月—2021年11月，项目还在执行期。
|  | 成本指标 | 预算项目控制数 |  | 571万 | 500.14 | 7 | 7 | 根据项目实际需要，发生项目结余 |  | 苯指标属于定量反向指标，得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
| 效果指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 报告公开发表 |  | 2篇相关重点报告在公开期刊发表 | 1篇达到公开发表级别 | 10 | 7 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 科技人才遴选科学性提升 |  | 通过项目实施能够遴选出一批10大高精尖产业的战略科技人才、领军科技人才、青年科技人才 | 因预算内容调整，建立了评价指标体系，医药健康领域人才评价工作初步完成，完成80%。 | 10 | 8 | 项目签订期2020年12月—2021年6月，项目还在执行期。
|  |  | 科技人才研究工作水平提升 |  | 通过项目实施能够为全国科技创新中心建设及高精尖产业发展建言献策 | 通过项目实施能够为全国科技创新中心建设及高精尖产业发展建言献策。 | 10 | 10 |  |  | 本指标属于年初指标值设定偏低，应采用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%的计算方式。即（18-5）/5*100%=260%。应按照该指标分值的10%扣分，即9分。
|  | 服务对象满意度标 （10分） | 10大高精尖产业人才满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 缺乏支撑材料 |  | 本指标属于定量正向指标，得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值
|  |  | 各类创新主体满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 缺乏支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 81.0091