## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 全国双创周北京会场主题展及相关活动
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 李天琪 |  |  | 联系电话 | 55578104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 800 | 631.87 | 631.87 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 631.87 | 631.87 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家关于“大众创业、万众创新”的总体安排部署，做好全国“大众创业、万众创新”活动周北京会场主题展及相关活动，为中关村创新创业企业搭建交流、展示平台，推动中关村创新创业活动向更高质量发展。 |  |  |  |  | 落实国家关于“大众创业、万众创新”的总体安排部署以及北京市全国双创周北京会场实施方案，圆满完成全国“大众创业、万众创新”活动周北京会场活动主题展及相关活动组织实施工作，开展双创线上主题展，组织举办中关村国际前沿科技创新大赛、中关村5G创新应用大赛、北京发明创新大赛等创新创业活动，充分宣传北京创新创业成就，提升优化创新创业氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加主题展和活动的观众数量 | ≥ 5000 人次 |  | 343552人次 | 8 | 5.6 | 双创主题线上展厅展示企业178家，截至2023年3月12日，线上观展人次为343552。后续将加强对展览形式和观展人数的科学评估
|  | 数量指标 | 举办各类活动场次 | ≥ 5 场 |  | 40场 | 7 | 4.9 | 中关村国际前沿科技创新大赛举办了14个领域的初赛、决赛共28场活动；中关村5G创新应用大赛已组织各赛道初赛及决赛、中小企业对接朝阳园等9场活动；北京发明创新大赛已组织参赛项目初评、复评和终评等活动。后续将根据大赛组织实施计划科学制定活动场次量化指标
|  | 质量指标 | 举办有影响力的活动 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展示一批高质量创新创业项目 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 由于疫情原因，全国双创周北京会场展览展示采取线上活动形式
|  | 时效指标 | 按照国家确定的举办时间如期完成主题展及相关活动 | 优良中低差 |  | 如期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤631.87万元 |  | 631.87万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动全社会关注双创 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 推介一批优秀创新创业项目 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 由于疫情原因，全国双创周北京会场展览展示采取线上活动形式
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展方、观众投诉率 | ≤ 5 % |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。