## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村工作委托类尾款项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 孙海龙 |  |  | 联系电话 | 55577757
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 700 | 700 | 549.454 | 10 | 78.49% | 7.8493
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 700 | 700 | 549.454 | - | 78.49% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实中央、国家部委关于示范区建设指示精神，市委、市政府重大决策部署，贯彻执行好中关村示范区“1 4”体系的各项政策，整合社会资源、保证公共政策的实施，对外提供公共服务，以及为示范区各项核心工作开展提供专题分析、数据支持等，从而促进中关村创新创业环境优化及高新技术产业的发展。 |  |  |  |  | 落实中央、国家部委关于示范区建设指示精神，市委、市政府重大决策部署，完成专项委托工作数量13个，评价合格率达到100%，验收合格率达到100%，推动中关村示范区政策广泛落实，从而促进中关村创新创业环境优化及高新技术产业的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项委托工作数量 | 17 个 |  | 15个 | 15 | 13.24 | 预算编制时间为2021年10月。后续实际工作中，1个项目2021年已完成、1个项目未通过立项
|  | 质量指标 | 绩效评价合格率 | ≥ 98 % |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ 98 % |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 委托工作进度 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 700 万元 |  | 549.453971万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策覆盖中关村示范区企业 | ≥ 3000 家 |  | 约2000家 | 15 | 10 | 中关村示范区系列资金支持政策由企业进行申报，事先并无法准确预计企业数量，后续的政策覆盖企业数量存在偏差属于正常情况
|  | 可持续影响指标 | 推动中关村示范区政策广泛落实 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ 95 % |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.0893
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。