## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国际（港澳台）科技合作项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 陈志洁 |  |  | 联系电话 | 55578001
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11600 | 11600 | 11057.7251 | 10 | 95.33% | 9.5325
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11600 | 11600 | 11057.7251 | - | 95.33% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强科技开放合作，探索解决重要全球性问题的途径和方法，要坚持全球视野、把握时代脉搏，以更加开放的态度加强国际科技交流，积极参与全球创新网络，共同推进基础研究，推动科技成果转化，培育经济发展新动能，加强知识产权保护，营造一流创新生态，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好增进人类福祉。推动在更大范围、更宽领域、更深层次开展国际科技创新协作。 （一）对接国际科技前沿，融入全球创新网络。一是支持构建国际科技合作新范式，加快开放科学北京实践路线的顶层设计，研究提出北京开放科学框架、路线，形成《开放科学北京行动方案》；组织国际大科学计划预研工作，充分挖掘新的合作需求并开展培育工作。二是加强国际联合实验室建设，加强在京和海外联合实验室建设，推动本市创新主体与国外顶尖科研机构形成长效合作机制，围绕本市重点发展的领域持续开展高水平国际合作，通过联合在全球顶级期刊和会议上发表成果，提升本市学术科研影响力。三是支持深化中关村驻海外联络处建设，提升联络处服务北京国际科创中心和中关村全球领先科技园区建设能力，吸引国际高端创新资源落地北京、加强海外前沿科创信息跟踪、服务北京企业国际化发展，建立高水平、高层次国际科技合作交流的重要路径。 （二）促进技术成果双向落地。一是制订《支持外资研发中心设立和发展的若干措施》，支持开展外资研发中心激励计划，对近年新增设立的或增大投入的外资研发中心进行支持，促进外资研发中心扩大研发投入，产生更大示范和辐射效应。二是在京集聚国际高端创新资源，吸引海外技术成果优质创新项目资源在京落地，促进德国弗劳恩霍夫协会集成电路研究所等国际科学组织、国际期刊、科研机构等海外机构落地，支持中介机构提供国际技术转移服务。三是支持本市企业参与“一带一路”建设，加快北京新技术、新产品、新应用等创新成果走出去，利用海外应用场景促进本市技术产品迭代。四是实施港澳台联合研发计划，促进科技成果在内地和港澳台间有效流动转化。 （三）打造品牌科技交流活动。一是引入国外科技品牌活动，二是支持细胞、科学、自然三大国际顶级学术期刊举办京国际学术交流季活动，支持中意创新合作周、北京-特拉维夫大会等活动。 |  |  |  |  | 2022年，国际处在委党组的坚强领导下，围绕全委重点工作，以北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设为主线，着力在扩渠道、强对接、促落地、聚资源上下功夫，科技创新国际合作工作取得了良好成效。（一）对接国际科技前沿，融入全球创新网络。研究形成《开放科学北京行动计划》，服务中关村国家实验室、中科院国家空间科学中心做好申报国际大科学计划前期筹备及预研工作。支持了中科院理化所、北京大学口腔医院、北京理工大学等本市知名高校院所与法国、新加坡、阿联酋等创新国家建立长效合作机制，通过共建联合实验室的形式开展联合攻关。持续支持19家中关村驻海外代表处建设，汇聚国际资源落地成效显著。（二）促进技术成果双向落地。印发实施《北京市关于支持外资研发中心设立和发展的规定》，对诺和诺德、日立等6外资研发中心实施研发激励计划，6家单位2021年研发投入约4.2亿元，同比增长近20%。促成新加坡云服务提供商AsiaVerify、英国孔雀公司智能农业等一批国际前沿项目落地北京。支持11家本市创新主体“走出去”，6家有关技术首次开拓海外市场。（三）打造品牌科技交流活动。举办“净零未来：脱碳之路”、“医学的未来—AI赋能医疗健康”和“大脑功能和病理的神经通路”等3场北京国际学术会议，邀请来自美国、英国、加拿大、德国等14个国家77名知名科学家和顶尖学者交流探讨，高水平举办北京—特拉维夫创新大会，北京·香港经济合作研讨洽谈会等活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持中介机构为创新主体提供国际技术转移服务 | ≥ 1 家 |  | 1家 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持建设国际联合实验室 | ≥ 3 个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 推动优质项目成果在京落地 | ≥ 5 项 |  | 7项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 吸引国际科学组织、科研机构、国际期刊等机构落地 | ≥ 1 家 |  | 1家 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 与国际组织机构达成合作 | ≥ 2 个 |  | 2个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 研究形成《开放科学北京行动计划》 | 1 个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实施港澳台联合研发计划项目。 | ≥ 5 项 |  | 5项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持外资研发中心或新增研发计划 | ≥ 4 家 |  | 6家 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持本市企业开拓海外市场 | ≥2家 |  | 6家 | 3 | 2.7 | 按照2022年6月新出台的中关村1+5支持政策进行支持，比预期企业数量多
|  | 质量指标 | 符合《关于支持外资研发中心设立和发展的若干措施》、《中关村海外联络处工作管理办法》 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目引进落地 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 发布《开放科学北京行动计划》 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 3 | 2 | 受疫情影响，中关村论坛改期举行，开放科学相关工作的发布随论坛工作同步调整
|  | 时效指标 | 北京国际学术交流季、中意创新周等科技交流活动 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 3 | 2.5 | 中意创新合作周是我委承办的中意科技主管部门共同推动的政府间合作机制，因意方政府换届，根据意方建议活动延期到2023年开展
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 11600 万元 |  | 11057.725133万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过支持开展外资研发中心激励计划，促进外资研发中心扩大研发投入，吸引海外技术成果优质创新项目资源在京落地，产生更大示范和辐射效应，推动国际创新资源积聚 | 优良中低差 |  | 2022年对诺和诺德、日立等6外资研发中心实施研发激励计划，6家单位2021年研发投入约4.2亿元，同比增长近20%。通过研发激励计划等外资吸引政策，截止目前已成功认定49家北京市外资研发中心，外资集聚效应显著 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 围绕国际学术热点、创新焦点、产业亮点，支持举办北京国际学术交流季活动，打造品牌科技交流活动，为中外创新人才搭建交流与协作平台，打造全球科学思想和创新文化荟萃地 | 优良中低差 |  | 2022年举办“净零未来：脱碳之路”、“医学的未来—AI赋能医疗健康”和“大脑功能和病理的神经通路”等3场北京国际学术会议，邀请来自美国、英国、加拿大、德国等14个国家77名知名科学家和顶尖学者交流探讨 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动本市创新主体与国外顶尖科研机构形成长效合作机制，围绕本市重点发展的领域持续开展高水平国际合作，提升本市学术科研影响力，推动创新主体融入全球网络 | 优良中低差 |  | 2022年支持了中科院理化所、北京大学口腔医院、北京理工大学等本市知名高校院所与法国、新加坡、阿联酋等创新国家建立长效合作机制，共同开展联合研发 | 10 | 9.8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5325
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。