## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都科技志愿服务（追加）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新促进中心
项目负责人 |  |  | 张健 |  |  | 联系电话 | 88827141
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 2.3 | 10 | 5.111% | 0.51111
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 45 | 2.3 | - | 5.111% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展首都科技志愿服务平台与服务体系建设，构建科技志愿服务站协同创新发展机制，凝聚资源，突出特色，推进科技志愿服务项目开展。推动科技志愿服务进校园、进企业、进社区的“三进”活动，宣传科技志愿服务理念，提升社会影响力，打造首都科技志愿服务品牌。 |  |  |  |  | 完善服务平台和服务体系，按照“一站一特色”目标，梳理首都科技志愿服务站的职能和志愿服务方向，制定志愿服务流程标准，建立了志愿服务站的日常沟通机制和信息登记制度。由于新冠疫情发生和疫情防控政策限制，高校、科技园、社区限制举办各类活动。实际举办志愿服务活动3场，材料科技论坛、航空创新大赛、人工智能项目路演各1场，其中2场线上，1场线下。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织首都科技志愿服务活动 | ≥10场 |  | 3场 | 10 | 3 | 疫情及防控政策要求，导致活动大幅减少
|  | 数量指标 | 首都科技志愿服务工作报告 | ≥1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动专家具备副高级以上技术职称比例 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 组织相关讲座和交流活动周期 | ≤12月 |  | 2022年1月—2023年4月 | 10 | 7.5 | 21年12月机构改革，22年3月份接手该项工作，2022年上半年、下半年连续出现疫情防控政策严格执行局面，导致滞后
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤18万元 |  | 0 | 5 | 1 | 由于疫情，多数服务站未能组织志愿服务活动，没有安排支出
|  | 成本指标 | 咨询费、差旅费、其它支出 | ≤27万元 |  | 2.3万元 | 5 | 2 | 由于疫情，未安排出差，原计划邀请专家参加的志愿服务活动大幅减少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升首都科技志愿服务社会影响力 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过组织活动，提升公众科技素养 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 74.0111
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。