## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 实验动物安全与应急管理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）
项目负责人 |  |  | 肖锋 |  |  | 联系电话 | 68722982-605
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市实验动物管理条例》和内控建设要求，依据北京地区实验动物日常监督与管理的需求，北京市对企事业单位的安全生产和运营提出了更高的要求，为了加强北京地区实验动物设施的监督管理，单位推行实验动物追溯管理，为提高管理水平和效率，为各许可证单位配发条码打印机、扫描枪、芯片等，专门委托会计事务所对实验动物追溯管理项目进行绩效评估，对外发资产进行盘点，对单位内控制度进行建设。 |  |  |  |  | 已委托事务所开展追溯资产中打印机和扫描枪盘点工作，核查和盘点工作工作已完成现，正在进一步沟通报告内容，待沟通完毕后出具报告；已委托事务所开展内部控制制度建设工作，目前已完成内控制度汇编初稿编写工作，待进一步沟通后，出具内控制度修订版，上会研讨后发文实施；已委托事务所开展追溯项目绩效评价工作，指标体系已完善，待盘点事项完毕后完善项目绩效评价工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度追溯项目绩效评价 | ≥9个 |  | 9个 | 7 | 6 | 个别评价有待完善
|  | 数量指标 | 外发追溯资产单位盘点率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 7 | 少数单位盘点材料只盖章未签字
|  | 数量指标 | 内控建设制度数量 | ≥30项 |  | 完成党建、行政、财务等34项内部控制制度初稿 | 8 | 7 | 个别制度与单位实际情况有差别，需进一步修改
|  | 质量指标 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | 项目实施单位按照项目内容，安排人员开展工作，按时完成项目委托内容 |  | 各实施单位按照工作安排，已开展工作，预计6月底前均可完成 | 12 | 11 | 项目开展进度需抓紧
|  | 时效指标 | 确定支持项目完成时间进度 | ≤2023年6月30日 |  | 2023年6月30日前 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月31日 |  | 12月20日前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50万元 |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量 | 高中低 |  | 依法加强实验动物管理，控制实验动物质量，促进实验动物及其支撑行业更好发展，从而保障市民生活质量 | 15 | 12 | 追溯管理工作需进一步加强
|  | 可持续影响指标 | 实验动物追溯率 | ≥80% |  | ≥85% | 10 | 9 | 追溯率需进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95 % |  | ≥95% | 10 | 9 | 服务对象满意度需进一步提高
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。