## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京医疗卫生领域科技创新研究与管理服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 张旭 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 123.264 | 120.4966 | 83.3035 | 10 | 69.13% | 6.9133
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 123.264 | 120.4966 | 83.3035 | - | 69.13% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：协助医药健康处积极落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》重点任务，以科技项目为抓手，协助市科委完成“首都临床特色诊疗技术研究与转化应用”专项的组织管理和创新主体服务工作，具体包括课题立项评审、课题方案优化、在研课题督导和验收等事务性工作。针对医疗机构等创新主体,促进其临床研究能力提升，推动医学科技成果转化落地；发挥临床资源溢出效应，引导医疗机构积极承接创新品种临床试验和研发。 |  |  |  |  | 协助落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》中“持续提升临床研究与转化能力”的重点任务，以项目为抓手，采用定向择优和公开征集相结合方式，完成了“首都临床特色诊疗技术研究与转化应用”专项的组织工作，以及33项重点课题，747项特色培育课题的评审工作。最终，支持22项高水平临床研究和89项诊疗药械研发及方案优化研究。对约50项在研课题进行了中期督导，200多项课题顺利完成验收。同时，完成了2021年度北京医疗机构承接在京创新品种数量、效率和激励制度的统计工作，对符合要求的22家临床机构采用后补助的方式进行了后补贴，进一步引导医疗机构积极承接创新品种临床试验和研发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理1个重点专项（约评审800项，立项约100项） | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专项课题组织与《北京市科技计划项目管理办法》符合率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 重点专项的立项评审 | ≤10月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤123.264万元 |  | 83.30353万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 启动一批可提高患者生活质量的新技术研究或研发一批可提高患者治疗效果或降低手术并发症的医疗器械等 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9133
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。