## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 下属企业清理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 高潜 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.5 | 46.5 | 41.81 | 10 | 89.91% | 8.9914
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 49.5 | 46.5 | 41.81 | - | 89.91% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成诺赛公司、凯正公司、崇德公司的清产核资报告。按照法院程序配合开展基因达公司强制清算相关工作。 |  |  |  |  | 完成诺赛公司、凯正公司、崇德公司的清产核资报告。按照法院程序配合开展基因达公司强制清算相关工作，目前正在等待法院裁决。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托的会计师事务所出具3个清产核资专项审计报告 | ≥3个 |  | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 配合清算工作组开展基因达公司强制清算相关工作 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 委托的律师事务所出具法律意见、代表生物中心履行委托事项 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 配合法院开展基因达公司强制清算相关工作 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 委托单位按时完成相关工作 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤49.5万元 |  | 41.81万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范加快事业单位下属企业清理 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 27 | 审计等相关清算工作已完成，涉及审批工作正在进行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清理涉及下属企业满意度 | ≥85% |  | 95% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。