## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京数字医疗与食品安全科技创新研究与管理服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 牛亚静、王伟娟 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 62.4066 | 60.0307 | 34.1131 | 10 | 56.83% | 5.6826
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 62.4066 | 60.0307 | 34.1131 | - | 56.83% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市编办核定的医药中心主要职责“承担生命科学、医药健康、医疗卫生及食品安全等领域科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务”等要求，2022年，此项履职工作一是按照北京建设国际科技创新中心的重要定位，加快推动《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》和《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021—2023年）》实施，重点围绕数字医疗领域进行科技创新布局研究以及相关项目管理和创新主体服务；二是推动食品安全等领域科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，落实食品安全科技创新重点工作，跟踪食品安全领域前沿动态和发展趋势，进一步加强北京食品安全领域前沿研究，推动一批食品安全新技术、新产品和装备的研发，促进科技成果转化，加快食品安全产业和创新发展，提升北京食品安全科技创新能力和科技服务水平。 |  |  |  |  | 一是推动25项数字医疗科技计划课题立项，并开展了项目管理和创新主体服务等工作，跟踪数字医疗领域前沿技术研发动态和发展趋势，形成了数字医疗科技发展趋势分析报告，推动了一批数字医疗新技术、新产品和装备的研发，保持北京人工智能医疗产业全国领跑势头。二是推动10项食品安全科技计划课题立项，并开展了项目管理和创新主体服务等工作，跟踪食品安全领域前沿技术研发动态和发展趋势，形成了食品质量安全科技发展趋势分析报告，加强北京食品安全领域前沿研究，推动了一批食品安全新技术、新产品和装备的研发，推进食品安全产业和创新发展，提升北京食品安全科技创新能力和科技服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外省调研、参加会议次数 | ≥3次 |  | 3次 | 5 | 4 | 由于疫情原因，按防疫政策要求没有出京，部分会议转为线上参加
|  | 数量指标 | 形成调研报告或发表文章 | ≥4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织专家会次数 | ≥24次 |  | 24次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专项课题组织与《北京市科技计划项目管理办法》符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照上级单位要求按时完成调研报告 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成专项的立项评审 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤62.4066万元 |  | 34.11308万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字医疗领域形成的调研报告或文章能切实指导数字医疗产业布局和政策缝隙，对重点创新主体形成全链条服务；食品安全领域促进监管部门检测监测效率提升 | 优 |  | 北京人工智能医疗产业全国领跑，三类上市数字医疗产品全国领先，十余家医院试点商业化应用，对重点创新主体形成全链条服务；食品安全领域推进了一批冬奥科技成果应用研究，促进了监管部门检测监测效率提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续推动数字医疗新兴领域布局和产业国际化高质量发展 | 优 |  | 项目支持、一企一策等多种方式持续推动AI诊疗、AI制药、数字疗法、数字中医等新兴领域布局，推动企业海外布局、产品上市，促进产业国际化高质量发展 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6826
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。