## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京生命科学前沿科技创新服务与管理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 李潜 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 63.58 | 62.2158 | 34.8277 | 10 | 55.98% | 5.5979
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.58 | 62.2158 | 34.8277 | - | 55.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕《北京加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023）》的落实，北京医药健康科技发展中心积极对接北京优势科技资源及医疗机构，联合生物医药园区，进一步促进北京生命科学领域前沿研究，拓展北京医药健康产业服务维度和服务能力；2022年主要在体系建设方面，打造科创平台，不断深化交流合作，布局一批高水平的创新平台，促进科技成果转化，加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的体系。2022年度整体目标： 1、组织召开新型疫苗研发关键技术、疾病动物模型关键技术及相关技术平台、医药研发与生产代工平台等专题研讨会不少于2次。 2、组织召开生命科学系列研讨会不少于3次。 3、召开项目评审会不少于2次。 4、联合北京生物医药园区，组织调研不少于1次。 5、有效推动研发服务型企业CRO、CDMO等开放专业化公共技术服务平台。 |  |  |  |  | 1、组织召开生物医药政策专题研讨会2次。 2、推动研发服务型企业与北京临床研究机构达成合作意向2项 3、召开项目评审会2次。 4、联合北京生物医药园区，组织调研5次。 5、有效推动研发服务型企业CRO、CDMO等开放专业化公共技术服务平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业、园区调研次数 | ≥1次 |  | 5次 | 3 | 2.4 | 为防范疫情影响，年初指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 组织专题研讨会次数 | ≥2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织生命科学系列研讨会次数 | ≥3次 |  | 3次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织项目评审会次数 | ≥2次 |  | 2次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 调研报告和研究领域合格率 | ≥90% |  | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 相关专题研讨会完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 创新企业与国内知名企业、高校对接完成时间 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 会议费、劳务费、印刷费、其他费用等支出金额 | ≤15.7万元 |  | 8.94772万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 专家咨询费、差旅费支出金额 | ≤29.48万元 |  | 7.48万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 委托业务费支出金额 | ≤18.4万元 |  | 18.4万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动研发服务型企业与北京临床研究机构达成合作意向 | ≥2项 |  | 2项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动研发服务型企业CRO、CDMO等开放专业化公共技术服务平台 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 生命科学前沿领域新增企业 | ≥1家 |  | 5家 | 10 | 8 | 为防范疫情影响，年初指标值设置偏低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技创新企业等相关创新主体满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9979
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。