## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京医药健康领域产业科技创新研究与管理服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京医药健康科技发展中心
项目负责人 |  |  | 金小溪 |  |  | 联系电话 | 62896868
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 74.3 | 72.043 | 29.9547 | 10 | 41.58% | 4.1579
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 74.3 | 72.043 | 29.9547 | - | 41.58% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展医药健康产业创新服务工作，重点围绕原始创新药物、医疗器械品种，加快研发进度，推动技术创新成果在京落地，加强重点企业服务，提升重大品种转化效率，形成企业核心竞争力。解读宣传现有政策，满足医药健康创新主体政策需求。 ①围绕《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中“持续推进创新药发展和加快医疗器械产业技术创新”等重点任务，继续注重创新药研发落地、推进创新医疗器械发展，跟踪国内创新药、医疗器械的研发进展，加快科研成果转化，推动医药健康产业技术创新。 ②围绕北京医药健康产业在空间、人才、资金、技术、政策等方面的问题，开展国内医药健康产业创新生态环境对比及招引工作。赴国内重点省市、优秀医药产业园区、重点创新企业，以及重点高校、院所参会及调研，了解重点省市医药产业发展状况、产业生态、学术进展情况，借鉴发展经验，盯准优秀企业、人才团队及潜力创新品种，招引来京发展，组织项目推介会，助力北京市医药产业发展。通过调研重点产业园区生物医药产业政策实施情况，学习借鉴其经验。做好行动计划政策相关宣传和解读，对政策执行中可能出现的问题进行追踪和分析,并提出相应的政策建议；与本地企业座谈，了解企业“卡脖子”问题，协调中小企业的问题。 ③梳理全球、全国及北京层面开展医药健康产业情况，分析产业动态和发展趋势，编印北京生物医药产业发展报告及发表文章。 ④创新药物、创新医疗器械等领域项目管理相关工作 |  |  |  |  | ①围绕行动计划中“持续推进创新药发展和加快医疗器械产业技术创新”等重点任务，推动创新药研发落地、推进创新医疗器械发展，跟踪国内创新药、医疗器械的研发进展，加快科研成果转化，推动医药健康产业技术创新。 ②赴中关村生命科学园、大兴生物医药基地、亦庄产业园区，重点创新企业，以及医科院药物所等高校院所参会及调研，了解医药产业发展状况、产业生态、学术进展情况，了解优秀企业、人才团队及潜力创新品种。与诺诚健华、华辉安健、双鹤药业、五和博奥、康辰药业、泰德制药等本地企业座谈，了解企业“卡脖子”问题，协调中小企业的问题。 ③梳理全球、全国及北京层面开展医药健康产业情况，分析产业动态和发展趋势，编印北京生物医药产业发展报告。 ④创新药物、创新医疗器械等领域项目管理相关工作，包括立项、过程管理、结题验收等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业、园区调研次数，形成调研报告、纪要 | ≥8项 |  | 8项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 专家研讨会、项目推介会、企业座谈会 | ≥12项 |  | 16项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 创新药物、创新医疗器械领域科技计划项目管理 | ≥100项 |  | 113项 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 北京生物医药产业发展报告 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究领域范围覆盖率、调研报告合格率和课题合格率 | ≥90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 会议召开、园区走访、报告出版 | ≤12月 |  | 10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤74.3万元 |  | 29.95471万元 | 10 | 6 | 新冠疫情影响，赴外省调研工作无法正常开展，差旅费及会议费用支出减少
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招引京外优秀企业来京总部、研发中心、生产基地等 | ≥1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 协助推动北京医药健康产业在空间、人才、资金、技术、政策等方面需求对接和发展 | ≥3项 |  | 3项 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理企业满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1579
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。