## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化及人事服务能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心)
项目负责人 |  |  | 霍霈 |  |  | 联系电话 | 88827960
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 51.1 | 51.1 | 32.3835 | 10 | 63.37% | 6.3373
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 51.1 | 51.1 | 32.3835 | - | 63.37% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成业务档案数字化扫描1300份、文书档案数字扫描36000份， 实现业务档案电子化检索，进一步提升业务档案信息化水平。 |  |  |  |  | 完成876份业务档案和22174份文书档案的扫描和整理归档工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务档案及文书档案数字化扫描及归档 | ≥37300份 |  | 23050份 | 15 | 9.27 | 实际份数少于预估份数，以实际份数为准
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 错误率 | ≤1% |  | 1% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 业务档案数字化扫描1300份完成 | ≤2022年1月 |  | 2023-04-01 | 5 | 5 | 整体经费于2022年9月末到账，导致实际完成日延后
|  | 时效指标 | 文书档案数字化扫描36000份 | ≤2022年4月 |  | 2023-03-31 | 5 | 5 | 整体经费于2022年9月末到账，导致实际完成日延后
|  | 成本指标 | 业务委托费 | ≤50.3万元 |  | 31.903538万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤0.8万元 |  | 0.48万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 经费审计结果：支出规范性 | 高中低 |  | 高 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务档案规范性 | 高中低 |  | 高 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 人事服务能力：提高业务档案信息化水平，服务能力得到进一步提升 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 11 | 11
|  | 可持续影响指标 | 对数字化档案进行集中存储：为今后远程阅档提供基础数据 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 11 | 11
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企事业单位满意度 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 个人满意度 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6073
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。