## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 数字经济领域研究与决策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技发展中心
项目负责人 |  |  | 方芳 |  |  | 联系电话 | 15811120872
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.204 | 52.64 | 10 | 59.68% | 5.968
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 88.204 | 52.64 | - |  | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担数字经济领域技术产业对接工作，加快推进数字经济领域发展，并不断取得重大突破，全力做好支撑北京市数字经济领域的服务保障工作。数字经济领域工作包括科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，业务范围涉及元宇宙等方向科技前沿布局研究、科技项目凝练组织、科技项目管理、创新主体服务等工作，提供数字经济领域发展决策支撑建议。 |  |  |  |  | 1.调研本市数字经济领域创新主体30家。 2.完成数字经济领域8篇技术产业研究报告。 3.完成数字经济领域信息报送20份 4.完成8个科研课题的验收，完成6个新课题的组织立项工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研创新主体 | 30个 |  | 30个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究报告 | 8份 |  | 8份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 信息报送 | 20份 |  | 20份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科研项目课题验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科研项目课题任务书签订 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 88.204万元 |  | 52.64万元 | 10 | 8 | 偏差原因1、因2022年履职项目经费下达较晚（9月份到的）2、受疫情影响，原定组织的专家会议采用了线上咨询方式，部分没有支取专家费。故此，专家咨询费产生了结余。3、本着节约经费，因中心公用经费已满足相关需求，因此其它费用未支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京国际科技创新中心建设 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 15 | 15 | 支撑研究制定《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案》，为紧抓全球互联网3.0产业变革机遇，推动北京加快建设国际科技创新中心提供了新的强劲动力
|  | 可持续影响指标 | 汇聚优势团队资源，为我市数字经济领域发展提供支撑 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 15 | 15 | 聚焦互联网3.0产业发展的共性需求，持续参与光场平台等共性技术支撑平台的谋划布局，以平台为依托，加快汇聚相关产业优势团队资源，为数字经济产业发展夯实技术底座
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.968
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。