## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 集成电路领域研究与决策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技发展中心
项目负责人 |  |  | 崔茜 |  |  | 联系电话 | 15810884420
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.157 | 55.584 | 10 | 63.05% | 6.31
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 88.157 | 55.584 | 10 | 63.05% | 6.31
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担集成电路领域产业对接工作，加快推进集成电路领域发展，促进核心领域取得重大突破，全力做好支撑北京市集成电路领域的服务保障工作。集成电路领域工作包括科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，提供集成电路领域发展决策支撑建议。业务范围涉及集成电路领域科技前沿布局研究、科技项目凝练组织、科技项目管理、创新主体服务等工作。 |  |  |  |  | 完成集成电路领域产业对接工作，完成集成电路领域科技前沿布局研究、科技项目凝练组织、科技项目管理、创新主体服务等工作。围绕计算、模拟、EDA、芯粒等方向，布局集成电路课题17个。开展科技创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，提供集成电路领域发展决策支撑建议，并撰写产业报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研创新主体 | 20 个 |  | 28个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 征集储备课题 | 15 个 |  | 18个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 召开专家会 | 2 次 |  | 3次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成研究报告 | 2 份 |  | 3份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成调研报告 | 10 份 |  | 18份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 信息报送 | 3 份 |  | 4份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 科研项目课题验收通过率 | 90 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 立项课题与科委电子信息领域布局方向相符度 | 90 % |  | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究报告完成时效 | 12 月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科研项目课题任务书签订 | 10 月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 创新主体调研 | 12 月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 88.157万元 |  | 55.584万元 | 10 | 6.36 | 疫情原因出差、会议等无法开展
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升北京集成电路产业影响力 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 促进科技项目成果应用落地 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 | 90 % |  | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 90 % |  | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.67
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。