## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技冬奥专项管理及成果推广
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技发展中心
项目负责人 |  |  | 史伟超 |  |  | 联系电话 | 13811129718
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 32 | 16.02 | 10 | 50.06% | 5.0062
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 32 | 16.02 | - | 50.06% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实市领导相关指示精神，按照市科委工作要求，为科技冬奥做好科技服务保障。 根据北京市和科技冬奥专项相关需求，组织开展与科技部、冬奥组委、场馆、创新主体等机构的对接工作，按照冬奥组委建设科技冬奥的有关要求，做好科技服务保障，全力争取和推进冬奥科技项目成果在2022年冬奥会和残奥会落地。 |  |  |  |  | 已落实市领导相关指示，按照市科委工作要求，完成了为科技冬奥做好科技服务保障。 已根据北京市和科技冬奥专项相关需求，完成组织开展与科技部、冬奥组委、场馆、创新主体等机构的对接工作，按照冬奥组委建设科技冬奥的有关要求，完成了科技服务保障，并全力争取和推进冬奥科技项目成果在2022年冬奥会和残奥会落地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息报送 | 5条 |  | 5条 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 科研项目课题验收通过率 | 90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 科研项目课题验收完成时间 | 12月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 进行科研项目课题执行阶段监督管理 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 调研报告 | 2篇 |  | 2篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成工作成果报告 | 1篇 |  | 1篇 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 32万元 |  | 16.02万元 | 10 | 7 | 由于2022年预算未下达，截至2022年8月份，冬奥会已结束5个月有余，为更好的控制成本，成果册需求由原申报的1000册调整为400册
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动关键技术取得突破，在科技冬奥领域进行示范应用 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 提高项目主管科技项目课题组织筹备管理能力 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 | 90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0062
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。