## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 交叉前沿领域研究与决策支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技发展中心
项目负责人 |  |  | 周琦 |  |  | 联系电话 | 88827161
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.497 | 55.785 | 10 | 65.25% | 6.5248
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 85.497 | 55.785 | - | 65.25% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担交叉前沿领域产业对接工作，加快推进交叉前沿领域发展，促进核心关键技术研究取得重大突破，全力做好支撑北京市交叉前沿领域的服务保障工作。交叉前沿领域工作包括科技前沿创新布局研究、项目管理和创新主体服务等工作，提供交叉前沿领域发展决策支撑建议。 |  |  |  |  | 完成交叉前沿领域5G/6G、卫星互联网、超高清、北斗等方向技术产业对接工作，协助推进交叉前沿领域发展，促进核心领域取得重大突破。联络本市重点企业，设立前沿领域企业资源库；协助开展面向科技政策宣讲培训、技术对接活动、专家研讨、热点分析、课题管理等会场服务，全力做好支撑北京市交叉前沿领域的服务保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研创新主体 | 20个 |  | 25个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 召开专家会 | 10个 |  | 15个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究报告 | 4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 形成调研报告初稿 | 10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 形成调研报告终稿 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤854970元 |  | 557850元 | 10 | 8 | 因疫情原因，2022年度取消京外参会、减少召开现场专家会；实习生招聘困难；外出调研多以地铁为交通工具；打印均从办公室完成。所以差旅费、咨询费、劳务费以及其他商品和服务支出资金未支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技项目成果应用落地，促进产业发展 | 优 |  | 对接高校、科研机构和企业科技资源，推动交叉前沿领域产学研深度融合 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 汇聚优势团队资源，为我市交叉前沿技术领域发展提供支撑 | 优 |  | 重点针对北京市在交叉前沿领域开展核心关键技术发展跟踪与研究，深入调研国内相关产业和生态发展 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | 90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5248
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。