## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人工智能领域技术产业数据分析研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技发展中心
项目负责人 |  |  | 孟姗姗 |  |  | 联系电话 | 13260116699
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.7 | 53.5751 | 10 | 63.25% | 6.3253
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 84.7 | 53.5751 | - | 63.25% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.至少形成研究报告1篇； 2.至少召开10次专家评审会； 3.至少调研创新主体20家； 4.储备优势团队资源，为我市人工智能领域发展提供数据支撑，提升创新主体技术研发实力，提升我委人工智能技术引领影响力。 |  |  |  |  | 1.形成《新时期推动北京人工智能技术产业发展的策略研究报告》、《北京人工智能领域关键创新要素分析研究报告》研究报告2篇； 2.召开了AIGC、具身智能、可信AI、图神经网络、智能文本生成、人工智能应用技术、人工智能算法、人工智能框架与基础、大模型、合成数据10次专家研讨会； 3.调研了第四范式、中科凡语、中科视语、中科创达、智谱华章、原子清醒异构等创新主体20家； 4.通过调研创新主体，了解中科闻歌、中信所、智谱华章等人工智能领域优势团队，可以为我市人工智能领域发展提供数据支撑，提升创新主体技术研发实力，提升我委人工智能技术引领影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研创新主体 | ≥20个 |  | 截止2023年3月31日前完成调研了第四范式、中科凡语、中科视语、中科创达、智谱华章、原子清醒异构等创新主体20家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究报告 | ≥1个 |  | 截止2023年3月31日前完成了《新时期推动北京人工智能技术产业发展的策略研究报告》、《北京人工智能领域关键创新要素分析研究报告》2份调研报告 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新技术评审会 | ≥10个 |  | 截止2023年4月30日前完成了AIGC、具身智能、可信AI、图神经网络、智能文本生成、人工智能应用技术、人工智能算法、人工智能框架与基础、大模型、合成数据10次技术研讨会 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 形成调研报告终稿 | ≤12月 |  | 4个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 形成调研报告初稿 | ≤8月 |  | 2个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 7个月 | 2 | 2 | 资金到帐时间为2022年9月30日
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤847000元 |  | 截止2023年4月30日前实际支出535751元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人工智能企业人才政策的了解，促进产业发展 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 12 | 通过与创新主体交流，宣贯了人工智能人才的相关政策，多次为创新主体提供高端人才服务，推荐万人等。以上工作对人工智能产业发展就有一定的提升效果
|  | 可持续影响指标 | 提升北京人工智能产业影响力 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 12 | 通过与创新主体深入交流，组织推荐创新主体积极参加中关村论坛、科技周、上海2023年中国品牌日人工智能板块展等活动，以及支持人工智能智源院、通研院、科学智能等新型研发机构的建设等工作，对提升北京人工智能产业的影响力有一定的效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 创新主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3253
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。