## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人才交流与合作
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 梁玮 |  |  | 联系电话 | 55577983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3500 | 3400 | 2400 | 10 | 70.59% | 7.0588
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3500 | 3400 | 2400 | - | 70.59% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.朱雀：在全球范围内招聘一批高端科技项目经理人，服务和推动国家实验室和新型研发机构建设，参与本市重大科技项目和“三城一区”管理，服务科技企业，优化科技项目组织形式，提升科技项目经费使用效益，推动一批前瞻性、颠覆性重大科技项目成果转化落地。围绕新一代信息技术、生命与医药健康、集成电路、关键新材料等重点产业领域及其细分领域，2022年在全球范围招聘10-15位既有科研经历又有产业经验的高端人才，同时建立科技服务类朱雀人才池。科技项目经理人将为国家实验室、新型研发机构建设和本市重大项目管理，以及“三城一区”建设进行深入调研，并出具评估报告，并提出可行性合理化建议，为重大科技项目成果转化提供专业支撑。 2.交叉课题：项目期目标：（2021年—2022年） 年度目标：科技人才交叉合作：学科交叉历来都是科技创新的源泉——诺贝尔奖中数量众多的获奖者来自交叉学科这一事实就是最好的例证。为推动各学科优秀人才交叉合作，拟开展交叉课题项目，鼓励历年新星计划、雏鹰计划、高聚工程等入选人才开展跨领域交叉学科合作课题研究，对于牵头承担优秀交叉学科合作课题的入选人员，给予科技人才交叉合作资助。本年度开展2022年科技人才交叉合作项目的年度申报和评审工作，最终评选出科技人才交叉合作项目40项，每项经费约为35万元。 3.人才追踪：一是建立关键人才数据集并追踪，对委内关注的海外中青年华人、高精尖产业人才等进行深层数据挖掘，对关键人才信息进行校准，动态更新，保证高层次人才基本信息、成果关联信息等高度精准；二是定期形成人才数据分析报告，在数据 人工的基础上，加大对人才流动、引进难度等模型的优化与利用，并研发媒体活跃度、产业转化、人格分析等新的人才分析模型，增强可视化能力，提高人才分析等深度和可用性。定期形成周报、月报等约50篇分析报告。 |  |  |  |  | 1.朱雀：在全球范围内招聘一批高端科技项目经理人，服务和推动国家实验室和新型研发机构建设，参与本市重大科技项目和“三城一区”管理，服务科技企业，优化科技项目组织形式，提升科技项目经费使用效益，推动一批前瞻性、颠覆性重大科技项目成果转化落地。2022年在全球范围招聘9位既有科研经历又有产业经验的高端人才，共完成34份工作报告，48提供条项目执行建议，形成了313人的科技项目经理人人才池和128人的科技服务类人才池。 2.交叉课题：交叉合作课题拟入选项目68个，参与人140人（牵头人和合作人），每项经费50万元，培养期为1-2年。项目来自于历年新星计划入选人员中，不同学科的交叉合作、不同领域的融合创新、创新和创业人才的合作，推动产学研融合发展项目。其中，新一代信息技术/人工智能交叉组12项，新材料/新能源交叉组11项，双碳/农业交叉组9项，医工交叉组36项；中央单位88人，地方单位52人；企业14人（民营企业8人），高校49人，科研机构30人，医疗机构47人。 3.人才追踪：一是建立相对系统的、完整的关键人才数据集并开展追踪，对“四个占先”“四个突破”等领域重点关注人才进行深层数据挖掘，对关键人才信息进行校准、动态更新，确保高层次人才信息高度精准。二是定期形成人才数据分析报告，共提供分析报告50篇，提高人才报告分析深度和质量，报告获得委领导和部市领导批示10余次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 【朱雀】使用一批朱雀人才 | ≥ 10 人 |  | 9人 | 3 | 2.7 | 对朱雀人才的基本条件、综合能力要求高，共初试585人，复试34人，委领导面试15人，最终仅录取9人。继续在全球范围内招聘，提升招聘效率
|  | 数量指标 | 【关键人才追踪】人才分析报告 | ≥ 50 篇 |  | 50篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 【朱雀】参与北京市重大科技项目管理数量 | ≥ 30 项 |  | 46项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 【交叉合作】交叉合作入选项目 | ≤ 40 项 |  | 65项 | 3 | 3 | 交叉合作课题与2021年相比，申报项目数增加了53项，增幅为129.3%。主要由于对于牵头人取消在研限制，历年入选人员均可作为牵头人申报。注重以创新价值、能力和贡献为导向，重点支持德才兼备、发展潜力大的青年科技人才，以及本市关键核心技术领域或前沿交叉领域中能够取得较好的社会和经济效益的项目
|  | 数量指标 | 【朱雀】对入职的朱雀人才进行培训 | ≥ 90 人/学时 |  | 95人/学时 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 【朱雀】建立科技项目经理人人才池 | ≥ 600 人 |  | 441人 | 3 | 2.21 | 按照朱雀项目合同要求，需形成了300人以上的科技项目经理人人才池和100人以上的科技服务类人才池，最终完成情况为形成了313人的科技项目经理人人才池和128人的科技服务类人才池
|  | 质量指标 | 【交叉合作】人才科研水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 【朱雀】科技人力资源管理人才：应取得硕士研究生以上学历，年龄在45岁以下（特别优秀者可适当放宽），具备8年以上所在行业领域相关工作经验，5年以上管理工作经验，能够深刻理解行业发展方向，把握行业业务发展动向和关键技术发展趋势 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 【朱雀】从立项意见价值、项目计划、项目风险识别、项目实施进展、项目成果转化等方面形成工作报告，作为政府决策依据 | ≥ 30 份 |  | 34份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 【朱雀】从事科技项目管理的科技项目经理人：应取得博士学位，年龄在45岁以下（特别优秀者可适当放宽），具备5年以上从事科学研究和技术研发、科研项目管理、成果转化等相关工作经验，具有大型科研型组织及企业、创业投资机构、专业孵化服务机构任职经历，具有丰富的管理经验或项目投资经验，执行力和科技资源组织能力强 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 【朱雀】从立项意见价值、项目计划、项目风险识别、项目实施进展、项目成果转化等方面提出项目执行合理化建议，作为政府决策依据 | ≥ 45 条 |  | 48条 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 【交叉合作】2022年11月底前完成交叉合作选拔 | 优良中低差 |  | 优，10月16日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 【朱雀】人员招聘进度：6月完成3-5人签约；12月，完成5-10人签约 | 优良中低差 |  | 优，6月完成5人签约，12月完成9人签约 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 【关键人才追踪】人才分析报告产出频次每个月数量 | ≥ 4 篇 |  | 每月完成4篇 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 【朱雀】验收进度：2022年6月：上半年工作情况组织验收，并对人员成效进行评价；2022年12月对全年工作成果组织验收 | 优良中低差 |  | 优，12月对全年工作成果组织验收通过 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 【朱雀】项目预算控制金额 | ≤ 2000 万元 |  | 1000万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 【交叉合作】交叉合作项目预算控制数 | ≤ 1400 万元 |  | 1400万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 【关键人才追踪】关键人才追踪项目预算控制数 | ≤ 100 万元 |  | 0 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 【朱雀】通过科技项目经理人合理化建议实施，帮助派驻单位在科研人员招聘、研发投入产出、产业生态构建等方面得到全方位提升，形成一批可总结推广的管理经验。每年获得省部级领导批示不少于3篇 | 好坏 |  | 好，达成年度指标，获得省部级领导批示5篇 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 【交叉合作】高质量成果申请专利数 | ≥ 4 项 |  | 147项 | 10 | 7 | 年初指标设定过低
|  | 可持续影响指标 | 【朱雀】初步建立首都经理人人才池，形成科技项目经理人工作程序和工作模式，建立科技项目经理人专有的招聘渠道、培训方式、评价体系及管理模式，推动首都科技项目组织和管理模式创新，为首都科技项目经理人形成品牌效应奠定基础 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 【交叉合作】满意度 | ≥ 90 % |  | 98.71% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 【朱雀】满意度指标 | ≥ 90 % |  | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9688
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。