## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新兴领域融合科技创新项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 刘贵 |  |  | 联系电话 | 55572307
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3100 | 3100 | 3099.6966 | 10 | 99.99% | 9.999
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3100 | 3100 | 3099.6966 | - | 99.99% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极打造中关村科技军民融合发展先导区，助推北京打造为支撑新域新质战斗力生成的先行示范区、军民科技协同创新的样板区和军民融合深度发展的引领区，形成全要素、高效益的区域性科技军民融合深度发展格局。 |  |  |  |  | 举办中关村新兴领域专题赛，促进民口先进技术服务国防科技建设；持续开展新兴领域融合科技创新专项，支持的课题形成多套原理样机或工程样机及多项发明专利和软件著作权；支持科技军民融合特色园建设，打造中关村科技军民融合发展先导区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中关村新兴领域专题赛征集赛事需求 | ≥ 120 个 |  | 157个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 中关村新兴领域专题赛促成技术成果合作 | ≥ 60 个 |  | 85个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支持科技军民融合创新平台 | 5 个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 民口单位成果在军口单位试用或进入军口单位科研生产体系、军口单位科技成果转化落地 | ≥ 6 个 |  | 9个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 新兴领域融合科技创新课题项目验收后，发明专利、软件著作权 | ≥ 8 个 |  | 52个 | 3 | 2.1 | 验收课题形成专利、软件著作权数量超出预期较多
|  | 数量指标 | 新技术新产品原理样机或工程样机 | ≥ 10 个 |  | 11个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持科技军民融合特色园 | 5 个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 中关村新兴领域专题赛征集有效解决方案 | ≥ 300 个 |  | 316个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 助推北京打造为支撑新域新质战斗力生成的先行示范区、军民科技协同创新的样板区和军民融合深度发展的引领区，形成全要素、高效益的区域性科技军民融合深度发展格局 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 8.5 | 在打造新域新质战斗力生成先行示范区方面的工作尚有一定改善空间
|  | 时效指标 | 新兴领域融合科技创新课题、中关村新兴领域专题赛、中关村科技军民融合特色园和创新平台完成及时,与计划进度相符 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 在科技军民融合创新平台发展方面可进一步改善提高
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 3100 万元 |  | 3099.6966万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新兴领域融合科技创新课题将带动投资 | 4000 万元 |  | 4370万元 | 4 | 4
|  | 经济效益指标 | 中关村新兴领域专题赛促成供需求合作金额 | ≥ 2 亿元 |  | 2.2亿元 | 4 | 4
|  | 经济效益指标 | 中关村科技军民融合特色园和创新平台产值 | ≥ 300 亿元 |  | 320亿元 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 军民融合特色园和创新平台专项组织实施，打造全要素、高效益融合载体 | 优良中低差 |  | 良、部分达成年度指标且有一定效果、达成年度指标 | 3 | 2.55 | 军民融合创新平台工作是持续工作，军地协同创新平台建设还有不足
|  | 社会效益指标 | 军民科技协同创新体系 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 3 | 2.85 | 军民科技协同创新体系建设方面可进一步改善提高
|  | 社会效益指标 | 专题赛实现小比拼融合大资源 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 4 | 3.8 | 专题赛在资源融合方面可进一步改善提高
|  | 社会效益指标 | 军民科技协同创新能力 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 4 | 3.8 | 军民科技协同创新能力可进一步改善提高
|  | 社会效益指标 | 军地对接协调工作机制 | 优良中低差 |  | 优、达成年度指标 | 4 | 3.8 | 军地协同对接机制可进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务军口单位、军工集团、“民参军”企业等满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.899
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
优